## بهداشت حرفه ای
هدف کلی | وزن | هدف کمي | وزن | برنامه | وزن | فعاليت | وزن | نشانگرها | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستادی | دانشگاهی | مشهد | شهرستانی
|  | 6-1. افزایش میزان بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاههای درجه 1، 2 و 3 به میزان 10% تا پایان برنامه | 3 | 1-6-1. برنامه ریزی جهت تقویت برنامه بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای از کارگاه ها | 100 | 1-1-6-1. تدوین و ابلاغ برنامه عملياتي بازرسی هدفمند | 10 | برنامه عملیاتی ابلاغ شده به سطوح تابعه | 96/2/15 | 96/3/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-1-6-1. برنامه ریزی سالانه بازرسي هدفمند | 10 | گزارش برنامه ریزی سالانه بازرسی هدفمند | 96/2/15 | 96/3/15 |  | ü | ü | ü
افزایش امید به زندگی | [5 empty] | 3-1-6-1. بازرسي از كارگاههاي تحت پوشش با اولویت درجه خطر کارگاه ها مطابق با برنامه ريزي سالانه بازرسی هدفمند | 50 | گزارش بازرسیهای انجام شده (استخراج از سامانه) و گزارشهای برنامه بازرسی هدفمند در سامانه جامع بازرسی | 96/10/1 | 96/10/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-1-6-1. تهیه و ارسال گزارش نواقص بهداشتی موجود، اخطاریه و معرفی به دادگاه جهت پیگیری های لازم | 30 | گزارش نواقص بهداشتی اعلام شده، فرمهای اخطاریه، معرفی به دادگاه (استخراج از سامانه) - نامه های ارجاع اعلام نواقص، فرمهای اخطاریه و معرفی به دادگاه به سطوح بالاتر | 96/11/1 | 96/11/30 |  | ü | ü | ü
|  | 7-1. کاهش مواجهه شاغلين با ریسک فاکتورهای ارگونومیکی به میزان 20% سال پایه تا پایان برنامه | 3 | 1-7-1. برنامه ریزی جهت بهبود وضعیت ارگونومی محیط های کار | 34 | 1-1-7-1. تدوین و ابلاغ برنامه عملياتي ارگونومي | 10 | برنامه عملیاتی ابلاغ شده به سطوح تابعه | 96/2/15 | 96/3/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-1-7-1. برگزاری کارگاههای آموزشی ارگونومی برای گروههای هدف برنامه | 20 | مجموعه مستندات برگزاری کارگاه از جمله مواد آموزشی، برنامه کارگاه، لیست حضور و غیاب شرکت کنندگان، عکسهای کارگاه، نتایج پیش آزمون و پس آزمون و .... | 96/8/1 | 96/8/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-1-7-1. شناسايي ريسك فاكتورهاي ارگونوميكي و نظارت بر روی ارزيابي ها و بهسازی های انجام شده در محيطهاي كاري واجد ريسك فاكتورهاي ارگونوميكي | 40 | بررسی رفع نقصهای اعلام شده- مستندات مربوط به ارزیابی ها و بهسازی های انجام شده در محیطهای کاری واجد ریسک فاکتورهای ارگونومیکی- مستندات مربوط به بررسی صحت و سقم گزارش ارزيابي ها و بهسازي های انجام شده و بازخورد داده شده | 96/9/1 | 96/9/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-1-7-1. تکمیل بخش ارزیابی ارگونومی در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار | 30 | گزارش احصایی از بخش ارزیابی ارگونومی در سامانه | 96/9/1 | 96/9/30 |  | ü | ü | ü
|  |  |  | 2-7-1. برنامه ملی ارتقاء وضعیت ارگونومیکی مدارس | 33 | 1-2-7-1. تشکیل کمیته های فنی تخصصی "ارگونومی مدارس"- تدوین برنامه ملی ارتقاء وضعیت ارگونوميكي مدارس - بستر سازي قانوني | 30 | برنامه ملی تدوین شده | 1396/1/15 | 1396/1/30 |  | ü
[6 empty] | 2-2-7-1. بررسی پژوهشهای بعمل آمده در کشور و گردآوری بانک اطلاعاتی ابعاد آنتروپومتری دانش آموزان ایرانی در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان - تدوین الگوی استاندارد میز و صندلی و تجهیزات آموزشی ارگونومیکی برای دانش آموزان ايراني- بازنگري استاندارد ملي 9697 | 30 | استاندارد بازنگری شده9697 پارت یک و دو | 1396/7/1 | 1396/7/30 | ü
[6 empty] | 3-2-7-1. ارائه منابع و مطالب آموزشی ارگونومی به آموزش و پرورش جهت لحاظ نمودن مباحث ارگونومی در کتب درسی دانش آموزان- تهیه مدیای آموزشی و بهره برداری از پتانسیل رسانه ملی برای آموزش همگانی | 40 | مدیای آموزشی تدوین شده | 1396/12/1 | 1396/12/30 | ü
|  |  |  | 3-7-1. برنامه ملی ارتقاء وضعیت ارگونومي هواپيما | 33 | 1-3-7-1. تشكيل جلسه مشترك با سازمان هواپيمايي كشوري ( كارگروه مشترك تخصصي ) | 25 | صورتجلسات نشست های مشترک | 1396/2/1 | 1396/2/31 | ü
[6 empty] | 2-3-7-1. طراحي و ارائه فرم و راهنماي ثبت ابعاد صندلي هواپيما- آموزش فوكال پوينت هاي ارگونومي -اندازه گيري هاي ابعاد صندلي هواپيماها | 25 | فرم های تکمیل شده | 1396/2/1 | 1396/2/31 | ü
[6 empty] | 3-3-7-1. بررسي موارد عدم انطباق ارگونوميكي در هواپيما ها - ارائه راهكارهاي كنترلي و مداخلات مربوطه | 25 | صورتجلسات موجود | 1396/3/1 | 1396/3/31 | ü
[6 empty] | 4-3-7-1. نظارت بر اجرا و نگهداري مداخلات مرتبط | 25 | گزارشات موجود | 1396/11/15 | 1396/11/30 | ü
|  | 8-1. حذف و يا كاهش آلاينده هاي شيميايي محيط كار در 7 % از كارگاههاي مشمول تا پايان برنامه | 3 | 1-8-1. کنترل عوامل شیمیایی محیط کار | 34 | 1-1-8-1. تدوين برنامه عملياتي عوامل شیمیایی محیط کار | 20 | برنامه عملیاتی تدوین شده عوامل شیمایی محیط کار | 96/2/15 | 96/3/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-1-8-1. برگزاري كارگاههاي آموزشي عوامل شیمیایی برای گروههای هدف برنامه بصورت آبشاری | 20 | گزارش برگزاري كارگاههاي آموزشي عوامل شیمیایی | 96/8/1 | 96/8/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-1-8-1. نظارت و پیگیریهای لازم پیرامون حذف آزبست از محیط کار مطابق کنوانسیون روتردام | 10 | گزارش ثبت چک لیست آزبست در سامانه | 96/10/1 | 96/10/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-1-8-1. نظارت و پیگیری جهت کاهش و حذف تدریجی جیوه در محیط کار | 10 | گزارشات اقدامات انجام شده و تکمیل چک لیست جیوه در سامانه جامع بازرسی | 96/10/1 | 96/10/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 5-1-8-1. نظارت و پیگیریهای لازم جهت کاهش مواجهه شاغلین با عوامل شیمیایی زیان آور نظیر سیلیس، سرب و ..سایر مواد شیمیایی مخاطره آمیز | 20 | گزارش اقدامات انجام شده | 96/11/1 | 96/11/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 6-1-8-1. تکمیل بخش سنجش عوامل شیمیایی در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار | 20 | گزارش احصایی از بخش سنجش عوامل شیمیایی در سامانه | 96/11/1 | 96/11/30 |  | ü | ü | ü
|  |  |  | 2-8-1. مدیریت حوادث شیمیایی و برچسب گذاری | 33 | 1-2-8-1. تدوين برنامه عملياتي مدیریت حوادث شیمیایی | 10 | بارگذاری برنامه عملياتي مدیریت حوادث شیمیایی و برچسب گذاری دانشگاه بر اساس برنامه عملیاتی ابلاغ شده از مرکز سلامت محیط و کار | 96/4/15 | 96/4/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-2-8-1. شناسايي كارگاههاي مشمول برنامه بر اساس برنامه عملیاتی (جدول TPQ) | 30 | گزارش آمار كارگاههاي مشمول برنامه حوادث شمیایی که بر اساس جدول TPQ ارائه شده در برنامه عملیاتی شناسایی شده | 96/7/1 | 96/7/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-2-8-1. برگزاري كارگاههاي آموزشي مدیریت حوادث شیمیایی و برچسب گذاری بصورت آبشاری | 20 | گزارش برگزاري كارگاههاي آموزشي مدیریت حوادث شیمیایی و برچسب گذاری بصورت آبشاری | 96/10/1 | 96/10/20 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-2-8-1. تکمیل چک لیست های قبل و بعد از حوادث در سامانه | 20 | چک لیست های تکمیل شده قبل و بعد از وقوع حوادث شیمیایی در سامانه | 96/7/1 | 96/8/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 5-2-8-1. جمع آوري و تدوين شاخصهاي اجراي برنامه | 20 | گزارش شاخصهاي اجراي برنامه بر اساس برنامه عملیاتی ابلاغ شده از سوی مرکز سلامت محیط و کار | 96/11/1 | 96/11/30 |  | ü | ü | ü
|  |  |  | 3-8-1. طراحی سایت مدیریت ایمنی شیمیایی | 33 | 1-3-8-1. انعقاد قرارداد با شرکت مجری | 30 | قرارداد طراحی سامانه ایمنی شیمیایی | 1396/11/15 | 1396/11/30 | ü
[6 empty] | 2-3-8-1. استقرار سامانه ایمنی شیمیایی | 30 | سامانه ایمنی شیمیایی استقرار یافته | 1396/11/15 | 1396/11/30 | ü
[6 empty] | 3-3-8-1. هماهنگی با ارگانهای مربوطه در خصوص ورود اطلاعات | 40 | سامانه طراحی شده | 1396/11/15 | 1396/11/30 | ü
|  | 9-1. كاهش نسبت شاغلين در مواجهه با صداي مخاطره‌آميز محيط كار به ميزان 5% سال پايه تا پايان برنامه | 3 | 1-9-1. برنامه مقابله با صدا در محیط کار | 100 | 1-1-9-1. تدوین برنامه عملیاتی صدا و تهیه مواد آموزشی ( کتاب، پوستر، پمفلت و .......) | 20 | برنامه عملیاتی ابلاغ شده به سطوح تابعه | 96/2/1 | 96/3/1 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-1-9-1. آموزش به کارشناسان بهداشت حرفه ای در زمینه عامل زیان آور صدا در محیط کار | 40 | مجموعه مستندات برگزاری کارگاه از جمله مواد آموزشی، برنامه کارگاه، لیست حضور و غیاب شرکت کنندگان، عکسهای کارگاه، نتایج پیش آزمون و پس آزمون و .... | 96/8/1 | 96/8/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-1-9-1. ثبت گزارشات مربوط به سنجش صدا در سامانه | 40 | گزارش احصایی از بخش ارزیابی صدا در سامانه | 96/10/1 | 96/10/30 |  | ü | ü | ü
|  | 11-1. افزایش ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به مشاغل خاص به 80% تا پایان برنامه | 3 | 1-11-1. ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به کشاورزان | 14 | 1-1-11-1. به روز رسانی برنامه عملیاتی بهداشت کشاورزی در راستای تفاهم نامه های مشترک با سازمان نظام مهندسی کشاورزی | 0.25 | برنامه عملیاتی به روز شده | 1396/1/15 | 1396/3/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-1-11-1. ارائه گزارش از افزایش آمار کارگاههای کشاورزی تحت پوشش | 0.25 | گزارش افزایش آمار کارگاههای کشاورزی تحت پوشش- مقایسه امار دوسال | 96/11/1 | 96/11/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-1-11-1. برگزاری کارگاههای آموزشی برای بازرسان بهداشت حرفه ای و کشاورزان | 0.25 | مکاتبات- گزارش کارگاه- محتوای آموزشی -تصاویر کارگاه | 96/11/1 | 96/11/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-1-11-1. ارائه گزارش از افزایش آمار بهسازی کارگاههای کشاورزی | 0.25 | تصاویر قبل و بعد از بهسازی - تهیه گزارش آمار مقایسه ای که افزایش را نشان دهد | 96/11/1 | 96/11/30 |  | ü | ü | ü
|  |  |  | 2-11-1. ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به معدنکاران | 14 | 1-2-11-1. ارائه گزارش از به روز رسانی برنامه | 0.3 | برنامه عملیاتی به روز شده | 96/11/1 | 96/11/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-2-11-1. برگزاری کارگاه کشوری | 0.3 | گزارش کارگاه- تصاویر کارگاه - لیست شرکت کنندگان | 96/11/1 | 96/11/30 |  | ü | ü
[6 empty] | 3-2-11-1. نظارت بر تکمیل فرم های گزارش دهی | 0.4 | قرم گزارش دهی تکمیل شده در پرتال | 96/11/1 | 96/11/30 |  | ü | ü | ü
|  |  |  | 3-11-1. تفاهم نامه وزارت بهداشت و سازمان زندانها | 14 | 1-3-11-1. برگزاری کمیته های مشترک ایمنی و بهداشت حرفه ای با همکاری سازمان زندانها | 0.3 | گزارش صورتجلسات | 96/11/1 | 96/11/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-3-11-1. بازرسی از کارگاههای تحت پوشش سازمان زندانها و اعلام نواقص به منظور رفع | 0.3 | گزارش و پسخوراند بازرسی | 96/11/1 | 96/11/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-3-11-1. برگزاری دوره های آموزشی و بازآموز ی مسئولین بهداشت حرفه ای و بهگر کار زندانها | 0.4 | گزارش کارگاه | 95/9/1 | 95/12/15 |  | ü | ü | ü
|  |  |  | 4-11-1. برنامه استقرار تشکیلات بهداشت حرفه ای و کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار | 14 | 1-4-11-1. ارائه گزارش از به روز رسانی برنامه عملیاتی تشکیلات بهداشت حرفه | 0.5 | برنامه عملیاتی به روز شده | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-4-11-1. ارائه گزارش از برگزاری دوره های تربیت و باز آموزی بهگر و بهداشتیار کار | 0.5 | مکاتبات- گزارش کارگاه- محتوای آموزشی -تصاویر کارگاه | 96/11/5 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
|  |  |  | 5-11-1. اعتبار بخشی بیمارستانها در بخش بهداشت حرفه ای | 14 | 1-5-11-1. ارائه گزارش از به روز رسانی برنامه عملیاتی بهداشت حرفه ای بیمارستانها | 0.2 | برنامه عملیاتی به روز شده | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-5-11-1. توانمند سازی کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستانهای تحت پوشش از طریق برگزاری دوره های آموزشی | 0.4 | مکاتبات- گزارش کارگاه- محتوای آموزشی -تصاویر کارگاه | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü
[6 empty] | 3-5-11-1. پایش بهداشت حرفه ای کلیه بیمارستانهای تحت پوشش حداقل یک بار در سال (خارج از برنامه اعتبار بخشی) | 0.4 | گزارش و آمار بازدید های انجام شده | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
|  |  |  | 6-11-1. بهداشت پرتو کاران | 15 | 1-6-11-1. به روز رسانی برنامه عملیاتی برنامه بهداشت پرتو کاران | 0.2 | برنامه عملیاتی به روز شده | 96/11/9 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-6-11-1. شناسایی منابع عمده پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان و پیش بینی و مقابله با حوادث پرتوی در صنایع | 0.2 | ارسال مستندات منابع شناسایی و دسته بندی شده حسب خواسته ستاد | 96/11/10 | 96/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-6-11-1. تدوین چک لیست ،دستورالعمل و الزامات قانونی مرتبط با شناسایی منابع عمده پرتوی | 0.2 | متون آموزشی تدوین شده | 96/01/20 | 96/03/31 | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-6-11-1. برگزاری کارگاههای آموزشی بهداشت پرتو کاران برای بازرسان بهداشت حرفه ای شبکه و صنایع | 0.2 | مکاتبات- گزارش کارگاه- محتوای آموزشی -تصاویر کارگاه | 96/11/11 | 96/12/15 |  | ü | ü
[6 empty] | 5-6-11-1. ارائه گزارش از افزایش آمار کارگاههای تحت پوشش برنامه پرتو کاران | 0.2 | تهیه گزارش آمار مقایسه ای که افزایش را نشان دهد | 96/11/12 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
|  |  |  | 7-11-1. بهداشت قالیبافان | 15 | 1-7-11-1. ارائه گزارش از به روز رسانی برنامه عملیاتی بهداشت قالیبافان | 0.25 | برنامه عملیاتی به روز شده | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-7-11-1. ارائه گزارش از افزایش آمار کارگاههای قالیبافی تحت پوشش | 0.25 | گزارش افزایش آمار کارگاههای قالیبافی تحت پوشش- مقایسه امار دوسال | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-7-11-1. برگزاری دوره های آموزشی برای بازرسان بهداشت حرفه ای و قالیبافان | 0.25 | مکاتبات- گزارش کارگاه- محتوای آموزشی -تصاویر کارگاه | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-7-11-1. ارائه گزارش از توسعه آمار کارگاههای قالیبافی که عوامل زیان آور در آن کنترل شده | 0.25 | تهیه گزارش آمار مقایسه ای که افزایش را نشان دهد | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
|  | 12-1. افزایش درصد شاغلین دارای پرونده پزشکی به 55% تا پایان برنامه | 3 | 1-12-1. برنامه سلامت شاغلین | 100 | 1-1-12-1. تدوین دستورالعمل مداخلات ارتقای ایمنی حمل و نقل سلامت محور | 0.15 | صورتجلسات - دستورالعمل نهايي | 96/7/1 | 96/8/30 | ü
[6 empty] | 2-1-12-1. پیگیری تدوین و تصویب لایحه غرامت بیماری های شغلی | 0.2 | صورتجلسات مربوطه | 96/10/1 | 96/12/25 | ü
[6 empty] | 3-1-12-1. اجرای تغییرات مرتبط با نظام گزارش دهی و جمع آوری داده ها و پایش آنها | 0.15 | گزارش هاي مربوطه | 96/10/1 | 96/12/25 | ü
[6 empty] | 4-1-12-1. برنامه عملیاتی نظارت بر مراکز ارائه دهنده خدمت | 0.2 | برنامه عملياتي تدوين شده | 96/7/1 | 96/8/30 | ü
[6 empty] | 5-1-12-1. اجرای برنامه پایلوت برنامه عملیاتی نظارت | 0.1 | گزارش هاي مربوطه | 96/8/30 | 96/11/1 |  | ü | ü
[6 empty] | 6-1-12-1. اجرای کشوری برنامه نظارت | 0.2 | گزارشات دانشگاهی | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü
|  | 25-1. افزایش میزان پوشش بازرسی بهداشت حرفه ای ازکارگاه | 4 | 1-25-1. پایش، ارزشیابی و نظارت بر عملکرد بهداشت حرفه ای | 20 | 1-1-25-1. تدوین و اجرای برنامه پایش ، نظارت و ارزشیابی عملکرد بهداشت حرفه ای | 0.3 | برنامه عملیاتی پایش بهداشت حرفه ای - جدول گانت ساماندهی تیم های اعزامی به معاونت های بهداشتی دانشگاه / دانشکده - گزارش کارگاه مشورتی برگزار شده جهت اعضاء شورای مرکزی پایش بهداشت حرفه ای -چک لیست های نهایی شده پایش واحد بهداشت حرفه ای ( معاونت بهداشتی، مرکز بهداشت، کارگاه ها) وجدول گانت نهایی شده در کارگاه مشورتی شورای پایش و نظارت ) | 1396/12/1 | 1396/12/15 | ü
[6 empty] | 2-1-25-1. تدوین و اجرای برنامه پایش ، نظارت و ارزشیابی عملکرد بهداشت حرفه ای | 0.3 | برنامه عملیاتی پایش بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت تابعه و ستندات تشکیل تیم، اعزام تیمها- برنامه زمانبندی تیمها، تدوین چک لیست های پایش واحد بهداشت حرفه ای ( معاونت بهداشتی، مرکز بهداشت، کارگاه ها) وجدول گانت ساماندهی تیم های اعزامی به مراکز بهداشت تابعه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده - گزارش کارگاه آموزشی - مشورتی برگزار شده جهت اعضاء شورا ی استانی پایش بهداشت حرفه ای -چک لیست های نهایی شده پایش واحد بهداشت حرفه ای ( مراکز بهداشت، تابعه و کارگاه ها) وجدول گانت نهایی شده در کارگاه مشورتی شورای استانی پایش و نظارت | 1396/11/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü
[6 empty] | 3-1-25-1. جمع بندی گزارشات تیم های پایش ، نظارت و ارزشیابی عملکرد بهداشت حرفه ای و رتبه بندی دانشگاهها و انجام اقدامات اصلاحی | 0.4 | گزارش نهایی تیم ها ی اعزامی ( تعهدات / اقدامات اصلاحی که باید انجام گیرد، اقدامات اصلاحی انجام گرفته )، گزارش رتبه بندی مراکز بهداشت تابعه بازخوراند گزارش تیمهای اعزامی | 1396/12/1 | 1396/12/15 | ü | ü | ü
|  |  |  | 2-25-1. استقرار الزامات قوانین و مقررات بهداشت حرفه ای | 20 | 1-2-25-1. ارائه گزارش از تدوین 8 دستورالعمل و شیوه نامه قوانین و مقررات بهداشت حرفه ای | 0.5 | وجود دستورالعمل و شیوه نامه تدوین و استقرار الزامات قوانین و مقررات بهداشت حرفه ای | 1396/12/1 | 1396/12/15 | ü
[6 empty] | 2-2-25-1. بازنگری فصل چهارم قانون کار | 0.5 | تعداد مواد قانونی مورد بازنگری در فصل چهارم قانون کار | 1396/12/1 | 1396/12/15 | ü
|  |  |  | 3-25-1. تشدید بازرسی های بهداشت حرفه ای | 20 | 1-3-25-1. تدوین برنامه عملیاتی بازرسی بهداشت حرفه ای براساس اولویتهای بازرسی بهداشت حرفه ای (در ساعات اداری و غیر اداری ). تشدید بازرسیها در کارگاه های دارای شغل / مشاغل سخت و زیان آور . | 0.25 | دستورالعمل و شیوه نامه اولویت بندی بازرسی بهداشت حرفه ای ( طرح تشدید )- برنامه عملیاتی سال 96 برنامه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای براساس الویت ها (طرح تشدید بازرسی بهداشت حرفه ای)- فرم 6 ماهه / سالیانه ثبت نتایج اجرای برنامه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای براساس الویت ها (طرح تشدید ) - فرم محاسبه متوسط سرانه بازدید از کارگاه در پرتال ، گزارش آمار بازدید بازرسان در سامانه جامع بازرسی، آمار تعداد و دفعات بازدید از کارگاه های به تفکیک الویت ها ، گزارش دوره های آموزشی توجیهی برگزار شده | 1396/12/1 | 1396/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-3-25-1. گزارش تکرار بازدیدها و نتایج حاصل از تشدید بازرسی از کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور | 0.15 | فرم گزارش عملکرد بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاه های دارای شغل/ مشاغل سخت و زیان آور -فرم بازدید کارگاهی (تک واحدی/ چند واحدی) در سامانه - فرم تکمیل شده اعلام نواقص در سامانه - فرمهای تکمیل شده اخطاریه و معرفی به دادگاه در سامانه - فرمهای آماری 111-1 و 2 بهداشت حرفه ای | 1396/12/1 | 1396/12/20 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-3-25-1. تامین امکانات پشتیبانی ( اضافه کار، خودرو، کیت بازرسی بهداشت حرفه ای و تبلت) جهت بازرسان بهداشت حرفه ای هنگام انجام بازرسی از کارگاه ها | 0.3 | برنامه زمانبندی درخواست خودرو واحد بهداشت حرفه ای - مستندات اعلام درخواست خودرو - مستندات تامین خودرو مطابق برنامه درخواست خودرو و اجرای برنامه زمانبندی -گزارش تخصیص اعتبارات 3 ماهه طرح تشدید بازرسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان حق الزحمه، اضافه کار ، ........ بازرسان بهداشت حرفه ای منطقه - مستندات تخصیص / جذب اعتبارات 3 ماهه جهت کرایه خودرو واحدهای بهداشت حرفه ای حوزه تحت پوشش- گزارش تخصیص/ جذب اعتبارات جهت تامین کیت بازرسی بهداشت حرفه ای / تعداد کیت های بازرسی بهداشت حرفه ای تهیه شده جداول، صورتجلسات و فرم های مشخصات فنی مورد نیاز دستگاه ها، لوازم و مواد مصرفی آزمایشگاه سیار بهداشت حرفه ای ( دانشگاه ها) - محاسبات کشوری درخواست نیاز خودرو جهت انجام بازرسی های بهداشت حرفه ای - مستندات تخصیص اعتبارات 3 ماهه طرح تشدید بازرسی تحت عنوان حق الزحمه، اضافه کار ، ........ - مستندات تخصیص اعتبارات 3 ماهه جهت کرایه خودرو واحد بهداشت حرفه ای - مستندات تخصیص اعتبارات جهت تامین کیت بازرسی بهداشت حرفه ای / تعداد کیت های بازرسی بهداشت حرفه ای تهیه شده - نامه تخصیص اعتبارات 3 ماهه- وجود دستگاه و وسایل مورد نیاز کیت بازرسی بهداشت حرفه ای - وجود برنامه زمانبندی در توزیع کیت بازرسی بهداشت حرفه ای در مراکز | 1396/12/1 | 1396/12/20 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-3-25-1. برگزاری دوره های آموزشی در زمینه برنامه عملیاتی بازرسی بهداشت حرفه ای بر اساس اولویتها و آموزش عملی و تئوری کار با کیت های بازرسی بهداشت حرفه ای | 0.15 | گزارش دوره آموزشی، لیست حاضرین ، مستندات دوره، عنوان و سرفصلهای دوره آموزشی مرتبط با کیت های بازرسی بهداشت حرفه ای | 1396/11/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 5-3-25-1. ثبت اطلاعات فنی و تخصصی بهداشت حرفه ای و تنظیم مستندات در رسیدگی به پرونده های مرجوعی از مراجع قانونی و قضایی با استفاده از کیت بازرسی بهداشت حرفه ای و ثبت اطلاعات ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار در فرم های مربوطه | 0.15 | صورتجلسات و فرمهای تکمیل شده اندازه گیریهای عوامل زیان آور مرتبط با شکایات - گزارش نتایج اندازه گیریها - فرمهای بازدید، اعلام نواقص و اخطاریه ها | 1396/11/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü | ü
|  |  |  | 4-25-1. توانمندسازی سیستم بازرسی بهداشت حرفه ای | 20 | 1-4-25-1. برگزاری دوره های آموزشی 50 ساعتی و 120 ساعتی بازرسان بهداشت حرفه ای در بدو خدمت و حین خدمت و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه قوانین و مقررات بهداشت حرفه ای | 0.55 | گزارش دوره های آموزشی برگزار شده بدو استخدام برگزار شده و حین استخدام بازرسان بهداشت حرفه ای ( عملی/ تئوری ) | 1396/11/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-4-25-1. تشکیل جلسات هیات مرکزی انتصاب و استخدام بازرسان بهداشت حرفه ای در ستاد مرکز سلامت محیط و کار- تشکیل جلسات کمیته های استانی انتصاب و استخدام بازرسان بهداشت حرفه ای در معاونت های بهداشتی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی | 0.2 | ابلاغیه های به روز شده اعضای کمیته استانی انتصاب و استخدام بازرسان بهداشت حرفه ای ( دانشگاه ها) - ابلاغیه های به روز شده اعضای کمیته هیات مرکزی انتصاب و استخدام بازرسان بهداشت حرفه ای (ستاد) | 1396/11/1 | 1396/12/10 |  | ü | ü
[6 empty] | 3-4-25-1. تایید صلاحیت علمی و فنی بازرسان در هیات مرکزی و کمیته استانی انتصاب و استخدام بازرسان بهداشت حرفه ای | 0.2 | فهرست متقاضیان بررسی شده در کمیته استانی استخدام و انتصاب بازرسان بهداشت حرفه ای به تفکیک تائید و عدم تائید صلاحیت فنی و علمی آنان (دانشگاه ها) - فهرست متقاضیان بررسی شده در هیات مرکزی استخدام و انتصاب بازرسان بهداشت حرفه ای به تفکیک تائید و عدم تائید صلاحیت فنی و علمی آنان | 1396/11/1 | 1396/12/10 |  | ü | ü
[6 empty] | 4-4-25-1. برقراری فوق العاده شغل | 0.05 | مکاتبات و مصوبه هیات دولت و معاونت راهبردی | 1396/11/1 | 1396/12/10 | ü
|  |  |  | 5-25-1. آموزش و اطلاع رسانی تعهدات بین المللی | 20 | 1-5-25-1. تشکیل شورای هماهنگی روز جهانی ایمنی و سلامت کار و برگزاری همایش و سایر مراسم مرتبط با روز جهانی ایمنی و سلامت کار | 0.7 | صورتجلسات شورای هماهنگی روز جهانی و گزارشات مرتبط با برگزاری مراسم روز جهانی ایمنی و سلامت کار - گزارش اقدامات صورت گرفته جهت بزرگداشت روز جهانی ایمنی و سلامت کار | 1396/6/1 | 1396/6/31 |  | ü | ü
[6 empty] | 2-5-25-1. تدوین مجموعه های آموزشی و اطلاع رسانی در روز جهانی ایمنی و سلامت کار | 0.3 | فایل پوستر/ استند/ کلیپ/ پمفلت جهت روز جهانی ایمنی و سلامت کار - گزارش تخصیص اعتبارات جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی ایمنی و سلامت کار | 1396/5/15 | 1396/6/1 |  | ü | ü
|  | 26-1. توسعه محیطهای کار سالم و تسریع آن با برقراری تسهیلات بیمه ای از طریق اجرای کامل برنامه مشاغل سخت وزیان آور و در پیوست سلامت | 4 | 1-26-1. ایجاد ابر اطلاعاتی بین وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 25 | 1-1-26-1. پیگیری تشکیل جلسات با IT های سه دستگاه (وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) | 1 | صورتجلسات معاونت راهبردی / وزارت صنعت | 1396/12/1 | 1396/12/10 | ü
|  |  |  | 2-26-1. برنامه مشاغل سخت و زیان آور | 25 | 1-2-26-1. تدوین برنامه های عملیاتی تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان آور گروه الف - رفع سختی و زیان آوری مشاغل و احصاء مشاغل سخت و زیان آور در گروه ب | 0.2 | برنامه عملیاتی اجرای دستورالعمل شناسایی و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور گروه الف در کارگاه های حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه/ دانشکده ها | 1396/11/1 | 1396/12/10 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-2-26-1. اجرای برنامه های مشاغل سخت و زیان آور | 0.25 | فرم گزارش دهی پرونده های مطروحه در کمیته های بدوی و تجدید نظر دارای مستندات اندازه گیری عوامل زیان آور - گزارش دوره های آموزشی/ توجیهی برگزار شده - گزارش جمع بندی تیمهای پایش و ارزشیابی فعالیتهای مرتبط با تشخیص و تعیین مشاغل گروه الف - فهرست مشاغل انطباق یافته سخت و زیان آور احصاء شده گروه ب در منطقه - گزارش دوره های آموزشی- توجیهی برگزار شده | 1396/11/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü
[6 empty] | 3-2-26-1. پایش و ارزشیابی برنامه جامع مشاغل سخت و زیان آور و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز | 0.4 | مستندات مربوط به برنامه عملیاتی ساماندهی و بازرسی های بهداشت حرفه ای منطقه در کارگاه های دارای شغل/ مشاغل گروه الف - فرم گزارش گیری و شاخص محاسبه شده کارگاه هایی که به رفع سخت و زیان آوری - مستندات مربوط به برنامه عملیاتی و شیوه نامه تمرکز بازرسی های بهداشت حرفه ای بر کارگاه های دارای شغل/ مشاغل گروه الف اقدام نموده اند - گزارشات اقدامات اصلاحی در فرایندها تعیین و تعدیل مشاغل سخت و زیان آور گروه ب - گزارش فرایندهای اصلاح شده در تعیین و تعدیل مشاغل سخت و زیان آور گروه ب | 1396/11/1 | 1396/12/10 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-2-26-1. برگزاری دوره آموزشی- توجیهی طرح تشدید بازرسی از کارگاه های دارای شغل/ مشاغل گروه الف | 0.1 | گزارش دوره آموزشی- توجیهی برگزار شده در طرح تشدید بازرسی از کارگاه های دارای شغل/ مشاغل گروه الف | 1396/11/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü
[6 empty] | 5-2-26-1. شرکت در کمیته های بدوی و تجدید نظر تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان آور استانی و شورای عالی حفاظت فنی | 0.05 | گزارش شرکت در جلسات هیئت دولت، تشکلهای کارفرمایی برای برقراری تسهیلات بانکی و تشویقی های بیمه ای و مالی ار کارفرمایان در جهت رفع سختی و زیان آوری مشاغل | 1396/11/1 | 1396/12/10 | ü
|  |  |  | 3-26-1. برنامه ریزی جهت ارتقای سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها | 25 | 1-3-26-1. تدوین برنامه عملیاتی سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها و اجرای برنامه | 0.3 | برنامه عملیاتی برنامه سلامت ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها و برنامه عملیاتی گروه اولی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده - کتاب سیمای سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها ی کشور - گزارش سیمای سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها ی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده | 1396/11/1 | 1396/12/10 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-3-26-1. ثبت اطلاعات مرتبط با برنامه سلامت ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها و گزارش دهی آن | 0.2 | فایل آمار و شاخص های محاسبه شده سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها ی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده | 1396/11/1 | 1396/11/20 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-3-26-1. تعیین گروه های آسیب پذیر عوامل اجرایی پسماندها و انجام اقدامات اصلاحی برای دسترسی به حداقل 3 خدمت مطابق با دستورالعمل آن با مشارکت ارگانهای ذیربط | 0.25 | جدول اعلام مشخصه های گروه های آسیب پذیر عوامل اجرایی پسماندها در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده - گزارش اقدامات انجام شده در تامین سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها ی گروه های آسیب پذیر شاغلین پسماندها | 1396/11/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-3-26-1. پایش و ارزشیابی برنامه سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها و انجام اقدامات اصلاحی لازم | 0.15 | مستندات تشکیل تیم پایش برنامه در واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی، فرم های و چک لیست های پایش برنامه، گزارش جمع بندی پایش برنامه، تصویر پازخورد پایش برنامه برای هر یک از مراکز بهداشت شهرستان های تابعه | 1396/11/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 5-3-26-1. برگزاری دوره های آموزشی بازرسان بهداشت حرفه ای در زمینه سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها | 0.1 | تصویر مستندات برگزاری دوره از جمله اسامی شرکت کنندگان، ساعت، عنوان و تاریخ برگزاری دوره، برگزاری دورها، مستندات تشکیل کمیته های آموزشی، تقویم آموزشی، گزارشات برگزاری و ارزیابی دوره های آموزشی برگزارشده، مستندات پیش آزمون و پس آزمون شرکت کنندگان در این دوره ها | 1396/12/1 | 1396/12/20 | ü
|  |  |  | 4-26-1. انطباق طرح های بزرگ توسعه در گروه طرح های مشمول پیوست سلامت با استانداردهای محیط کار سالم | 25 | 1-4-26-1. تدوین آیین نامه پیوست سلامت کار در طرح های توسعه ای بزرگ | 0.2 | آیین نامه پیوست سلامت کار در طرحهای بزرگ توسعه ای | 1396/11/1 | 1396/11/30 | ü
[6 empty] | 2-4-26-1. تشکیل کمیته سلامت کاردر پیوست سلامت | 0.2 | صورتجلسات کمیته سلامت کار و متن مصوبات | 1396/11/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü
[6 empty] | 3-4-26-1. اصلاح آیین نامه مشاورین در پیوست سلامت | 0.2 | متن اصلاحیه آییننامه تشخیص صلاحیت مشاوران فنی پیوست سلامت | 1396/11/1 | 1396/11/30 | ü
[6 empty] | 4-4-26-1. اجرای آیین نامه و الگوهای راهبری در طرح های توسعه ای در دست اقدام | 0.2 | مجموعه پیوست سلامت کار در هریک از کارگاههای مشمول پیوست سلامت | 1396/11/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü
[6 empty] | 5-4-26-1. پایش ، ارزشیابی وکنترل وبازنگری فرایندها ی برنامه پیوست سلامت کار | 0.2 | گزارشات پایش ، ارزشیابی وکنترل وبازنگری فرایندها ی برنامه پیوست سلامت کار | 1396/11/1 | 1396/11/30 | ü
|  | 27-1. افزایش دسترسی کارفرمایان به خدمات بهداشت حرفه ای از طریق شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای | 4 | 1-27-1. برنامه نظام جامع ارائه خدمات تخصصی بهداشت حرفه ای از طریق شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای | 100 | 1-1-27-1. تشکیل کمیته شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای و صدور و لغو و کنترل کیفیت خدمات ارائه شده از طریق شرکتهای خصوصی بهداشت حرفه ای سطح 1، 2، 3 | 0.15 | ابلاغیه اعضای کمیته، صورتجلسات کمیته، فهرست درخواست های صدور مجوز شرکت ها و درخواست های تائید و رد شده و مجوز های لغو شده توسط کمیته - لیست متقاضیان تاسیس یا ارتقاء سطح شرکت های خصوصی سطح 1، 2 و3 ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه‌ای، گزارش بررسی درخواست های واصله به تفکیک سطح (مجوز های صادره/ لغو شده، ارتقاء سطح و درخواست های رد شده) | 1396/11/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü
[6 empty] | 2-1-27-1. تشکیل کمیته آموزش شرکتها و برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی مسئولین فنی شرکتها و برگزاری آزمون های تعیین صلاحیت علمی و فنی مسئولین فنی شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای | 0.3 | ابلاغیه اعضای کمیته، صورتجلسات کمیته، فراخوان برگزاری آزمون، فرم مشخصات داوطلبان، شرکت کنندگان، غایبین و نمرات آزمون - تصویر دعوتنامه های اعضای کمیته، صورتجلسات و مصوبات کمیته آموزش، فرم های نیاز سنجی کمیته، فهرست نیازهای آموزشی تعیین شده- صویر مستندات برگزاری دوره از جمله اسامی شرکت کنندگان، ساعت، عنوان و تاریخ برگزاری دوره، برگزاری دورها، مستندات تشکیل کمیته های آموزشی، تقویم آموزشی، گزارشات برگزاری و ارزیابی دوره های آموزشی برگزارشده، مستندات پیش آزمون و پس آزمون شرکت کنندگان در این دوره ها | 1396/11/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü
[6 empty] | 3-1-27-1. تشکیل کارگروه تدوین الزامات کالیبراسیون و صدور تائید صلاحیت کالیبراسیون تجهیزات مورد استفاده در ارائه خدمات تخصصی شرکت ها | 0.5 | تصویر صورتجلسات کارگروه، فرم های ثبت و گزارش دهی نهایی شده-تصویر صورتجلسات و فهرست اعضای کارگروه ، تصویر استانداردهای بین المللی مورد نیاز در زمینه کالیبراسیون تجهیزات فنی بهداشت حرفه ای-تصویر فایل الکترونیکی کتب یا استاندارد های تدوین یا ترجمه شده-تصویر صورتجلسات و فهرست اعضای کارگروه ، تصویر استانداردهای بین المللی مورد نیاز در زمینه کالیبراسیون تجهیزات فنی بهداشت حرفه ای- | 1396/11/1 | 1396/11/30 | ü
[6 empty] | 4-1-27-1. جمع بندی گزارشات عملکرد و ارزشیابی خدمات تخصصی شرکتهای خصوصی بهداشت حرفه ای | 0.05 | تصویر شاخص ها و گزارش فعالیت شرکت ها | 1396/11/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü | ü
|  | 28-1. توسعه ارائه خدمات بهداشت حرفه ای از طریق بخش خصوصی به 20% تا پایان برنامه | 4 | 1-28-1. افزایش کمی و کیفی ارایه خدمات بهداشت حرفه ای توسط بخش خصوصی | 100 | 1-1-28-1. تشکیل کارگروه تدوین چک لیست های نظارت بر شرکت های خصوصی | 0.2 | تصویر صورتجلسات برگزاری جلسات کارگروه، چک لیست نهای نظارت برشرکت ها، | 1396/3/1 | 1396/3/31 | ü
[6 empty] | 2-1-28-1. تدوین برنامه عملیاتی نظارت بر شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای و اجرای آن | 0.1 | مستندات دعوت از کارشناسان خبره و باتجربه بهداشت حرفه‌ای، فهرست اسامی اعضای تیم نظارت به تفکیک دانشگاهها | 1396/2/1 | 1396/3/31 |  | ü | ü
[6 empty] | 3-1-28-1. برگزاری نشستهای تخصصی استانی، منطقه ای و کشوری تیم های نظارتی | 0.2 | تصویر دعوتنامه های تیم نظارت، اسامی اعضای تیم نظارت- مستندات دعوت از کارشناسان خبره و باتجربه بهداشت حرفه‌ای، فهرست اسامی اعضای تیم نظارت به تفکیک دانشگاهها - نامه اعزام تیم ها، گزارشات هر یک از تیم ها ، برنامه زمانبندی اعزام تیم ها | 1396/11/1 | 1396/12/10 |  | ü | ü
[6 empty] | 4-1-28-1. انجام اقدامات اصلاحی برای توسعه کمی و کیفی خدمات تخصصصی ارائه شده از طریق شرکتهای خدماتی بهداشت حرفه ای | 0.5 | تصویر صورتجلسات کمیته، فرم خلاصه نتایج عملکرد فعالیت شش ماهه شرکت ها، چک لیست تکمیل شده پایش کمیته صدور مجوز و فرم های پایش شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای - تصویر گزارش جمع بندی ارزیابی عملکرد به تفکیک عملکرد کمیته های صدور مجوز و شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای، مستندات رتبه بندی کیفیت خدمات شرکت های خصوصی، مستندات رتبه بندی کمیته های صدور مجوز - تصویر صورتجلسات کمیته، فرم خلاصه نتایج عملکرد فعالیت شش ماهه شرکت ها، چک لیست تکمیل شده پایش کمیته صدور مجوز و فرم های پایش شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای - صویر گزارش جمع بندی ارزیابی عملکرد به تفکیک عملکرد کمیته های صدور مجوز و شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای، مستندات رتبه بندی کیفیت خدمات شرکت های خصوصی، مستندات رتبه بندی کمیته های صدور مجوز | 1396/10/1 | 1396/10/30 |  | ü | ü
|  | 29-1. اعتباربخشی خدمات بهداشت حرفه‌ای ارائه شده به کارگاه‌ها و واحدهای شغلی از طریق آزمایشگاههای بهداشت حرفه ای منطقه ای و استانی | 4 | 1-29-1. برنامه ریزی جهت توسعه آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای جهت کنترل کیفیت خدمات ارائه شده از طریق شرکت ها (QC) | 50 | 1-1-29-1. ارزیابی تجهیزات مورد نیاز در توسعه آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای و تامین و تحویل دستگاه ها | 0.5 | وجود جداول اعضای کمیته فنی و مستندات جلسات تشکیل شده - مستندات مربوط به تامین فضای فیزیکی، پلان فضای فیزیکی آزمایشگاه، تصویر قرار داد یا ابلاغیه نیروهای جذب شده برای آزمایشگاه - وجود مستندات تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهها، مستندات تجهیزات خریداری شده برای آزمایشگاه، مستندات دریافت تجهیزات آزمایشگاهی | 1396/11/1 | 1396/12/10 |  | ü | ü
[6 empty] | 2-1-29-1. پایش و ارزشیابی برنامه توسعه آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای | 0.1 | و جود چک لیست های پایش ازمایشگاه، وجود جداول زمانبندی پایش آزمایشگاهها،وجود گزارشات پایش آزمایشگاه | 1396/11/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü
[6 empty] | 3-1-29-1. تشکیل کارگروه تخصصی تدوین شیوه نامه QC خدمات بهداشت حرفه ای | 0.05 | وجود صورتجلسات کارگروه تدوین شیوه نامه QC خدمات بهداشت حرفه ای، وجود شیوه نامه QC خدمات بهداشت حرفه ای | 1396/12/1 | 1396/12/15 | ü
[6 empty] | 4-1-29-1. تدوین برنامه عملیاتی ارزیابی دوره ای کیفیت خدمات بهداشت حرفه ای شرکت ها ، تهیه نمونه های مجهول و ارسال به شرکتها و اجرای برنامه | 0.1 | برنامه زمانبندی ارزیابی دوره ای کیفیت آزمایشگاههای بهداشت حرفه ای ، نتایج ارزیابی کیفی انجام شده و برنامه ارزشیابی آتی، وجود برنامه ارزیابی کیفیت خدمات بهداشت حرفه‌ای، وجود مستندات مراکز ذی صلاح تهیه نمونه های مچهول، وجود ضوابط ارسال و دریافت نتایج نمونه های مچهول | 1396/11/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü
[6 empty] | 5-1-29-1. پایش و ارزشیابی عملکرد آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای | 0.05 | مستندات تشکیل تیم پایش برنامه در واحد بهداشت حرفه ای ، فرم ها و چک لیست های پایش برنامه، گزارش جمع بندی پایش برنامه، تصویر پازخورد پایش برنامه - برنامه زمانبندی، دعوتنامه ها، اسامی اعضای تیم نظارت، مستندات اعزام تیمها | 1396/11/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü
[6 empty] | 6-1-29-1. تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ایجاد آزمایشگاه رفرانس مرکزی بهداشت حرفه ای | 0.1 | وجود برنامه عملیاتی ایجاد آزمایشگاه رفرانس مرکزی بهداشت حرفه ای - وجود جداول اعضای کمیته فنی و مستندات جلسات تشکیل شده | 1396/11/1 | 1396/12/10 | ü
[6 empty] | 7-1-29-1. تامین فضای فیزیکی و نیروی انسانی مورد نیاز آزمایشگاه رفرانس مرکزی بهداشت حرفه ای | 0.05 | مستندات مربوط به تامین فضای فیزیکی، پلان فضای فیزیکی آزمایشگاه، تصویر قرار داد یا ابلاغیه نیروهای جذب شده برای آزمایشگاه | 1396/11/1 | 1396/12/10 | ü
[6 empty] | 8-1-29-1. تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه رفرانس مرکزی بهداشت حرفه ای | 0.1 | وجود مستندات تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهها، مستندات تجهیزات خریداری شده برای آزمایشگاه، مستندات دریافت تجهیزات آزمایشگاهی | 1396/11/1 | 1396/12/10 | ü
|  |  |  | 2-29-1. توانمندسازی کارشناسان آزمایشگاه بهداشت حرفه ای در برنامه QC خدمات بهداشت حرفه ای | 50 | 1-2-29-1. تشکیل کمیته فنی آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی کارشناسان آزمایشگاه بهداشت حرفه ای | 0.7 | وجود برنامه آموزشی مهارت آموزی کارشناسان آزمایشگاه بهداشت حرفه ای معاونت های بهداشتی - مستندات پیش آزمون ها و پس آزمون ها و گزارش ارزشیابی دوره های آموزشی (تئوری و عملی) کارشناسان آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای | 1396/11/1 | 1396/12/10 | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-2-29-1. بررسی صلاحیت کار کارشناسان بهداشت حرفه ای ( برنامه آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای ) | 0.3 | گزارش آزمونهای تعیین صلاحیت کار کارشناسان بهداشت حرفه ای آزمایشگاه ها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای | 1396/11/1 | 1396/12/10 |  | ü | ü

## بهداشت محیط
حوزه بهداشت
هدف کلی | وزن | هدف کمي | وزن | برنامه | وزن | فعاليت | وزن | نشانگرها | تاريخ شروع | تاريخ پايان | ستادی | دانشگاهی | مشهد | شهرستان
|  | 10-1. حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان و غیریونیزان (رادون، مراکز پرتوپزشکی، پرتوهای فرابنفش خورشیدی، ارتباطات الکترونیکی، فرکانس های به شدت پایین) به میزان 70% | 3 | 1-10-1. برنامه بهداشت مواجهه با گاز رادیواکتیو رادون | 20 | 1-1-10-1. استقرار دتكتورها با نظارت كارشناسان وزارت بهداشت و سازمان انرژي اتمي | 0.3 | صورتجلسات و گزارشات استقرار دتکتورها | 96/03/01 | 96/03/31 | ü | ü
[6 empty] | 2-1-10-1. نظارت ادواري بر استقرار و نگهداري صحيح دتكتورها | 0.1 | گزارشات هر یک از نظارت های دوره ای انجام شده | 1396/08/30 | 96/09/30 | ü | ü
[6 empty] | 3-1-10-1. عمليات جمع آوري دتكتورها | 0.1 | صورتجلسات و گزارشات جمع آوری دتکتورها | 96/08/30 | 96/09/30 | ü | ü
[6 empty] | 4-1-10-1. انتقال دتكتورها به سازمان انرژي اتمي | 0.1 | صورتجلسات و گزارشات انتقال دتکتورها | 96/09/30 | 96/10/30 | ü | ü
[6 empty] | 5-1-10-1. عمليات آشكارسازي و خوانش | 0.1 | گزارش نتایج آزمایشگاهی | 96/10/30 | 96/11/30 | ü | ü
[6 empty] | 6-1-10-1. آناليز نتايج حاصل از آشكارسازي و خوانش دتكتورها | 0.1 | مستندات مربوط به آنالیز نتایج | 96/10/30 | 96/11/30 | ü | ü
[6 empty] | 7-1-10-1. تهيه پلان توزيع انرژي تشعشعات | 0.1 | پلان تهیه شده توزیع انرژی در استان های اجرای پروژه | 96/11/30 | 96/12/15 | ü | ü
[6 empty] | 8-1-10-1. تدوين گزارش نهايي با تعيين Action Level هاي مواجهه با گاز رادون در مناطق دزيمتري شده | 0.1 | گزارش موجود | 96/12/01 | 96/12/15 | ü | ü
|  |  |  | 2-10-1. برنامه بهداشت مواجهه با پرتوهای فرابنفش خورشیدی | 20 | 1-2-10-1. پيگيري تحت وب شدن شبكه و دسترسي عمومی | 0.3 | مستندات انجام پیگیری و راه اندازی وب سایت مربوطه | 96/03/15 | 96/04/15 | ü
[6 empty] | 2-2-10-1. تدوين متون آموزش عمومي و تخصصي | 0.3 | دریافت متون آموزشی | 96/05/31 | 96/06/31 | ü
[6 empty] | 3-2-10-1. پيگيري ايجاد الزامات قانوني اعمال دستورالعملها | 0.2 | مکاتبات با سازمان های ذیربط | 96/07/30 | 96/08/30 | ü
[6 empty] | 4-2-10-1. متداول سازی استفاده عمومی از شبکه آنلاین سنجش شاخص پرتوهای فرابنفش خورشیدی | 0.2 | مستندات اطلاع رسانی عمومی | 96/09/30 | 96/10/30 | ü
|  |  |  | 3-10-1. برنامه بهداشت مواجهه با فرکانس های به شدت پایین Extremely low frequency (ELF) | 20 | 1-3-10-1. خريداري دستگاههاي سنجش ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي در 13 دانشگاه | 0.3 | مستندات پیگیری خرید تجهیزات | 96/03/31 | 96/04/31 | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-3-10-1. آموزش كاربري دستگاهها به كارشناسان مربوطه | 0.15 | گزارش انجام آموزش | 96/04/31 | 96/05/31 | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-3-10-1. دستورالعمل تهيه و تدوين نقشه مقادير انرژي ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي ELF | 0.1 | دستورالعمل تهیه شده | 96/05/31 | 96/06/31 | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-3-10-1. ابلاغ دستورالعمل به دانشگاههاي علوم پزشكي | 0.1 | مکاتبات مربوط به ابلاغ | 96/05/31 | 96/06/31 | ü | ü | ü
[6 empty] | 5-3-10-1. نظارت مستمر بر اجراي طرح در كليه دانشگاههاي علوم پزشكي | 0.1 | گزارشات مربوط به نظارت های دوره ای انجام شده | 96/09/30 | 96/10/30 | ü | ü | ü
[6 empty] | 6-3-10-1. تجميع و تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از اجراي طرح در كل كشور | 0.1 | گزارش آنالیز اطلاعات | 96/10/30 | 96/11/30 | ü | ü | ü
[6 empty] | 7-3-10-1. تعيين مناطق پرخطر به منظور اعمال مداخلات قانوني | 0.15 | مناطق تعیین شده | 96/11/30 | 96/12/15 | ü | ü | ü
|  |  |  | 4-10-1. بهداشت مواجهه با فرکانس های رادیویی و امواج مایکروویو | 20 | 1-4-10-1. خريداري دستگاههاي سنجش ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي در 13 دانشگاه | 0.3 | مستندات پیگیری خرید تجهیزات | 96/03/31 | 96/04/31 | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-4-10-1. آموزش كاربري دستگاهها به كارشناسان مربوطه | 0.15 | گزارش انجام آموزش | 96/04/31 | 96/05/31 | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-4-10-1. دستورالعمل تهيه و تدوين نقشه مقادير انرژي ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي راديوفركانس ها | 0.1 | دستورالعمل تهیه شده | 96/05/31 | 96/06/31 | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-4-10-1. ابلاغ دستورالعمل به دانشگاههاي علوم پزشكي | 0.1 | مکاتبات مربوط به ابلاغ | 96/05/31 | 96/06/31 | ü | ü | ü
[6 empty] | 5-4-10-1. نظارت مستمر بر اجراي طرح در كليه دانشگاههاي علوم پزشكي | 0.1 | گزارشات مربوط به نظارت های دوره ای انجام شده | 96/09/30 | 96/10/30 | ü | ü | ü
[6 empty] | 6-4-10-1. تجميع و تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از اجراي طرح در كل كشور | 0.1 | گزارش آنالیز اطلاعات | 96/10/30 | 96/11/30 | ü | ü | ü
[6 empty] | 7-4-10-1. تعيين مناطق پرخطر به منظور اعمال مداخلات قانوني | 0.15 | مناطق تعیین شده | 96/11/30 | 96/12/15 | ü | ü | ü
|  |  |  | 5-10-1. بهداشت مواجهه با پرتوهای مراکز پرتوپزشکی | 20 | 1-5-10-1. تهيه دستگاههاي دزيمتر مناسب با همكاري سازمان انرژي اتمي ايران | 0.5 | مستندات پیگیری خرید تجهیزات | 96/03/31 | 96/04/31 | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-5-10-1. نظارت بر بازديد از كليه مراكز پرتوپزشكي توسط معاونت هاي بهداشتي | 0.15 | گزارشات مربوط به نظارت های دوره ای انجام شده | 96/08/30 | 96/09/30 | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-5-10-1. تجميع و آناليز اطلاعات حاصل از بازديدهاي كشوري | 0.15 | گزارش آنالیز اطلاعات | 96/09/30 | 96/11/15 | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-5-10-1. تدوين مستندات وضعيت مراكز پرتوپزشكي | 0.2 | مستندات موجود | 96/011/15 | 96/12/15 | ü | ü | ü
|  | 13-1. ارتقاء سیستم نظارت بهداشتی بر محیط‌های جامعه و مکان‌های عمومی و مراکز توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی به میزان 30 % تا پایان برنامه | 3 | 1-13-1. برنامه ایجاد دفاتر خدمات سلامت و ممیزی بهداشتی | 20 | 1-1-13-1. صدور پروانه فعالیت دفاتر ممیزی بهداشتی | 20 | تعداد پروانه صادره | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
[6 empty] | 2-1-13-1. ابلاغ به دانشگاه های متقاضی جهت اجرای برنامه | 20 | لیست انتخاب دانشگاه های پایلوت | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
[6 empty] | 3-1-13-1. اجرای برنامه در دانشگاه های متقاضی | 20 | صفحه اعلانات | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü
[6 empty] | 4-1-13-1. بازنگری و تهیه الزامات دفاتر ممیزی بهداشتی | 20 | صورتجلسه کمیته | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
[6 empty] | 5-1-13-1. انتخاب متقاضیان و اعلام جهت تکمیل مدارک و انتخاب محل و تامین تجهیزات | 20 | تعداد پروانه های صادره | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
|  |  |  | 2-13-1. بازرسی کنترل و نظارت مکان‌های عمومی و مراکز توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی | 20 | 1-2-13-1. ساماندهی پرونده های بازرسی | 30 | ثبت پروند ها در سامانه جامع بازرسی | 96/11/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-2-13-1. تجهیز بازرسین به تجهیزات پرتابل بازرسی و خودرو | 70 | لیست و آمار تجهیزات خریدار ی شده | 96/11/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü
|  |  |  | 3-13-1. اجرای طرح تشدید مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی | 20 | 1-3-13-1. کنترل و نظارت مراکز عرضه مواد غذایی در ساعات غیر اداری و تعطیل در ششماه اول سال | 50 | گزارش و آمار بازدید های انجام شده | 96/7/1 | 15/7/96 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-3-13-1. کنترل و نظارت مراکز عرضه مواد غذایی در ساعات غیر اداری و تعطیل در ششماه دوم سال | 50 | گزارش و آمار بازدید های انجام شده | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
|  |  |  | 4-13-1. بروزرسانی و بهبود کارایی سامانه بهداشت 190 | 20 | 1-4-13-1. اجرای برنامه های آموزشی(تئوری و عملی) | 0.2 | ارسال مستندات برگزاری کارگاه آموزشی | 1396/11/1 | 1396/11/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-4-13-1. برنامه ریزي و اقدامات لازم جهت هماهنگی هاي درون بخشی و برون بخشی | 0.1 | ارسال گزارش اقدامات انجام شده | 1396/11/1 | 1396/11/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-4-13-1. ایجاد کمپین آموزش و اطلاع رسانی عمومی سامانه بهداشت 190 | 0.1 | ارسال مستندات مربوطه | 1396/11/1 | 1396/11/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-4-13-1. تکمیل و اصلاح بخش های موجود سامانه بهداشت 190 و راهبری جهت کل کشور | 0.1 | ارسال مستندات مربوطه | 1396/11/1 | 1396/11/15 | ü
[6 empty] | 5-4-13-1. به روز رسانی اطلاعات سامانه ای دانشگاهها | 0.1 | ارسال مستندات مربوطه | 1396/11/1 | 1396/11/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 6-4-13-1. تقویت و بکارگیری نیروی انسانی سامانه بهداشت 190 | 0.2 | ارسال مستندات مربوطه | 1396/11/1 | 1396/11/15 | ü
[6 empty] | 7-4-13-1. رسیدگی به شکایات مردمی | 0.2 | ارسال مستندات مربوطه | 1396/11/1 | 1396/11/15 | ü | ü | ü | ü
|  |  |  | 5-13-1. رتبه بندی مراکز عرضه مواد غذایی در قالب برنامه JPRM | 20 | 1-5-13-1. اجرای برنامه رتبه بندی مراکز عرضه مواد غذایی | 100 | گزارش روند اجرای برنامه | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
|  | 14-1. کاهش ميزان عوامل خطرزا شاخص (آفلاتوکسین، سموم، آفات نباتی و آلاینده‌هاي فلزی هورمون‌ها و آنتي‌بيوتيكها) در محصولات كشاورزي، گلخانه اي و لبني در سطح عرضه به ميزان 10% تا پايان برنامه | 3 | 1-14-1. اجرای برنامه کاهش میزان عوامل خطر زا شاخص افلاتوکسین در برنج ،گندم ، پسته و لبنی در سطح عرضه | 100 | 1-1-14-1. تهیه تجهیزات جهت خرید کیت های تشخیصی | 0.5 | گزارش توزیع تجهیزات | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
[6 empty] | 2-1-14-1. اجرا و سنجش برنامه | 0.5 | گزارش سنجش | 96/11/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü | ü
|  | 15-1. نظارت و کنترل کیفی موادغذایی و استقرار نظام مراقبتهای محیطی در محصولات کشاورزی و لبنی 10% سال پایه | 3 | 1-15-1. نظارت و کنترل کیفی موادغذایی | 100 | 1-1-15-1. کنترل و نظارت کیفیت نان ،نمک و روغن در ششماه اول سال | 20 | گزارش عملکرد | 96/7/1 | 96/7/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-1-15-1. کنترل و نظارت کیفیت نان ،نمک و روغن در ششماه دوم سال | 20 | گزارش عملکرد | 96/11/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-1-15-1. کنترل و نظارت کیفی مواد غذایی و محصولات لبنی در ششماه اول سال | 20 | گزارش عملکرد | 96/7/1 | 96/7/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-1-15-1. کنترل و نظارت کیفی مواد غذایی و محصولات لبنی در ششماه دوم سال | 20 | گزارش عملکرد | 96/11/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 5-1-15-1. نمونه برداری هدفمند مواد غذایی در شش ماه اول سال | 10 | گزارش عملکرد | 96/7/1 | 96/7/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 6-1-15-1. نمونه برداری هدفمند مواد غذایی در شش ماه دوم سال | 10 | گزارش عملکرد | 96/11/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü | ü
|  | 16-1. ارتقاء شاخصهای منتسب به عوامل محیطی موثر بر سلامت در محیط های جامعه، خانواده، آموزشی و جمعی به میزان 10 % سال پایه تا پایان برنامه | 3 | 1-16-1. توسعه و استقرار سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط و کار | 25 | 1-1-16-1. توانمندسازي بازرسان بهداشت محيط و حرفه اي و طب كار | 15 | بررسی گزارش کارگاه ها، کمیته ها، مستندات دوره های آموزشی، نتایج پایش و نظارت دانشگاه ها | 96/11/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-1-16-1. ارائه گزارش از توسعه و نگهداشت نسخه آنلاين و آفلاين اندرويدي سامانه | 15 | بررسی مستندات توسعه نسخه های اجرایی برنامه اندرویدی سامانه | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
[6 empty] | 3-1-16-1. ارائه گزارش از توسعه و نگهداشت اپليكيشن تحت وب مشاهده مردمي درجه بهداشتي مراکز عرضه مواد غذایی | 15 | بررسی مستندات توسعه اپلیکیشن اجرایی اطلاع رسانی رتبه بندی بهداشتی گروه رستوران ها | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
[6 empty] | 4-1-16-1. استقرار نسخه هاي آنلاين و آفلاين اندرويدي و اپليكيشن تحت وب مشاهده مردمي درجه بهداشتي | 15 | بررسی داده های انتقال داده شده از نسخه های آنلاین و آفلاین اندرویدی | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
[6 empty] | 5-1-16-1. بازنگري ، تهيه و تكميل مواد آموزشي مورد نياز كاربران سامانه | 25 | ارائه مواد آموزشی تدوین شده | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
[6 empty] | 6-1-16-1. تامين سخت افزار مورد نياز بازرسان در سطوح اجرايي | 15 | بررسی تعداد سخت افزار تحویلی به بازرسان | 96/11/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü
|  |  |  | 2-16-1. برنامه شیر مدرسه ایران | 25 | 1-2-16-1. کنترل و نظارت شیر مدرسه | 100 | گزارش و آمار بازرسی و نمونه برداری | 96/11/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü
|  |  |  | 3-16-1. ساماندهی شاخصهای مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی | 25 | 1-3-16-1. بازنگری و ابلاغ و اجرای شاخص ها در راستای آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 | 10 | تهیه گزارش با شاخصهای جدید | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
[6 empty] | 2-3-16-1. تدوین ،تهیه و اصلاح فرم های آماری | 10 | گزارش فرمها | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
[6 empty] | 3-3-16-1. بارگذاری فرم ها در سامانه جامع بازرسی در راستای آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 | 20 | بررسی سامانه | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
[6 empty] | 4-3-16-1. اصلاح و اجرای پرونده خانوار بخش بهداشت محیط در سامانه سیب | 20 | مکاتبات انجام شده برای بازنگری پرونده خانوار در سامانه سیب | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
[6 empty] | 5-3-16-1. گزارش عملکرد ی دانشگاه ها | 20 | گزارش عملکرد | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
|  |  |  | 4-16-1. برنامه کنترل ناقلین و ارتقای مشارکت های مردمی | 25 | 1-4-16-1. تدوین و بازنگری ضوابط و دستورالعمل اجرایی ضوابط شرکت های کنترل آفات و گندزدایی در اماکن عمومی و خانگی | 0.2 | ابلاغ ضوابط | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
[6 empty] | 2-4-16-1. توانمندسازی کارشناسان مرتبط با برنامه | 0.1 | برگزاری کارگاه استانی | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü
[6 empty] | 3-4-16-1. تدوین برنامه عملیاتی و تهیه مواد آموزشی ( کتاب، پوستر، پمفلت و .......) | 0.3 | برنامه عملیاتی و برگزاری جلسات مرتبط-تهیه کتاب ، پوستر، پمفلت و ... | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü
[6 empty] | 4-4-16-1. بستر سازی مناسب جهت افزایش تعداد شرکت های خدماتی مبارزه با آفات و گندزدایی | 0.2 | اطلاع رسانی از طریق سایت/ جراید محلی/ رسانه های مرتبط با دانشگاه برگزاری جلسات مرتبط -برگزاری جلسات کمیسیون -اعطای پروانه فعالیت- معرفی به دادگاه شرکت های فاقد پروانه فعالیت | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü
[6 empty] | 5-4-16-1. پایش و نظارت | 0.2 | تکمیل چک لیست بازرسی شرکت ها و چک لیست پایش از ستاد شهرستان | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
|  | 17-1 .کاهش 15 درصدی مصرف دخانیات در تمام گروههای سنی مختلف نسبت به سال پايه تا پایان برنامه | 3 | 1-17-1. ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ساماندهی عرضه محصولات دخانی در مراکز مجاز | 25 | 1-1-17-1. ارائه گزارش از ممنوعیت استعمال دخانیات در شش ماهه اول سال | 10 | گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط | 96/7/1 | 96/7/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-1-17-1. ارائه گزارش از ممنوعیت استعمال دخانیات در شش ماهه دوم سال | 10 | گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-1-17-1. ارائه گزارش از ممنوعیت تبلیغات محصوات دخانی در شش ماهه اول سال | 10 | گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط | 96/7/1 | 96/7/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-1-17-1. ارائه گزارش از ممنوعیت تبلیغات محصوات دخانی در شش ماهه دوم سال | 10 | گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 5-1-17-1. نصب تابلو های هشدار دهنده ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع شش ماهه داول | 10 | گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط | 96/7/1 | 96/7/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 6-1-17-1. نصب تابلو های هشدار دهنده ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع شش ماهه دوم | 10 | گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 7-1-17-1. ارائه گزارش از ممنوعیت فروش محصولات دخانی قاچاق شش ماهه اول سال | 5 | گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط | 96/7/1 | 96/7/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 8-1-17-1. ارائه گزارش از ممنوعیت فروش محصولات دخانی قاچاق شش ماهه دوم سال | 5 | گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 9-1-17-1. ارائه گزارش از ممنوعیت فروش به زیر 18 سال در شش ماهه اول | 5 | گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط | 96/7/1 | 96/7/30 |  | ü | ü
[6 empty] | 10-1-17-1. ارائه گزارش ازممنوعیت فروش به زیر 18 سال در شش ماهه دوم | 5 | گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü
[6 empty] | 11-1-17-1. ارائه گزارش از ممنوعیت فروش سیگار به شکل نخی در شش ماهه اول | 5 | گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط | 96/7/1 | 96/7/30 |  | ü | ü
[6 empty] | 12-1-17-1. ارائه گزارش از ممنوعیت فروش سیگار به شکل نخی در شش ماهه دوم | 5 | گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü
[6 empty] | 13-1-17-1. ارائه گزارش از ممنوعیت تبلیغات محصوات دخانی و ممنوعیت نمایش قفسه های فروش در شش ماهه اول | 5 | گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط | 96/7/1 | 96/7/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 14-1-17-1. ارائه گزارش از ممنوعیت تبلیغات محصوات دخانی و ممنوعیت نمایش قفسه های فروش در شش ماهه دوم | 5 | گزارش عملکرد دانشگاهها و سازمانهای ذی ربط | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
|  |  |  | 2-17-1. ساماندهی کارخانجات و کارگاههای تولید محصولات دخانی | 25 | 1-2-17-1. بازرسی از کارخانجات و کارگاههای تولید مواد دخانی | 20 | مستندات بازرسی | 96/7/1 | 96/7/30 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-2-17-1. بازرسی از کارخانجات و کارگاههای تولید مواد دخانی | 20 | مستندات بازرسی | 96/11/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-2-17-1. نمونه گیری و آنالیز فیزیکی شیمیایی محصولات دخانی تولید شده | 10 | نتایج مربوطه | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-2-17-1. راه اندازی آزمایشگاه تخصصی کنترل دخانیات | 10 | خرید تجهیزات و تخصیص اعتبارات | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü |  | ü
[6 empty] | 5-2-17-1. برگزاری روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات | 10 | مستندات برگزاری و اسامی شرکت کنندگان و مدعوین همایش | 96/11/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 6-2-17-1. برگزاری کمپین و کارگاههای آموزشی کنترل دخانیات | 15 | مستندات برگزاری و اسامی شرکت کنندگان و مدعوین همایش | 96/7/1 | 96/7/30 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 7-2-17-1. برگزاری کمپین و کارگاههای آموزشی کنترل دخانیات | 15 | مستندات برگزاری کمپین | 96/11/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü | ü
|  |  |  | 3-17-1. اطلاع رسانی در خصوص مضرات مصرف دخانیات | 25 | 1-3-17-1. تهیه مواد و بسته های آموزشی و اطلاع رسانی جهت ارتقا آگاهی عمومی | 50 | کتابچه، دستورالعمل ها، بسته ها و راهنماهای آموزشی | 96/11/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-3-17-1. ساده سازی بسته بندی محصولات دخانی | 50 | دستورالعمل ساده سازی بسته بندی مواد دخانی و گزارش عملکرد دستگاههای ذی ربط | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
|  |  |  | 4-17-1. ادغام خدمات پیشگیری و ترک دخانیات در نظام شبکه | 25 | 1-4-17-1. ارائه گزارش از گسترش خدمات مشاوره ای و ترک دخانیات در سطوح مختلف شبکه شش ماهه اول سال | 20 | مستندات و مکاتبات با بخشهای مرتبط | 96/7/1 | 96/7/30 | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-4-17-1. ارائه گزارش از گسترش خدمات مشاوره ای و ترک دخانیات در سطوح مختلف شبکه شش ماهه دوم سال | 20 | مستندات و مکاتبات با بخشهای مرتبط | 96/11/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-4-17-1. اجرای کارگاههای آموزشی برای سطوح مختلف شبکه | 20 | گزارش کارگاه، تصاویر کارگاه، لیست اسامی شرکت کنندگان | 96/7/1 | 96/7/30 |  | ü | ü
[6 empty] | 4-4-17-1. اجرای کارگاههای آموزشی برای سطوح مختلف شبکه | 20 | گزارش کارگاه، تصاویر کارگاه، لیست اسامی شرکت کنندگان | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü
[6 empty] | 5-4-17-1. تهیه مواد آموزشی راهنما و بسته های خدمت | 20 | کتابچه، دستورالعمل ها، بسته ها و راهنماهای آموزشی | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü
|  | 18-1. ارتقاء وضعیت دفع فاضلاب بیمارستانها تا 50% تا پایان برنامه | 3 | 1-18-1. ساماندهی مدیریت بهداشت فاضلاب بیمارستانی و پایش و نظارت بر مدیریت فاضلاب بیمارستانی | 100 | 1-1-18-1. برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص ساماندهی مدیریت فاضلاب بیمارستانی | 0.1 | لیست حضور و غیاب شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی-مستندات مربوط به پیش آزمون و پس آزمون میزان امتیاز کسب شده -صدور گواهی آموزشی صادر شده | 96/11/1 | 96/11/15 |  | ü | ü
[6 empty] | 2-1-18-1. تدوین مجموعه آموزشی در خصوص ساماندهی مدیریت فاضلاب بیمارستانی | 0.1 | تعدادمجموعه آموزشی تدوین شده و بررسی محتوای آن | 96/11/1 | 96/11/15 | ü
[6 empty] | 3-1-18-1. پیگیری تخصیص اعتبار مدیریت فاضلاب بیمارستانی | 0.1 | مستندات مربوطه | 96/11/1 | 96/11/15 | ü
[6 empty] | 4-1-18-1. توزیع اعتبارات مدیریت فاضلاب بیمارستانی | 0.1 | مستندات مربوطه | 96/11/1 | 96/11/15 | ü
[6 empty] | 5-1-18-1. پیگیری عملکرد دانشگاهها در خصوص ساماندهی مدیریت فاضلاب بیمارستانی | 0.1 | مستندات مربوطه | 96/11/1 | 96/11/15 | ü
[6 empty] | 6-1-18-1. پایش و نظارت مدیریت فاضلاب بیمارستانی ( گزارش شش ماهه اول ) | 0.2 | گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند | 96/7/1 | 96/7/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 7-1-18-1. پایش و نظارت مدیریت فاضلاب بیمارستانی ( گزارش شش ماهه دوم) | 0.2 | گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند | 96/11/1 | 96/11/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 8-1-18-1. پایش و نظارت مدیریت فاضلاب بیمارستانی | 0.1 | گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند | 96/11/1 | 96/11/15 | ü
|  | 19-1. ارتقاء وضعیت بی خطر سازی پسماند بیمارستانی به 90% تا پایان برنامه | 3 | 1-19-1. ساماندهی مدیریت پسماندهای پزشکی و پایش و نظارت بر مدیریت پسماند پزشکی | 100 | 1-1-19-1. برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص ساماندهی مدیریت پسماندهای پزشکی | 0.2 | لیست حضور و غیاب شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی-مستندات مربوط به پیش آزمون و پس آزمون میزان امتیاز کسب شده -صدور گواهی آموزشی صادر شده | 96/11/1 | 96/11/15 |  | ü | ü
[6 empty] | 2-1-19-1. تدوین مجموعه آموزشی در خصوص ساماندهی مدیریت پسماندهای پزشکی | 0.1 | تعدادمجموعه آموزشی تدوین شده و بررسی محتوای آن | 96/11/1 | 96/11/15 | ü
[6 empty] | 3-1-19-1. پیگیری تخصیص اعتبار در خصوص ساماندهی مدیریت پسماند پزشکی | 0.05 | مستندات مربوطه | 96/11/1 | 96/11/15 | ü
[6 empty] | 4-1-19-1. توزیع اعتبارات مدیریت پسماندبیمارستانی | 0.05 | مستندات مربوطه | 96/11/1 | 96/11/15 | ü
[6 empty] | 5-1-19-1. پیگیری عملکرد دانشگاهها در خصوص ساماندهی مدیریت پسماند پزشکی | 0.05 | مستندات مربوطه | 96/11/1 | 96/11/15 | ü
[6 empty] | 6-1-19-1. پایش و نظارت مدیریت پسماندهای پزشکی (گزارش شش ماهه اول) | 0.05 | گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند | 96/7/1 | 96/7/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 7-1-19-1. پایش و نظارت مدیریت پسماندهای پزشکی (گزارش شش ماهه دوم) | 0.05 | گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند | 96/11/1 | 96/11/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 8-1-19-1. پایش و نظارت مدیریت پسماندهای پزشکی | 0.05 | گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند | 96/11/1 | 96/11/15 | ü
[6 empty] | 9-1-19-1. پایش و نظارت بر مدیریت پسماندهای شیمیایی و دارویی بیمارستانها توسط دانشگاههای علوم پزشکی( گزارش شش ماهه اول ) | 0.1 | گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند | 96/7/1 | 96/7/15 |  | ü | ü
[6 empty] | 10-1-19-1. پایش و نظارت بر مدیریت پسماندهای شیمیایی و دارویی بیمارستانها توسط دانشگاههای علوم پزشکی( گزارش شش ماهه دوم) | 0.1 | گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند | 96/11/1 | 96/11/15 |  | ü | ü
[6 empty] | 11-1-19-1. پایش و نظارت بر مدیریت پسماندهای شیمیایی و دارویی بیمارستانها توسط ستاد مرکزی | 0.05 | گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند | 96/11/1 | 96/11/15 | ü
[6 empty] | 12-1-19-1. پایش و نظارت بر مدیریت پسماندهای مراکز بهداشتی درمانی و ارتقاء وضعیت موجود به میزان ده درصد (از قبیل مطب ها ،امایشگاهها ،مراکز جراحی محدود ،درمانگاهها و امثالهم ) توسط دانشگاههای علوم پزشکی( گزارش شش ماهه اول ) | 0.05 | گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند | 96/7/1 | 96/7/15 |  | ü | ü
[6 empty] | 13-1-19-1. پایش و نظارت بر مدیریت پسماندهای مراکز بهداشتی درمانی و ارتقاء وضعیت موجود به میزان ده درصد (از قبیل مطب ها ،امایشگاهها ،مراکز جراحی محدود ،درمانگاهها و امثالهم ) توسط دانشگاههای علوم پزشکی( گزارش شش ماهه دوم) | 0.05 | گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند | 96/11/1 | 96/11/15 |  | ü | ü
[6 empty] | 14-1-19-1. پایش و نظارت بر مدیریت پسماندهای مراکز بهداشتی درمانی و ارتقاء وضعیت موجود به میزان ده درصد (از قبیل مطب ها ،امایشگاهها ،مراکز جراحی محدود ،درمانگاهها و امثالهم ) توسط ستاد مرکزی | 0.05 | گزارش پایش و نظارت و مکاتبات مربوط به ارسال پسخوراند | 96/11/1 | 96/11/15 | ü
|  | 20-1. ارتقاء کیفیت هوا در شهرهای بالای 300 هزار نفر جمعیت برای آلاینده های ویژه هوا با تاکید بر آلاینده های سرطانزا | 3 | 1-20-1. نظارت بر کیفیت هوا در شهر ها | 100 | 1-1-20-1. تهیه و تدوین پروتکل های آموزشی و پیشگیرانه و خود مراقبتی در شرایط وقوع آلودگی هوا | 0.3 | گایدلاین و مدیای اموزشی | 96/11/1 | 96/12/15 | ü
[6 empty] | 2-1-20-1. ارائه گزارش از توسعه خدمات IT در نظام ثبت و گزارش دهی اطلاعات کیفیت هوا | 0.3 | ارتقاء دسترسی به سامانه | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü
[6 empty] | 3-1-20-1. ارائه گزارش از جلب مشارکت بین بخشی | 0.4 | صورتجلسات استانی | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
|  | 21-1. بهره مندی از انرژِیهای پاک و حامل های انرژِی با آلایندگی کمتر در روستاها، نقاط عشایری و کمتر برخوردار به اندازه 5% از خانوارهای مشمول تا پایان برنامه | 4 | 1-21-1. نظارت بر آلودگی هوا در خانوارهای روستایی | 50 | 1-1-21-1. آموزش و اطلاع رسانی | 0.5 | گایدلاین های اموزشی، صورتجلسات | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-1-21-1. جلب مشارکت بین بخشی | 0.5 | تفاهم نامه ها، صورتجلسات | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
|  |  |  | 2-21-1. ارائه خدمات مرتبط با تعیین بار بیماری های منتسب به آلودگی هوا | 50 | 1-2-21-1. تهیه گزارشات بیماریها و موارد مرگ و میر | 0.5 | ارسال آمار و گزارش | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-2-21-1. ارائه گزارش از توسعه خدمات IT در نظام ثبت و گزارش دهی اطلاعات بیماری ها | 0.5 | ارتقاء دسترسی به سامانه | 96/11/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
|  | 22-1. افزایش نظارت بر بهداشت آب آشامیدنی به میزان 25% نسبت به سال پایه | 4 | 1-22-1. بهداشت آب آشامیدنی | 100 | 1-1-22-1. پایش میکروبی و کلر آزاد با قی مانده آب آشامیدنی در شش ماهه اول | 0.1 | گزارش پوشش میکروبی و کلر آزاد باقیمانده-شهری و روستایی-پوشش اعتباری | 96/7/1 | 96/7/30 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-1-22-1. پایش میکروبی و کلر آزاد با قی مانده آب آشامیدنی در شش ماهه دوم | 0.1 | گزارش پوشش میکروبی و کلر آزاد باقیمانده-شهری و روستایی-پوشش اعتباری | 96/12/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-1-22-1. پایش مواد شیمیایی( معدنی سمی، غیر سمی، سموم و مواد آلی)آب آشامیدنی در شش ماهه اول | 0.1 | گزارش پوشش مواد معدنی غیر سمی، سمی، مواد آلی و سموم-شهری-روستایی-پوشش اعتباری | 96/7/1 | 96/7/30 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-1-22-1. پایش مواد شیمیایی( معدنی سمی، غیر سمی، سموم و مواد آلی)آب آشامیدنی در شش ماهه دوم | 0.1 | گزارش پوشش مواد معدنی غیر سمی، سمی، مواد آلی و سموم-شهری-روستایی-پوشش اعتباری | 96/12/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 5-1-22-1. توسعه برنامه ايمني آب آشاميدني | 0.15 | گزارش مراحل پیشرفت برنامه-پوشش اعتباری | 96/12/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 6-1-22-1. شناسایی و کنترل طغیان بیماری های منتقله از آب در شش ماهه اول | 0.15 | گزارش موارد ثبت و کنترل طغیان بیماری-پوشش اعتباری | 96/7/1 | 96/7/30 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 7-1-22-1. شناسایی و کنترل طغیان بیماری های منتقله از آب در شش ماهه دوم | 0.15 | گزارش موارد ثبت و کنترل طغیان بیماری-پوشش اعتباری | 96/12/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 8-1-22-1. ارائه گزارش از ارتقاء آزمایشگاه های بهداشت آب و فاضلاب | 0.15 | گزارش تجهیز و استانداردسازی(مدیریت کیفیت) | 96/12/1 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
|  | 23-1. افزایش نظارت بر بهداشت آب استخر و به میزان 5/2 درصد نسبت به سال پایه | 4 | 1-23-1. بهداشت آب استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی | 100 | 1-1-23-1. پایش کیفیت آب استخرهای شنا در شش ماهه اول | 0.2 | گزارش تعداد موارد نمونه برداری و آزمایش آنها-پوشش اعتباری | 96/7/1 | 96/7/30 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-1-23-1. پایش کیفیت آب استخرهای شنا در شش ماهه دوم | 0.3 | گزارش تعداد موارد نمونه برداری و آزمایش آنها-پوشش اعتباری | 96/12/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-1-23-1. پایش کیفیت آب شناگاه های طبیعی و توسعه برنامه ایمنی شناگاه در شش ماهه اول | 0.2 | گزارش تعداد موارد نمونه برداری و آزمایش آنها-گزارش پیشرفت مراحل برنامه ایمنی آب -پوشش اعتباری | 96/7/1 | 96/7/30 | ü | ü
[6 empty] | 4-1-23-1. پایش کیفیت آب شناگاه های طبیعی و توسعه برنامه ایمنی شناگاه در شش ماهه دوم | 0.3 | گزارش تعداد موارد نمونه برداری و آزمایش آنها-گزارش پیشرفت مراحل برنامه ایمنی آب -پوشش اعتباری | 96/12/1 | 96/12/15 | ü | ü
|  | 24-1. کاهش سطح زیر کشت مزارع کشاورزی که با فاضلاب خام آبیاری می شود به میزان 50 درصد نسبت به سال پایه | 4 | 1-24-1. بهداشت فاضلاب | 100 | 1-1-24-1. بازرسی و پایش آب مورد استفاده برای آبیاری مزارع کشاورزی و توسعه برنامه ایمنی فاضلاب در شش ماهه اول | 0.5 | گزارش تعداد موارد نمونه برداری و آزمایش آنها-پوشش اعتباری | 96/7/1 | 96/7/30 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-1-24-1. بازرسی و پایش آب مورد استفاده برای آبیاری مزارع کشاورزی و توسعه برنامه ایمنی فاضلاب در شش ماهه دوم | 0.5 | گزارش تعداد موارد نمونه برداری و آزمایش آنها-پوشش اعتباری | 96/12/1 | 96/12/15 | ü | ü | ü | ü
8. افزایش تولید سیاستهای حامی سلامت و ایجاد تعهد برای تهیه پیوست سلامت در طرح های کلان توسعه ای | 9 | 1-8. توسعه و تقویت پیوست سلامت به میزان 100 درصد برای طرح های کلان توسعه ای مشمول | 50 | 1-1-8. تقویت و ارتقاء برنامه پيوست سلامت | 100 | 1-1-1-8. فراهم سازی زیرساخت های اجرایی پیوست سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی مراکز استان | 10 | صورتجلسات و مصوبات استانی | 96/7/1 | 96/7/30 | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-1-1-8. فراهم سازی زیرساخت های اجرایی پیوست سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی مراکز استان | 10 | صورتجلسات و مصوبات استانی | 96/12/1 | 96/12/15 | ü | ü
[6 empty] | 3-1-1-8. تدوین دستورالعمل تشکیل و استقرار دبیرخانه های استانی پیوست سلامت | 8 | ابلاغ دستورالعمل | 96/8/15 | 96/8/30 | ü
[6 empty] | 4-1-1-8. فراهم سازی زیرساخت های اجرایی پیوست سلامت در دستگاه های اجرایی | 5 | نامه ها، صورتجلسات نشست های مشترک، پروتکل های تدوین شده در ارتباط با پیوست سلامت | 96/7/1 | 96/7/15 | ü
[6 empty] | 5-1-1-8. فراهم سازی زیرساخت های اجرایی پیوست سلامت در دستگاه های اجرایی | 5 | نامه ها، صورتجلسات نشست های مشترک، پروتکل های تدوین شده در ارتباط با پیوست سلامت | 96/12/1 | 96/12/15 | ü
[6 empty] | 6-1-1-8. تدوین گزارش عملکردشش ماهه اول دبیرخانه ملی پیوست سلامت | 1 | مستندات گزارش عملکرد | 96/7/15 | 96/7/30 | ü
[6 empty] | 7-1-1-8. تدوین گزارش عملکرد شش ماهه دوم دبیرخانه ملی پیوست سلامت | 1 | مستندات گزارش عملکرد | 96/12/5 | 96/12/15 | ü
[6 empty] | 8-1-1-8. تهیه راهنماهای عملیاتی تدوین گزارشات پیوست سلامت برای طرح های مشمول | 10 | راهنماهای تدوین شده | 96/10/1 | 96/10/15 | ü
[6 empty] | 9-1-1-8. تدوین دستورالعمل اجرایی پایش و نظارت بر تعهدات مجری در بیانیه داوری کارگروه ارزیابی مطالعات پیوست سلامت | 5 | صورتجلسات نشست های برگزار شده، پیش نویس دستورالعمل تهیه شده | 96/11/1 | 96/11/30 | ü
[6 empty] | 10-1-1-8. تعیین تعرفه داوری گزارشات پيوست سلامت | 10 | پیش نویس تعرفه داوری گزارشات پیوست سلامت | 96/10/15 | 96/10/30 | ü
[6 empty] | 11-1-1-8. برگزاری کارگاه های آموزشی اصول و فنون داوری گزارشات پیوست سلامت (ویژه کمیته های داوری) | 10 | مستندات مرتبط با کارگاههای آموزشی برگزار شده | 96/7/1 | 96/7/30 | ü
[6 empty] | 12-1-1-8. برگزاری کارگاه های آموزشی پیوست سلامت و ارزیابی زیست محیطی در بخش بهداشت و سلامت جامعه (ویژه دبیرخانه های ملی و استانی پیوست سلامت) | 5 | مستندات مرتبط با کارگاههای آموزشی برگزار شده | 96/11/15 | 96/12/10 | ü
[6 empty] | 13-1-1-8. تدوین بسته های داوری گزارشات پیوست سلامت | 10 | بسته های داوری تدوین شده | 96/9/1 | 96/9/30 | ü
[6 empty] | 14-1-1-8. داوری گزارشات پیوست سلامت | 5 | مستندات مرتبط با گزارشات داوری شده | 96/7/15 | 96/7/30 | ü
[6 empty] | 15-1-1-8. داوری گزارشات پیوست سلامت | 5 | مستندات مرتبط با گزارشات داوری شده | 96/12/1 | 96/12/15 | ü
|  | 2-8. تحقق مقررات و الزامات پیوست سلامت برای 32 درصد از قوانین مرتبط | 50 | 1-2-8. توسعه پیوست سلامت برای قوانین مرتبط | 100 | 1-1-2-8. تهیه بسته مطالعاتی استانداردهای پیوست سلامت برای قوانین و مقررات مربوطه | 100 | مستند بسته مطالعاتی | 96/12/1 | 96/12/15 | ü
10. ارتقاء سطح آمادگی نظام سلامت در برابر فوریت های پزشکی، حوادث و بلایا |  | 1-10. ارتقای تاب آوری منابع و تسهیلات نظام سلامت برای بلایا به میزان 10 درصد سال پایه |  | 7-1-10. پشتیبانی تیمهای عملیاتی بهداشت محیط در بحرانها، شرایط اضطرار و طغیان بیماریها |  | 1-7-1-10. آموزش کشوری و منطقه ای در زمینه کنترل عوامل محیطی در مناسبتهای خاص(اربعین، نوروز و ...)، بحرانها، شرایط اضطرار و طغیان بیماریها | 0.2 | ارسال گزارش | 1396/11/1 | 1396/11/15 | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-7-1-10. گزارش گیري، تجزیه و تحلیل و گزارش دهی | 0.05 | ارسال سناریو و گزارش مانور به صورت کتبی و یا سی دی | 1396/11/1 | 1396/11/15 | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-7-1-10. طراحی و اجراي برنامه هاي آموزشی (تئوری و عملی) | 0.05 | مستندات اجرای برنامه | 1396/11/1 | 1396/11/15 | ü | ü | ü