## هدف 1 و 2 و 3
[9 empty] | تاریخ شروع | تاریخ پایان | ستادی | دانشگاهی | مشهد | شهرستان
حوزه بهداشت
5. ارتقای سلامت روانی اجتماعی مردم و جامعه | 9 | 1-5. افزایش سطح سواد سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد جمعیت عمومی تا پایان برنامه ششم نسبت به سطح پایه هر سال 5% | 10 | 1-1-5. خود مراقبتی و کاهش انگ | 100 | 1-1-1-5. برگزاری کارگاهای آموزشی خودمراقبتی در سلامت روان طی شش ماهه اول سال | 25 | گزارش1- گزارش برگزاری کارگاههای خودمراقبتی در سلامت روان برای کارشناسان سلامت روان | 96/06/01 | 96/06/31 |  | ü | ü
[6 empty] | 2-1-1-5. برگزاری کارگاهای آموزشی خودمراقبتی در سلامت روان طی شش ماهه دوم سال | 25 | گزارش2 گزارش برگزاری کارگاههای خودمراقبتی در سلامت روان برای کارشناسان سلامت روان | 96/12/01 | 96/12/15 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-1-1-5. برگزاری کارگاههای آموزشی ارتقاء سواد رسانه ای دستیاران روانپزشکی با هدف کاستن از انگ اختلالات روانپزشکی | 10 | گزارش برگزاری 2 کارگاه، لیست اسامی، عکس | 96/08/01 | 96/08/30 | ü
[6 empty] | 4-1-1-5. تهیه بسته ارتقای آگاهی در دانشجویان پزشکی با هدف کاستن از انگ اختلالات روانپزشکی | 10 | بسته آموزشی | 96/06/01 | 96/06/31 | ü
[6 empty] | 5-1-1-5. ارتقاء سلامت روان جامعه در راستای شعار روز جهانی سلامت روان | 30 | گزارش عملکرد بر اساس فرم مستند | 96/09/01 | 96/09/30 |  | ü | ü | ü
|  | 2-5. افزایش 50% سطح پوشش خدمات سرپائی برای بیماران مبتلا به اختلال افسردگی نسبت به سال پایه تا پایان برنامه | 10 | 1-2-5. تشخیص و مراقبت اختلالات روانپزشکی | 100 | 1-1-2-5. بارگزاری دستور العمل ها و فرم ثبت داده های اطلاعات در سامانه سیب | 30 | تکمیل میز کار پرسنل تیم سلامت در سامانه الکترونیک | 1396/05/15 | 1396/05/31 | ü
[6 empty] | 2-1-2-5. بازنگری و تکثیر بسته های آموزشی، کارشناس مراقب سلامت، کارشناس سلامت روان و پزشک | 10 | شابک چاپ کتب تخصصی | 1396/06/15 | 1396/06/31 | ü
[6 empty] | 3-1-2-5. جمع آوری و ثبت داده ها و تحلیل شاخص های دریافت شده از سامانه الکترونیک برنامه /ستادی (مرحله اول) | 5 | گزارش تحلیلی داده های آماری و تحلیل داده ها و شاخص ها از محل دریافت سامانه الکترونیک ( گزارش اول) | 1396/06/15 | 1396/06/31 | ü
[6 empty] | 4-1-2-5. جمع آوری و ثبت داده ها و تحلیل شاخص های دریافت شده از سامانه الکترونیک برنامه /ستادی (مرحله دوم) | 5 | گزارش تحلیلی داده های آماری و تحلیل داده ها و شاخص ها از محل دریافت سامانه الکترونیک(گزارش دوم) | 1396/12/15 | 1396/12/20 | ü
[6 empty] | 5-1-2-5. پایش و نظارت از روند اجرای برنامه در نظام تحول دانشگاهی ( نیمه اول اول) | 5 | گزارش تحلیلی (کیفی و کمی) از روند تامین زیرساخت شامل جذب و آموزش اعضای تیم سلامت (گزارش اول) | 1396/03/15 | 1396/03/31 |  | ü
[6 empty] | 6-1-2-5. پایش و نظارت از روند اجرای برنامه در نظام تحول دانشگاهی (نیمه دوم ) | 5 | گزارش تحلیلی (کیفی و کمی) از روند تامین زیرساخت شامل جذب و آموزش اعضای تیم سلامت (گزارش دو.م) | 1396/06/15 | 1396/06/31 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 7-1-2-5. پایش و نظارت از روند اجرای برنامه در نظام تحول ستادی (نیمه سوم) | 5 | گزارش تحلیلی (کیفی و کمی) از روند تامین زیرساخت شامل جذب و آموزش اعضای تیم سلامت (گزارش اول) | 1396/07/15 | 1396/07/30 | ü
[6 empty] | 8-1-2-5. پایش و نظارت از روند اجرای برنامه در نظام تحول ستادی (نیمه چهارم) | 5 | گزارش تحلیلی (کیفی و کمی) از روند تامین زیرساخت شامل جذب و آموزش اعضای تیم سلامت (گزارش دو.م) | 1396/12/15 | 1396/12/20 | ü
[6 empty] | 9-1-2-5. برگزاری 2 کارگاه آموزشی کشوری برای کارشناسان سلامت روان در حوزه طرح تحول سلامت | 10 | گزارش مجلد برگزاری کارکاه در فرمت استاندارد (شامل اهداف تعداد و پست مخاطبین، سرفصل های آموزشی) | 1396/07/01 | 1396/07/30 | ü | ü
[6 empty] | 10-1-2-5. برگزاری یک کارگاه آموزشی-ارتقاء دانش/مهارت توسط دانشگاه به صورت جداگانه برای پرسنل تیم سلامت (پزشک، کارشناس مراقب سلامت و رواشناس) در حوزه سلامت روان منطبق با برنامه های طرح تحول سلامت طی شش ماه اول سال | 10 | گزارش مجلد برگزاری کارکاه طبق فرمت استاندارد ستاد (برنامه، لیست اسامی مخاطبین، سرفصلهای آموزشی، نتایج تفریقی پیش آزمون ـ پس آزمون)-گزارش اول | 1396/01/15 | 1396/06/31 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 11-1-2-5. برگزاری یک کارگاه آموزشی-ارتقاء دانش/مهارت توسط دانشگاه به صورت جداگانه برای پرسنل تیم سلامت (پزشک، کارشناس مراقب سلامت و رواشناس) در حوزه سلامت روان منطبق با برنامه های طرح تحول سلامت طی شش ماه دو سال | 10 | گزارش مجلد برگزاری کارکاه طبق فرمت استاندارد ستاد (برنامه، لیست اسامی مخاطبین، سرفصلهای آموزشی، نتایج تفریقی پیش آزمون ـ پس آزمون)-گزارش دوم | 1396/06/31 | 1396/12/20 |  | ü | ü | ü
|  | 3-5. کاهش میزان اقدام به خودکشی و مرگ ناشی از آن به میزان 10% نسبت به سال پایه تا پایان برنامه | 10 | 1-3-5. برنامه پیشگیری از رفتار های خودکشی | 100 | 1-1-3-5. تدوین دستور العمل ها و فرمت گزارش گیری اطلاعات خودکشی | 10 | فیزیک و فایل الکترونیک بسته آموزشی | 96/02/01 | 96/03/31 | ü
[6 empty] | 2-1-3-5. بازنگری بسته های آموزشی پیشگیری از خودکشی کارشناس مراقب سلامت خانواده | 10 | فیزیک و فایل الکترونیک بسته آموزشی | 96/04/01 | 96/06/31 | ü
[6 empty] | 3-1-3-5. بازنگری بسته های آموزشی پیشگیری از خودکشی کارشناس سلامت روان | 20 | فیزیک و فایل الکترونیک بسته آموزشی | 96/06/01 | 96/08/30 | ü
[6 empty] | 4-1-3-5. بازنگری بسته های آموزشی پیشگیری از خودکشی پزشک | 20 | فیزیک و فایل الکترونیک بسته آموزشی | 96/07/01 | 96/09/30 | ü
[6 empty] | 5-1-3-5. برگزاری یک کارگاه کشوری آموزشی پیشگیری از خودکشی | 10 | گزارش توصیفی کارگاه و برنامه کارگاه | 96/08/01 | 96/08/30 | ü | ü
[6 empty] | 6-1-3-5. برگزاری یک کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی در هر دانشگاه | 20 | گزارش توصیفی کارگاه و برنامه کارگاه | 96/04/01 | 96/10/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 7-1-3-5. جمع آوری و ثبت داده ها و تحلیل شاخص های برنامه پیشگیری از خودکشی به صورت 6 ماهه | 10 | قرم آماری | 96/12/01 | 96/12/20 | ü | ü | ü | ü
|  | 4-5. ایجاد حداقل یک مرکز سلامت روان جامعه نگر در دانشگاه های هدف تا پایان برنامه ششم | 10 | 1-4-5. برنامه سلامت روان جامعه نگر | 100 | 1-1-4-5. برگزاری یک کارگاه آموزشی به پزشکان عمومی توسط روانپزشک مرکز در هر دانشگاه یک کارگاه | 50 | ارائه برنامه و گزارش برگزاری یک کارگاه حداقل 25 ساعته | 96/4/01 | 96/10/30 |  | ü | ü
[6 empty] | 2-1-4-5. عقد قرارداد در قالب طرح HSR با مجریان طرح | 40 | فیزیک قرارداد فی ما بین دانشگاه و مجری طرح | 96/02/01 | 96/12/15 |  | ü | ü
[6 empty] | 3-1-4-5. ارائه گزارش ماهیانه از پایش، نظارت و ارزيابي | 10 | گزارش پایش و ارسال بازخورد به دانشگاه | 96/04/01 | 96/12/15 | ü
|  | 5-5. آموزش صد درصد کارشناسان سلامت روان دانشگاه در حمایت های روانی- اجتماعی | 10 | 1-5-5. برنامه حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه | 100 | 1-1-5-5. ارزشیابی برنامه حمایتهای روانی اجتماعی | 30 | گزارش ارزشیابی انجام شده | 96/06/01 | 96/09/01 | ü
[6 empty] | 2-1-5-5. برگزاری یک کارگاه آموزشی کشوری حمایتهای روانی اجتماعی برای کارشناسان سلامت روان | 10 | برنامه کارگاه، لیست حاضرین ، گزارش مصور کارگاه | 96/05/01 | 96/05/30 | ü | ü
[6 empty] | 3-1-5-5. برگزاری یک کارگاه آموزشی حمایتهای روانی اجتماعی برای کارشناسان سلامت روان توسط دانشگاه | 60 | برنامه کارگاه، لیست حاضرین ، گزارش مصورکارگاه | 96/08/01 | 96/08/30 |  | ü | ü | ü
|  | 6-5. افزایش پوشش برنامه مهارتهای زندگی به میزان 25% گروه هدف تا پایان برنامه | 10 | 1-6-5. آموزش مهارت های زندگی به جمعیت هدف منتخب | 50 | 1-1-6-5. برگزاری یک کارگاه قطبی مهارت های زندگی کودکان | 0.1 | گزارش مجلد برگزاری کارکاه ، برنامه، لیست اسامی | 96/10/30 | 96/12/30 |  | ü | ü
[6 empty] | 2-1-6-5. برگزاری کارگاه های آموزشی برای 5 درصد جمعیت گروه های هدف | 0.15 | گزارش مجلد برگزاری کارکاه ، برنامه، لیست اسامی | 96/11/15 | 96/12/2 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-1-6-5. جمع آوری و ثبت داده ها و تحلیل شاخص های برنامه | 0.05 | گزارش داده های آماری و تحلیل داده ها و شاخص ها | 96/1/15 | 96/2/30 |  | ü | ü | ü
|  |  |  | 2-6-5. آموزش مهارت های فرزند پروری به جمعیت هدف منتخب | 50 | 1-2-6-5. برگزاری یک کارگاه قطبی مهارت های زندگی کودکان | 0.1 | گزارش مجلد برگزاری کارکاه ، برنامه، لیست اسامی | 96/10/30 | 96/12/15 |  | ü | ü
[6 empty] | 2-2-6-5. برگزاری کارگاه های آموزشی برای 5 درصد جمعیت گروه های هدف | 0.15 | گزارش مجلد برگزاری کارکاه ، برنامه، لیست اسامی | 96/11/15 | 96/12/2 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-2-6-5. جمع آوری و ثبت داده ها و تحلیل شاخص های برنامه | 0.05 | گزارش داده های آماری و تحلیل داده ها و شاخص ها | 96/1/15 | 96/2/30 |  | ü | ü | ü
|  | 7-5. پوشش شاخص های حداقلی دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان در بخش بهداشت و درمان | 10 | 1-7-5. اجرای دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان در بخش بهداشت و درمان | 100 | 1-1-7-5. ارائه گزارش احصاء 60% شاخص هایی حداقلی در مراکز بهداشت شهری منتخب | 0.1 | مستند سازی احصاء شاخص بصورت گزارش | 96/11/15 | 96/12/15 |  | ü
[6 empty] | 2-1-7-5. ارائه گزارش احصاء 40% شاخص های حداقلی در مراکز بهداشت روستایی منتخب | 0.1 | مستند سازی احصاء شاخص بصورت گزارش | 96/11/15 | 96/12/15 |  | ü
[6 empty] | 3-1-7-5. ارائه گزارش احصاء 75% شاخص های حداقلی در خانه های بهداشت منتخب | 0.1 | مستند سازی احصاء شاخص بصورت گزارش | 96/11/15 | 96/12/15 |  | ü
[6 empty] | 4-1-7-5. ارائه گزارش احصاء 85% شاخص هایی حداقلی در بیمارستان های تعیین شده | 0.1 | مستند سازی احصاء شاخص بصورت گزارش | 96/11/15 | 96/12/15 |  | ü
|  | 8-5. پوشش 50 درصدی خدمات پیشگیری از خشونت خانگی در قربانیان شناسایی شده تا پایان برنامه ششم، نسبت به سال پایه | 10 | 1-8-5. پیشگیری از خشونت خانگی | 100 | 1-1-8-5. برگزاری کارگاه بازآموزی کشوری پیشگیری از خشونت خانگی برای کارشناسان سلامت روان دانشگاه ها | 20 | برنامه کارگاه، گزارش کارگاه | 1396/5/1 | 1396/9/30 | ü
[6 empty] | 2-1-8-5. بازنگری بسته های خدمتی و بروشورهای آموزشی پیشگیری از خشونت خانگی | 20 | فایل بسته آموزشی | 1396/5/1 | 1396/7/30 | ü
[6 empty] | 3-1-8-5. پایش و نظارت از روند اجرای برنامه خشونت خانگی | 10 | گزارش پایش، پسخوران گزارش به مرکز مربوطه | 1396/9/1 | 1396/12/15 | ü
[6 empty] | 4-1-8-5. برگزاری یک کارگاه بازآموزی پیشگیری از خشونت خانگی توسط دانشگاه برای کارشناسان سلامت روان منطبق با برنامه های طرح تحول سلامت (همسر آزاری) | 25 | برنامه کارگاه، گزارش کارگاه، اسامی مدعوین | 1396/7/1 | 1396/10/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 5-1-8-5. برگزاری یک کارگاه بازآموزی خشونت خانگی توسط دانشگاه برای کارشناسان سلامت روان منطبق با برنامه های طرح تحول سلامت (کودک آزاری) | 25 | برنامه کارگاه، گزارش کارگاه، اسامی مدعوین | 1396/8/1 | 1396/10/30 |  | ü | ü | ü
|  | 9-5. پوشش 70 درصدی جمعیت مناطق حاشیه ای شهرها در برنامه مداخلات سلامت اجتماعی با رویکرد اجتماع محور نسبت به سال پایه تا پایان برنامه ششم | 10 | 1-9-5. مداخلات سلامت اجتماعی با رویکرد اجتماع محور | 100 | 1-1-9-5. تهیه راهنماهای اجرایی، بسته های آموزشی و بازنگری بسته های خدمتی مدل مداخلات سلامت اجتماعی | 15 | فایل راهنمای اجرایی و بسته های آموزشی | 1396/03/1 | 1396/6/31 | ü
[6 empty] | 2-1-9-5. برگزاری کارگاه های آموزشی مدل مداخلات سلامت اجتماعی توسط ستاد برای کارشناسان سلامت روان دانشگاه ها | 15 | گزارش برگزاری کارکاه، برنامه، لیست اسامی و سرفصل های آموزشی | 1396/5/1 | 1396/10/30 | ü
[6 empty] | 3-1-9-5. ارزشیابی فرایند برنامه و ارتقاء مدل مداخلات سلامت اجتماعی | 10 | گزارش ارزشیابی انجام شده | 1396/10/1 | 1396/12/15 | ü
[6 empty] | 4-1-9-5. موافقت نامه های مربوط به حمايت طلبی و جلب تعهد تصميم گيرندگان كشوري و استاني | 10 | فيزيك موافق نامه ها، مكاتبات و گزارشات حمايت يابي | 1396/06/1 | 1396/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 5-1-9-5. پایش و نظارت از روند اجرای برنامه مدل مداخلات سلامت اجتماعی | 10 | گزارش پایش، پسخوران گزارش به مرکز مربوطه | 1396/10/1 | 1396/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 6-1-9-5. برگزاری یک کارگاه های آموزشی مدل مداخلات سلامت اجتماعی توسط دانشگاه برای کارشناسان سلامت روان | 15 | گزارش برگزاری کارکاه، برنامه، لیست اسامی و سرفصل های آموزشی | 1396/8/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü
[6 empty] | 7-1-9-5. تحلیل نیازسنجی محلات | 10 | گزارش تحلیلی نیاز سنجی انجام شده | 1396/8/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü | ü
[6 empty] | 8-1-9-5. تهیه اسناد سلامت اجتماعی محلات آسیب خیز | 15 | گزارش ارتقاء سلامت اجتماعی محله های مدل | 1396/7/1 | 1396/11/30 |  | ü | ü | ü
|  | 10-5. افزایش پوشش برنامه پیشگیری از اعتیاد به میزان 25% در گروه های هدف تا پایان برنامه ششم | 10 | 1-10-5. برنامه پیشگیری از مصرف سیگار مواد و الکل | 100 | 1-1-10-5. اجرای برنامه غربالگری و مداخله درمانی اختلالات مصرف مواد سیگار و الکل در نظام مراقبت های اولیه- گزارش 3 ماهه اول سال در گروه های سنی و مادران باردار | 10 | فرم های آماری فصلی | 1396/04/16 | 1396/4/30 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-1-10-5. اجرای برنامه غربالگری و مداخله درمانی اختلالات مصرف مواد سیگار و الکل در نظام مراقبت های اولیه گزارش 3 ماهه دوم در گروه های سنی و مادران باردار | 10 | فرم های آماری فصلی | 1396/7/16 | 1396/7/30 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-1-10-5. اجرای برنامه غربالگری و مداخله درمانی اختلالات مصرف مواد سیگار و الکل در نظام مراقبت های اولیه- گزارش 3 ماهه سوم در گروه های سنی و مادران باردار | 10 | فرم های آماری فصلی | 1396/10/16 | 1396/10/30 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-1-10-5. اجرای برنامه غربالگری و مداخله درمانی اختلالات مصرف مواد سیگار و الکل در نظام مراقبت های اولیه گزارش 3 ماهه چهارم در گروه های سنی و مادران باردار | 10 | فرم های آماری فصلی | 1396/12/1 | 1396/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 5-1-10-5. برنامه جاری پیشگیری از اعتیاد دانشجو محور3 ماهه اول | 3 | فرم آماری گزارش فصلی | 1396/4/16 | 1396/4/30 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 6-1-10-5. برنامه جاری پیشگیری از اعتیاد دانشجو محور3ماهه دوم | 3 | فرم آماری گزارش فصلی | 1396/7/16 | 1396/7/30 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 7-1-10-5. برنامه جاری پیشگیری از اعتیاد دانشجو محور3ماهه سوم | 3 | فرم آماری گزارش فصلی | 1396/10/16 | 1396/10/30 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 8-1-10-5. برنامه جاری پیشگیری از اعتیاد دانشجو محور3ماهه چهارم | 3 | فرم آماری گزارش فصلی | 1396/12/1 | 1396/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 9-1-10-5. اجرای طرح مدیریت کلاس و تاب آوری و بازی(مکتب)در 3 ماهه سوم | 4 | فرم های آماری فصلی | 1396/10/16 | 1396/10/30 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 10-1-10-5. اجرای طرح مدیریت کلاس و تاب آوری و بازی(مکتب)در3 ماهه چهارم | 4 | فرم های آماری فصلی | 1396/12/8 | 1396/12/15 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 11-1-10-5. اجرای برنامه نوجوان سالم (فرزندپروری همگانی) در 3 ماهه سوم | 5 | فرم های آماری فصلی | 1396/10/16 | 1396/10/30 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 12-1-10-5. اجرای برنامه نوجوان سالم (فرزندپروری همگانی) در 4 ماهه سوم | 5 | فرم های آماری فصلی | 1396/12/8 | 1396/12/15 | ü | ü | ü | ü
|  | 9-6. افزایش پوشش برنامه کاهش آسیب اعتیاد (برنامه سرنگ و سوزن) به میزان 25% در معتادان تزریقی در مراکز کاهش آسیب اعتیاد | 12 | 1-9-6. برنامه کاهش آسیب مصرف مواد | 100 | 1-1-9-6. اجرای برنامه کاهش آسیب در مناطق پرخطر تحت پوشش جغرافیایی دانشگاه سه ماهه اول سال | 25 | گزارش راه اندازی- ارسال تصویر قرارداد- ارسال آمار گزارشات فصلی | 1396/04/01 | 31/4/96 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 2-1-9-6. اجرای برنامه کاهش آسیب در مناطق پرخطر تحت پوشش جغرافیایی دانشگاه سه ماهه دوم سال | 25 | گزارش راه اندازی- ارسال تصویر قرارداد- ارسال آمار گزارشات فصلی | 1396/07/01 | 96/07/30 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 3-1-9-6. اجرای برنامه کاهش آسیب در مناطق پرخطر تحت پوشش جغرافیایی دانشگاه سه ماهه سوم سال | 25 | گزارش راه اندازی- ارسال تصویر قرارداد- ارسال آمار گزارشات فصلی | 1396/10/01 | 96/10/30 | ü | ü | ü | ü
[6 empty] | 4-1-9-6. اجرای برنامه کاهش آسیب در مناطق پرخطر تحت پوشش جغرافیایی دانشگاه سه ماهه سوم سال | 25 | گزارش راه اندازی- ارسال تصویر قرارداد- ارسال آمار گزارشات فصلی | 1397/12/01 | 97/12/15 | ü | ü | ü | ü