بسم الله الرحمن الرحیم

نمایه برنامه عملیاتی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه   
در سال 1390

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **از صفحه تا صفحه** | **نام گروه** | **ردیف** |
| 3 الی 8 | گروه سلامت خانواده و جمعیت | 1 |
| 9 الی 16 | گروه مبارزه با بیماریها | 2 |
| 17 الی 19 | گروه سلامت روانی اجتماعی | 3 |
| 20 الی 21 | واحد تغذیه | 4 |
| 22 الی 23 | واحد بهداشت دهان و دندان | 5 |
| 24 الی27 | واحد ارتباطات و آموزش سلامت | 6 |
| 28 الی 37 | گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت | 7 |
| 38 الی 45 | گروه بهداشت محیط و حرفه ای | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **ردیف** | **هدف اختصاصی** | **استراتژي** | **شاخص ارزشیابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| **گروه سلامت خانواده و جمعیت**) | **سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس** | 1 | 1-افزایش درصد دانش آموزان آموزش دیده در خصوص  1-1پيشگيري از رفتارهای مخاطره آمیز به میزان10 درصد از وضعيت موجود در مقطع متوسطه  2-1تحرک و فعالیت بدنی به میزان 10 درصد از وضعيت موجود در مقطع راهنمایی  3-1بهداشت بلوغ و نوجوانی به میزان 10درصد از وضعيت موجود در مقطع راهنمایی دخترانه  4-1تغذیه صحیح به میزان 10 درصد از وضعيت موجود کلیه دانش آموزان  5-1پیشگیری پدیکولوز به میزان10 درصد از وضعيت موجود کلیه دانش آموزان | 1. هماهنگی درون و برون بخشی  2. آموزش  3. نظارت | درصد دانش آموزان آموزش دیده به تفکیک موضوع و گروه هدف | سه ماهه | ماهيانه |
| 2 | 2-غربالگری 100% نو آموزان بدو ورود به دبستان(سنجش سلامت نوآموزان) | 1. هماهنگی درون و برون بخشی  2. آموزش  3.غربالگري  4. نظارت | درصد نوآموزان غربالگری شده | سه ماهه | ماهيانه |
| 3 | 3-افزایش درصد دانش آموزان غربالگری شده به میزان  1-3پایه اول راهنمایی10 درصد از وضعيت موجود  2-3پایه اول متوسطه 10درصد از وضعيت موجود | 1. هماهنگی درون و برون بخشي  2. آموزش  3. غربالگری  4. نظارت | درصد دانش آموزان غربالگری شده به تفکيک پايه تحصيلي | سه ماهه | ماهيانه |
| 4 | 4-بهره مندي 100 % درصد دانش آموزان پايه اول متوسطه از واکسيناسيون توام | 1. هماهنگی درون و برون بخشي  2. نظارت | درصد دانش آموزان پايه اول متوسطه با پوشش کامل واکسيناسيون قبل و حين ثبت نام | سه ماهه | ماهيانه |
| 5 | 5-افزايش مدارس مجري برنامه مروج سلامت از 12 به 41 مدرسه در مجموع شهرستان هاي منتخب | 1. هماهنگی درون و برون بخشی  2. آموزش  3. نظارت | تعداد مدارس مجري برنامه | ساليانه | ساليانه |
| 6 | 6-غربالگری100 % دانشجويان ورودی دانشگاه علوم پزشکي مشهد بر اساس تفاهم نامه کشوري در مقاطع و رشته های تعیین شده | 1. هماهنگی درون و برون بخشی  2. آموزش  3.غربالگري  4. نظارت | درصد دانشجویان غربالگری شده ورودی دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شش ماهه | سه ماهه |
| 7 | 7- غربالگری دانشجویان ورودی ساير دانشگاه ها به میزان 10 وضعیت موجود بر اساس تفاهم نامه شهرستاني | 1. هماهنگی درون و برون بخشی  2. آموزش  3.غربالگري  4. نظارت | درصد دانشجویان غربالگری شده ورودی دانشگاه ها | شش ماهه | سه ماهه |

**اهداف اختصاصی برنامه های حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه در سال 1390**

**اهداف اختصاصی برنامه های حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **ردیف** | **هدف اختصاصی** | **استراتژي** | **شاخص ارزشیابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| **گروه سلامت خانواده و جمعیت** | **(سلامت مادران )** | 8 | 1- افزايش پوشش مراقبتهاي پيش از بارداري در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش به ميزان 5% از وضعيت موجود | 1-آموزش  2- نظارت  3 هماهنگي درون و برون بخشي | 1-درصد پوشش مراقبتهاي پيش از بارداري | 6 ماهه | 3 ماهه |
| 9 | 2 - افزايش پوشش مراقبتهاي دوران بارداري (حداقل 6بار) به ميزان2% از وضعيت موجود | 1-آموزش  2- نظارت  3 -هماهنگي درون و برون بخشي  4-ترويج زايمان طبيعي | درصد پوشش مراقبتهاي دوران بارداري (حداقل 6بار) | 6 ماهه | 3 ماهه |
| 10 | 3- افزايش پوشش مراقبتهاي پس اززايمان ( حداقل2بار) به ميزان 4% از وضعيت موجود | 1-آموزش  2- نظارت  3 هماهنگي درون و برون بخشي | درصد پوشش مراقبتهاي پس اززايمان ( حداقل2بار) | 6ماهه | 3 ماهه |
| 11 | 4-تعميم برنامه مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران به 20%از ماماهاي مطب دار بخش خصوصي | 1--آموزش  2- نظارت  3 هماهنگي درون و برون بخشي | درصد ماما هاي مطب دار بخش خصوصي آموزش ديده درخصوص برنامه مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران | يك ساله | 6ماهه |
| 12 | 1. حفظ شاخص درصد مادران زايمان کرده توسط فرد دوره نديده زير يک درصد در زيج حياتي | 1- هماهنگي درون و برون بخشي  2-آموزش  3- نظارت | -درصد زايمان انجام شده توسط فرد دوره نديده (زيح حياتي) | شش ماهه | سه ماهه |
| 13 | 6- كاهش درصد نوزادان متولد شده با وزن کمتر از 2500 گرم به ميزان نيم درصد از وضعيت موجود سال 89 زيج حياتي | 1-آموزش  2-هماهنگي درون و برون بخشي  3- نظارت | -درصد نوزادان متولد شده با وزن کمتر از 2500 کمتر ( زيج حياتي ) | شش ماهه | سه ماهه |

**اهداف اختصاصی برنامه های حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **ردیف** | **هدف اختصاصی** | **استراتژي** | **شاخص ارزشیابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| **گروه سلامت خانواده و جمعیت** | **سلامت کودکان** | 14 | 1-1) بهبود مراقبتهاي ادغام يافته کودک سالم:  افزايش 3% در ارزيابي صحيح کودک سالم نسبت به سال 1389  افزايش 2% در طبقه بندي صحيح کودک سالم نسبت به سال 1389  افزايش 2% در توصيه صحيح کودک سالم نسبت به سال 1389  افزايش 3% در پيگيري کودک سالم نسبت به سال1389  افزايش 2% در مشاوره صحيح کودک سالم نسبت به سال 1389  2-1) بهبود مراقبتهاي ادغام يافته کودک بيمار :  افزايش 3% در ارزيابي صحيح کودک بيمار نسبت به سال 1389  افزايش 3% در طبقه بندي صحيح کودک بيمار نسبت به سال 1389  افزايش 2% در درمان صحيح کودک بيمار نسبت به سال 1389  افزايش 3% در پيگيري کودک بيمار نسبت به سال 1389  افزايش 3% در مشاوره صحيح کودک بيمار نسبت به سال 1389  افزايش 3% در ارجاع صحيح و به موقع کودک بيمار نسبت به سال 1389  3-1)بهبود عملکرد مادران :  افزايش2% درخصوص تغذيه با شير مادر نسبت به سال 1389  افزايش 3% در خصوص پيشگيري از سوانح و حوادث کودکان نسبت به سال 1389  افزايش 2% در خصوص اسهال نسبت به سال 1389  افزايش 2% در خصوص مصرف آنتي بيوتيک در کودکان نسبت به سال 1389 | آموزش-نظارت– هماهنگی درون وبرون بخشی - پژوهش | 1-درصد کودکاني که به درستي ارزيابي ،طبقه بندي ،درمان ،پيگيري ،مشاوره ،ارجاع و توصيه شده اند  2درصد عملکردصحیح مادران درخصوص تغذيه با شير مادر ، پيشگيري از سوانح و حوادث ، کودکان اسهال ، مصرف آنتي بيوتيک | شش ماهه | شش ماهه |
| 15 | 2)تعميم برنامه مراقبت از کودک مصدوم( حادثه،سوختگی ،مسمومیت،گزش وگزیدگی) در 100% شهرستانهاي تابعه دانشگاه | آموزش-نظارت– هماهنگی درون وبرون بخشی | درصد شهرستانهايي که برنامه مراقبت از کودک مصدوم را اجرا ميکنند | فصلی | فصلی |
| 16 | 3)افزایش درصد ويزيت نوزادان در 10 روز اول تولد توسط پزشک به 100% | -نظارت– هماهنگی درون وبرون بخشی | درصد نوزادانی که در 10 روز اول تولد ویزیت شدند | فصلی | فصلی |
| 17 | 4)افزایش درصد ماماهای تیم سلامت آموزش دیده در رابطه با احیا نوزادبه 100% | آموزش-نظارت– هماهنگی درون وبرون بخشی | درصد ماماهای تیم سلامت آموزش دیده | شش ماهه | شش ماهه |
| 18 | 5)کاهش درصد مرگهای ناشی از سوانح وحوادث به میزان 20% نسبت به سال 1389 در کودکان 59-1ماهه در نظام مراقبت مرگ کودک 59-1ماهه(cso) | آموزش-نظارت– هماهنگی درون وبرون بخشی | درصد کودکان فوت شده به علت سوانح وحوادث | شش ماهه | فصلی |
| 19 | 6) کاهش درصد مرگهای ناشی از ناهنجاری مادرزادی به میزان 10% نسبت به سال 1389 در کودکان 59-1ماهه در نظام مراقبت مرگ کودک 59-1ماهه(cso) | آموزش- نظارت– هماهنگی درون وبرون بخشی | درصد کودکان فوت شده به علت ناهنجاری مادرزادی | شش ماهه | فصلی |

اهداف اختصاصی برنامه های حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه در سال 1390

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **ردیف** | **اهداف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| **گروه سلامت خانواده و جمعیت** | ترویج تغذیه با شیر مادر | 20 | 1-افزايش تغديه انحصاري با شير مادر تا پايان 6 ماهگي به ميزان2 درصد وضعيت موجود و تداوم شيردهي تا پايان 24 ماهگي به ميزان 2درصد وضعيت موجود در کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درمانی و خانه هاي بهداشت تحت پوشش | 1-آموزش  2-هماهنگي درون و برون بخشي  3-نظارت | 1-درصد کودکاني که تا پايان شش ماهگي تغذيه انحصاري با شير مادر داشته اند  2-درصد کودکاني که تا پايان 2 سالگي با شير مادر تغذيه شده اند  3-درصد مصرف شير مصنوعي در کودکان زير يکسال | سالانه | سالانه |
| 21 | 1- 2 – افزایش امتیاز" مجموع ده اقدام "در بیمارستانهای دوستدار کودک به میزا ن یک درصد از وضعیت موجود  2-2 – افزایش تعداد بیمارستانهای دارای لوح دوستدار کودک از 31به حداقل 32 بیمارستان | 1-آموزش  2-هماهنگي درون و برون بخشي  3-نظارت | بیمارستانهائی که امتیاز ده اقدام راافزایش داده اند  تعداد بیمارستانهائی که دارای لوح دوستدار کودک می باشند | سالانه | سالی دوبار |
| 22 | 3-افزايش بهره مندي مادران شاغل از قانون ترويج تغديه با شير مادر :  1-3-افزايش درصد مادران شاغل شيرده که از 6 ماه مرخصي پس از زايمان استفاده کرده اند بمیزان 2 درصد وضعیت موجود  2-3-افزايش درصد مادران شاغل شيرده که از پاس ساعتي تا پايان 24ماهگي کودک خود استفاده کرده اند بمیزان 3 درصد وضعیت موجود  3-3-افزايش درصد تعداد داروخانه هايي که شير مصنوعي را در معرض ديد قرار نداده اند بمیزان 3 درصدوضعیت موجود  4-3-افزايش درصد تعداد داروخانه هايي که شيشه و پستانک را در معرض ديد قرار نداده اند بمیزان 4 درصدوضعیت موجود  5-3- افزايش درصد تعداد داروخانه هايي که پوستر تبليغاتي شير مصنوعي را در معرض ديد قرار نداده اند بمیزان یک درصدوضعیت موجود  6-3- کاهش درصد مادران شاغل که به کودک زير دو سال خود شير مصنوعي مي دهند بمیزان4 درصد وضعیت موجود | 1-آموزش  2-هماهنگي درون و برون بخشي  3-نظارت | 1-درصد مادران شاغل شيرده که از 6 ماه مرخصي پس از زايمان استفاده نموده اند  2-درصد مادران شاغل شيرده که از پاس ساعتي تا 24 ماهگي سن کودک استفاده نموده اند  3-درصد داروخانه هايي که شير مصنوعي در معرض ديد قرار نداده اند  4-درصد داروخانه هايي که شيشه و پستانک در معرض ديد قرار نداده اند  5-درصد داروخانه هايي که پوستر تبليغاتي شير مصنوعي در معرض ديد قرار نداده اند  6-درصد مادران شاغل شيرده که به کودکانشان شير مادر مي دهند و از شير مصنوعي استفاده نمي کنند | سالانه | سالانه |
| 23 | 4-افزایش تعداد مراکز مشاوره شیر دهی از 17 به 24مرکز | 1-آموزش  2-هماهنگي درون و برون بخشي  3-نظارت | تعداد مراکز مشاوره شیر دهی | سالانه | شش ماهه |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **ردیف** | **اهداف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| **گروه سلامت خانواده و جمعیت** | **(** سلامت سالمندان | 24 | 1-1-مراقبت 30 درصد سالمندان مقطع سنی 60 و 65 سال در مناطق تحت پوشش غیر پزشک خانواده در شهرستانهای مجری  2-1- افزایش در صد سالمندان مراقبت شده 60 سال وبالاتر درمناطق تحت پوشش پزشک خانواده به میزان 10 درصد از وضعیت موجود درشهرستان های مجری | 1-آموزش  2-هماهنگی درون و برون بخشي  3- نظارت | 1-درصد سالمندان مراقبت شده 60و65 ساله در مناطق تحت پوشش غير پزشک خانواده  2-درصد سالمندان مراقبت شده 60ساله به بالا در مناطق تحت پوشش پزشک خانواده | شش ماهه | فصلی |
| 25 | 2-ترویج شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی از طريق:  1-2آموزش30 درصد سالمندان 60و 65ساله در زمینه تغذیه درمناطق تحت پوشش غیر پزشک خانواده در شهرستانهای پایلوت (سرخس- رشتخوار- چناران -خواف – تايباد )ومراکز پایلوت در سایر شهرستانها  2-2 افزایش درصد سالمندان بالای60سال آموزش دیده د رمناطق تحت پوشش پزشک خانواده به میزان 5 درصد از وضعیت موجود در شهرستانهای پایلوت (سرخس- رشتخوار- چناران -خواف – تايباد )ومراکز پایلوت در سایر شهرستانها  3-2- حفظ اطلاعات ماندگار در 80درصد سالمندان آموزش ديده و رفتار نسبتا پايدار در 80 درصد سالمندان داراي اطلاعات ماندگار در شهرستانهای پایلوت (سرخس- رشتخوار- چناران –خواف – تايباد )ومراکز پایلوت در سایر شهرستانها | 1-آموزش  2-هماهنگی درون و برون بخشي  3- نظارت | 1-درصد سالمندان 60و 65ساله آموزش دیده ( تعداد سالمند آموزش دیده به تعداد سالمند نیازمند آموزش )  2-درصد سالمندان 60و 65ساله با افزایش آگاهی در مناطق تحت پوشش غير پزشک خانواده( تعداد آموزش دیده به تعداد سالمندان شرکت کننده در کلاس آموزشی )  3-درصد سالمندان 60و 65ساله آموزش ديده در مناطق تحت پوشش غير پزشک خانواده که داراي اطلاعات ماندگار مي باشند(تعداد سالمند دارای اطلاعات ماندگار به تعداد سالمند آموزش دیده)  4-درصد سالمندان 60و 65ساله آموزش ديده با اطلاعات ماندگار در مناطق تحت پوشش غير پزشک خانواده که داراي رفتار نسبتاً پايدار مي باشند (تعداد سالمند دارای رفتار نسبتا پايدار به تعداد سالمند دارای اطلاعات ماندگار )  5-درصد سالمندان بالای 60سال آموزش دیده ( تعداد سالمند آموزش دیده به تعداد سالمند نیازمند آموزش )  6-درصد سالمندان بالای 60سال با افزایش آگاهی در مناطق تحت پوشش پزشک خانواده( تعداد آموزش دیده به تعداد سالمند شرکت کننده در کلاس آموزشی )  7-درصد سالمندان بالای 60سال آموزش ديده در مناطق تحت پوشش پزشک خانواده که داراي اطلاعات ماندگار مي باشند(تعداد سالمند دارای اطلاعات ماندگار به تعداد سالمند آموزش دیده)  8-درصد سالمندان بالای 60سال آموزش ديده با اطلاعات ماندگار در مناطق تحت پوشش پزشک خانواده که داراي رفتار نسبتاً پايدار مي باشند (تعداد سالمند دارای رفتار نسبتا پايدار به تعداد سالمند دارای اطلاعات ماندگار | شش ماهه | فصلی |

اهداف اختصاصی برنامه های حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه در سال 1390

در حال حاضر با توجه به سیاستهای اعلام شده اداره سلامت سالمندان،برنامه ترویج شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی وبرنامه مراقبتهای ادغام یافته طبق سنوات گذشته در مراکزی که قبلا"اجرا نمودند ادامه یابد واز گسترش برنامه تا بازبینی آن خودداری شود.

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **ردیف** | **اهداف برنامه** | **استراتژی** | **شاخصهاي ارزشيابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| **گروه سلامت خانواده و جمعیت** | نظیم خانواده و جمعیت | 26 | 1 : افزايش پوشش روشهاي مدرن پيشگيري از بارداري به ميزان 1% از وضعيت موجود در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تابعه و مراکز خصوصي طرف قرارداد | * آموزش * هماهنگی درون و برون بخشي * نظارت | درصد پوشش روش مطمئن | فصلی | ماهانه |
| 27 | 2 : کاهش درصد حاملگي همزمان با استفاده از روشها ( نسبت به کل بارداريها ) به ميزان 1% از وضعيت موجود در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تابعه و مراکز خصوصي طرف قرارداد | * آموزش * هماهنگی درون و برون بخشي * نظارت | درصد حاملگي همزمان با استفاده از روشهابه کل بارداريها | شش ماهه | فصلی |
| درصد حاملگي همزمان با روش طبيعي به کل بارداريها |
| درصد حاملگي همزمان با روش مدرن به کل بارداريها |
| 28 | 3 : بهبود دسترسي به خدمات استاندارد وازکتومي و آي يودي گذاري در شهرستانهاي تابعه از طريق : | * آموزش * هماهنگی درون و برون بخشي * نظارت | درصد ماماي داراي مهارت در آي يودي گذاري | فصلي | ماهانه |
| 2-3 : افزايش تعدادواحد هاي آیودی گذاری داراي تجهيزات آي يودي گذاري مورد نظر به ميزان 30 درصد وضعيت موجود | درصد واحدهاي آي يودي گذاري که استاندارد تجهيزاتي مي باشد | شش ماهه | فصلي |
| 3 – 3 :افزايش تربيت پزشک وازکتومي به ميزان 8 % وضعيت موجود | درصد افزایش پزشک وازکتومي | فصلي |  |
| 4- 3 : افزايش تعداد واحد هاي وازکتومی داراي تجهيزات وازکتومي مورد نظر ( تخت اتاق عمل، چراغ سيالوتيک ) به ميزان 20% ازوضعيت موجود(فريمان ،قوچان ،کاشمر،تربت جام، مشهد" مرکز شماره يک و شماره دو شهرستان مشهد") | درصد واحدهاي وازکتومي که داراي تجهيزات مورد نظر(تخت ، چراغ سيالو تيک ) مي باشد | شش ماهه | فصلي |
| 5-3 :افزایش درصد پايش پزشکان وازکتومي واجد شرايط به حداقل 80% | درصد پزشکان وازکتومیست پایش شده | فصلي |  |
| 29 | 4 : تعمیم کلاسهاي آموزش هنگام ازدواج به100% شهرستانهاي تابعه | * آموزش * هماهنگی درون و برون بخشي * نظارت | درصد شهرستانهای مجری | فصلی |  |
| 30 | 5:افزایش پوشش کلاسهای آموزش هنگام ازدواج به 98% | * آموزش * هماهنگی درون و برون بخشي * نظارت | در صد پوشش کلاسهای هنگام ازدواج | سالانه | فصلی |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **هدف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| **برنامه هاي گروه تخصصي پبشگيري و مبارزه با بيماريها** | نظام مراقبت عوامل خطر  بيماريهاي غيرواگير | 31 | -شناسائي و مستند سازي5 عامل خطر موثر در بيماريهاي غير واگير در نمو به صورت ساليانه  -کاهش عوامل خطرموثر(bmi-مصرف دخانيات-کم تحرکي.......)به ميزان 5%در گروه مورد بررسي | هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي  بررسي وتجزيه و تحليل و چاپ نتايج | در صد بهبود شاخص عوامل خطر موثر در بيماريهاي غير واگير در گروه مورد بررسي  درصد نمونه های برسی شده | سالانه | ------ |
| پيشگيري و کنترل سرطان | 32 | رسيدن به 80 %شاخصهاي مورد انتظار برنامه ثبت سرطان مبتني بر جمعيت تا پايان سال | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | درصد ثبت سرطان مبتني بر جمعيت  درصد ثبت صحيح سرطان | سالانه | ------- |
| 33 | رسيدن به 80%شاخصهاي مورد انتظار برنامه ثبت سرطان مبتني بر پاتولو‍‍زي تا پايان سال | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | درصد ثبت سرطان بر پاتولوزي  درصد ثبت صحيح سرطان | سالانه | ------- |
| پيشگيري و کنترل  نوزادان مبتلا به کم  کاری مادرزادی تیروئید | 34 | غربالگری95% متولدین از نظر کم کاری مادرزادی تیروئید برابر دستورالعمل کشوری تا پايان سال | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | در صد نوزادان غربالگري شده | فصلي | فصلي |
| 35 | ارتقامراقبت و درمان به موقع بیماران شناسایی شده کم کاری مادرزادی تیروئید به میزان5%از وضعيت موجود(72%) تا پايان سال | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | درصد نوزادان مبتلا به CH که قبل از 28روزگی تحت درمان قرار گرفته اند | فصلي | فصلي |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **هدف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش**  **شهرستانی** |
| **برنامه هاي گروه تخصصي پبشگيري و مبارزه با بيماريها** | **پيشگيري و كنترل ديابت نوع دوم و عوارض ناشي از آن در جمعیت روستائی**  **پيشگيري و كنترل ديابت نوع دوم و عوارض ناشي از آن در جمعیت روستائی** | 36 | مراقبت ماهانه حداقل 95% بيماران ديابتي شناسايي شده مناطق روستايي توسط بهورز تا پايان سال | - پايش و ارزشيابي ونظارت | درصد بيماران مراقبت شده توسط بهورز | فصلي | ماهانه |
| 37 | مراقبت فصلی حداقل 80% از بيماران ديابتي شناسايي شده توسط پزشك تا پايان سال | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | درصد بيماران مراقبت شده توسط پزشک | فصلي | فصلي |
| 38 | کنترل قند خون حداقل 85% بیماران دیابتی مراقبت شده تا پايان سال در حد قابل قبول (برابر دستورالعمل) | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | درصد بیماران دارای قند خون قابل قبول | فصلي | فصلي |
| 39 | غربالگري 100% زنان باردار مراجعه کننده به مراکزطی هفته های 24 تا 28 حاملگی از نظر بیماری دیابت تا پايان سال | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | درصد زنان باردار که آزمایش GCT انجام داده اند | فصلي | فصلي |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **هدف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| **برنامه هاي گروه تخصصي پبشگيري و مبارزه با بيماريها** | پيشگيري و كنترل ديابت نوع دوم وفشارخون بالاو عوارض ناشي از آن در جمعیت شهر مشهد | 40 | -غربالگري و بيماريابي ديابت 66% جمعيت 30 سال و بالاتر شهر مشهد تا پايان سال | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | درصد بیماران غربالگری شده | ماهانه | ماهانه |
| 41 | مراقبت80% بيماران ديابتي شناسايي شده تا پايان سال | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | درصد بیماران مراقبت شده توسط (پرستار- پزشک- کارشناس تغذيه) | فصلي | فصلي |
| 42 | -غربالگري و بيماريابي فشارخون بالا66% جمعيت 30 سال و بالاتر شهر مشهد تا پايان سال | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | درصد بیماران غربالگری شده | ماهانه | ماهانه |
| 43 | مراقبت80% بيماران شناسايي شده فشارخون بالاتا پايان سال | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | درصد بیماران مراقبت شده توسط پزشک | فصلي | فصلي |
| پيشگيري و کنترل بيماري فشار خون بالا وعوارض ناشي از ان درجمعيت روستايي | 44 | انجام مراقبت ماهانه حداقل95% بيماران فشارخون بالای شناسايي شده مناطق روستايي توسط بهورز تا پايان سال | - پايش و ارزشيابي ونظارت | درصد بيماران مراقبت شده توسط بهورز | فصلي | ماهانه |
|  | 45 | انجام مراقبت فصلی به ميزان80% بيماران فشارخون بالای شناسايي شده توسط پزشك تا پايان سال | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | درصد بيماران مراقبت شده توسط پزشک | فصلي | فصلي |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **هدف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| **برنامه هاي گروه تخصصي پبشگيري و مبارزه با بيماريها** | پيشگيري و کنترل بيماري فشار خون بالا وعوارض ناشي از ان در جمعيت شهري بجز مشهد | 46 | ارتقائ پوشش غربالگری و بيماريابي به میزان 5% وضعيت موجود در.جمعیت هدف تا پایان سال | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | -درصد جمعیت غربالگری شده | فصلي | فصلي |
| 47 | مراقبت80 %.بيماران شناسايي شده تا پايان سال | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | درصد بیماران مراقبت شده توسط کاردان  درصد بیماران مراقبت شده توسط پزشک | فصلي | فصلي |
| پيشگيري از سوانح و حوادث پيشگيري از سوانح و حوادث و ارتقاء ايمني  ( جامعه ايمن) | 48 | توسعه شهرستانهای داراي استاندارد جامعه جهاني ايمن از 4 به 7 شهرستان(جام-قوچان-درگز) تا پايان سال | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | تعداد شهرستاننهاي داراي استاندارد جامعه جهاني ايمن | سالانه | سالنه |
| 49 | ارتقائ ثبت آمار سوانح و حوادث به ميزان10%از وضعيت موجود تا پايان سال | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | درصد موارد ثبت شده سوانح حوادث | سالانه | سالانه |
| 50 | کاهش سوانح و حوادث در شهرستانهاي مجري جامعه ايمن به ميزان 5%از وضعيت موجود تا پايان سال | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | در وقوع سوانح و حوادث | سالانه | سالانه |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **هدف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| **برنامه هاي گروه تخصصي پبشگيري و مبارزه با بيماريها** | پيشگيري از بروز موارد جديد بتا تالاسمي ماژور | 51 | مراقبت ويژه 100% زوج ناقلين شناسايي شده براساس فلوچارت مركز مديريت بيماريها تا پايان سال | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | درصدزوج ناقلين شناسايي شده تحت مراقبت ويژه | فصلي | فصلي |
| پیشگیری و کنترل بيماري سالک و مالاريا | 52 | مراقبت .حداقل 80 % موارد بیماران سالک شناسايي شده بمنظور تکميل دوره درمان تا پايان سال | -مراقبت (آموزش ، درمان ، پیگیری)  - پایش و ارزشیابی | درصد بیماران مراقبت شده از نظر تکميل دور ه درمان | فصلي | فصتي |
| 53 | کاهش موارد ابتلا به سالک جلدي به ميزان5% از سال قبل | مراقبت (آموزش ، درمان ، پیگیری   * پايش و ارزشيابی | درصد موارد کاهش موارد ابتلا | هر 6 ماه | فصلي |
| 54 | مراقبت 100% بيماران شناسايي شده مالاريا برابر با استانداردهاي کشوري | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | درصد مراقبت بيماران شناسايي شده | ماهانه | ماهانه |
| پيشگيري و کنترل بيماري HIV/AIDS | 55 | ارتقاء سطح آگاهي گروه های هدف برنامه به ميزان 10 درصد تا پايان سال | آموزش  پايش و ارزشيابي  هماهنگي بين بخشي | درصد ارتقاء سطح آگاهي گروههاي هدف | فصلي | فصلي |
| 56 | ارتقا خدمات مشاوره وآزمايش داوطلبانه گروههاي هدف به ميزان 10 درصد تا پايان سال | آموزش  پايش و ارزشيابي  هماهنگي بين بخشي | درصد ارتقاءخدمات مشاوره وآزمايش داوطلبانه گروههاي هدف | فصلي | فصلي |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | | **عنوان برنامه** | **رديف** | **هدف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
|  | |  | 57 | ارتقا دسترسي به وسائل پيشگيري تزريقي و جنسي جهت گروههاي هدف به ميزان 10درصد تا پايان سال | آموزش  پايش و ارزشيابي هماهنگي بين بخشي | درصد ارتقاءدسترسي به وسائل پيشگيري تزريقي وجنسي گروههاي هدف | فصلي | فصلي |
|  | | 58 | 100 %گروههاي هدف مورد انتظارتحت ديده وري سرولو‍ژيک ورفتاري قرار بگيرند | اجرا  پايش و ارزشيابي  هماهنگي بين بخشي | درصد انجام ديده وري سرولو‍ژيک ورفتاري در گروههاي هدف | هر 6 ماه | فصلي |
|  | |  | 59 | ارتقا سطح مراقبت ودرمان افراد مبتلا وخانواده آنان به ميزان 80 درصد تا پايان سال | آموزش  پايش و ارزشيابي  هماهنگي بين بخشي | درصد ارتقاء سطح مراقبت ودرمان افراد مبتلا وخانواده آنان | 6ماهه | فصلي |
| **برنامه هاي گروه تخصصي پبشگيري و مبارزه با بيماريها** | **پيشگيري و کنترل بيماري سل وجذام** | 60 | ارتقاء بيماريابي سل اسمیر مثبت به ميزان 5% از وضعيت موجود تا پايان سال | -آموزش  - هماهنگی بین بخشی  -بهبود فرايند هاي اجرايي  -پایش و ارزشیابی | درصد بيماريابي سل اسمیر مثبت | فصلي | فصلي |
| 61 | ارتقاء موفقيت درمان موارد سل اسمیر مثبت به حداقل3% از وضعيت موجود | -آموزش  - هماهنگی بین بخشی  -مراقبت  -پایش و ارزشیابی  -حمايت از بيمار و اطرافيان وي | درصد موفقيت درمان سل اسمیر مثبت | سالانه | سالانه |
| 62 | کاهش ميانگين زمان تاخير شناسايي و درمان بيماران سل اسمير مثبت به کمتر 70 روز تا پايان سال | -آموزش  - هماهنگی بین بخشی  - پایش و ارزشیابی | ميانگين زمان تاخيرشناسايي بيماران مبتلا به سل اسمير مثبت | فصلي | فصلي |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | | **عنوان**  **برنامه** | **رديف** | **هدف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| **برنامه هاي گروه تخصصي پبشگيري و مبارزه با بيماريها** |  | | 63 | سروکانورژن شدن حداقل 85 درصد بيماران اسمير مثبت در پايان مرحله حمله ايي تا پايان سال | آموزشو اطلاع رساني  مراقبت پايش و ارزشيابی | درصد بیماران اسمير مثبت با نتيجه منفی شدن در پایان ماه دوم | سالانه | سالانه |
| 64 | ارتقاء استراتژی DOTS و انجام ويزيت هاي روزانه بيماران اسمير مثبت به میزان حداقل80% تا پايان سال | آموزش مراقبت پایش و ارزشیابی | دvصد پوشش استراتژي داتس در بيماران اسمير مثبت توسط فردآموزش ديده | فصلي | فصلي |
| 65 | مراقبت 100% بيماران شناسايي شده جذام برابر با استانداردهاي کشوري | - هماهنگي درون وبين بخشي  - آموزش واطلاع رساني  - پايش و ارزشيابي | درصد مراقبت بيماران شناسايي شده | سالانه | سالانه |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | پيشگيري و  کنترل  بيماريهاي قابل  پيشگيري با  واکسن | | 66 | ارتقاء پوشش واکسیناسیون در تمام مناطق بر اساس کارت واکسیناسیون درحد 95% تا پايان سال | آموزش -پايش و ارزشيابي نظارت  هماهنگي بين بخشي | درصد پوشش واکسيناسيون | فصلي | فصلي |
| 67 | ارتقا نظام ثبت و گزارشدهي عوارض ناشي از ايمن سازي به ميزان 10% از وضعيت موجود تا پايان سال | آموزش  -پايش و ارزشيابي | درصدثبت عوارض ناشي از ايمن سازي | فصلي | فصلي |
| پيشگيري و  کنترل بيماري  هپاتيت B | | 68 | مراقبت80% موارد مبتلا به هپاتیت B شناسايي شده بر اساس دستورالعمل کشوری تا پايان سال | -آموزش و اطلاع رساني  -پايش و ارزشيابي  -هماهنگي بين بخشي | درصد افراد مراقبت شده | فصلي | فصلي |
| پيشگيري و  کنترل بيماري  انفلوانزا | | 69 | ارتقاء نظام ثبت و گزارش دهي و مراقبت بيماري انفلوانزا به ميزان15%از وضعيت موجود تا پايان سال | -آموزش و اطلاع رساني  -پايش و ارزشيابي-هماهنگي بين بخشي- تامين تجهيزات فني | درصد تحقق مراقبت آنفلوانزا | فصلي | فصلي |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **هدف اختصاصي** | **استراتژي** | | **شاخص ارزشيابي** | | **دوره پایش استانی** | | **دوره پایش شهرستانی** | |
| **برنامه هاي گروه تخصصي پبشگيري و مبارزه با بيماريها** | پيشگيري و کنترل  بيماريهاي مشترک  بين انسان و حيوان | 70 | کاهش بروز موارد حيوان گزيدگي به ميزان 5% از وضعيت سال قبل | -آموزش و اطلاع رساني  -پايش و ارزشيابي  -هماهنگي بين بخشي | | درصد کاهش حيوان گزيدگي | | هر 6 ماه | | فصلي | |
| 71 | کاهش موارد بروسلوز انساني به ميزان 5%. از وضعيت سال قبل | -آموزش و اطلاع رساني  -پايش و ارزشيابي  -هماهنگي بين بخشي | | درصد کاهش بروسلوز انساني شناسايي شده | | هر 6 ماه | | فصلي | |
| 72 | کاهش میزان مرگ و میر ناشی از بیماری CCHF به میزان 20% از وضعيت موجود تا پايان سال | آموزش اطلاع رساني  -پايش و ارزشيابي  هماهنگی بین بخشی | | میزان مرگ ناشی از بیماری CCHF  کل موارد شناسايي شده قطعي | | سالانه | | سالانه | |
| 73 | بررسی اپیدمیولوژی 100%. موارد تب کريمه کنگو و حيوان گزيدگي گزارش شده در 48 ساعت اول گزارش تا پايان سال | آموزش اطلاع رساني  -پايش و ارزشيابي  هماهنگی بین بخشی | | درصد موارد بررسی شده در 48 ساعت اول گزارش | | ماهانه | | ماهانه | |
|  | پيشگيري و کنترل  عفونتهاي  بيمارستاني | 74 | ارتقا نظام ثبت و گزارشدهي عفونتهاي بيمارستاني در بيمارستانهاي بالاي 100 تختخوابي به ميزان 100% | | آموزش اطلاع رساني  -پايش و ارزشيابي  هماهنگی بین بخشی | | درصد بهبود شاخص هاي نظام مراقبت کنترل عفونتهاي بيمارستاني | | هر 6 ماه | | هر 6 ماه | |
| پيشگيري و کنترل  پديکولوز | 75 | ارتقا نظام مراقبت بيماران پديکولوز شناسايي شده به ميزان 80% سال قبل | | آموزش اطلاع رساني  -پايش و ارزشيابي  هماهنگی بین بخشی | | در صد موارد مراقبت شده | | هر 6 ماه | | فصلي | |
| پيشگيري و کنترل  بيماريهاي منتقله از  آب و غذا | 76 | ارتقا نظام گزارشدهي طغيانها و بيماريهاي منتقله از آب و غذا به ميزان 10% از وضعيت موجود تا پايان سال | | آموزش اطلاع رساني  -پايش و ارزشيابي  هماهنگی بین بخشی  تقويت نظام گزارشدهي | | درصد طغيانهاو بيماريهاي منتقله از آب و غذ گزارش شده | | فصلي | | ماهانه | |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **هدف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| **گروه سلامت روانی اجتماعی** | **سلامت روان** | 77 | افزايش ميزان بيماران شناسايي شده در جمعيت روستايي به ميزان 30/. از وضعيت موجود تا پايان سال 90 | آموزش  هماهنگي درون و برون بخشي  نظارت  پژوهش | ميزان بيماران شناسايي شده | شش ماهه | سه ماهه |
| 78 | افزايش تعداد بيماران شناسايي شده در جمعيت شهري به ميزان 80 % از وضعيت موجود تا پايان سال 90 | آموزش  هماهنگي درون و برون بخشي  نظارت  پژوهش | تعداد بيماران شناسايي شده | شش ماهه | سه ماهه |
| 79 | افزايش ميزان بيماران مراقبت شده در جمعيت روستايي توسط بهورز به ميزان 10/.از وضعيت موجود تا پايان سال 90 | هماهنگي درون و برون بخشي  نظارت  ساماندهي نظام آماري | ميزان بيماران مراقبت شده | سالانه | سه ماهه |
| 80 | افزايش ميزان بيماران مراقبت شده در جمعيت شهري توسط کاردان به ميزان 10/.از وضعيت موجود تا پايان سال 90 | آموزش  هماهنگي درون و برون بخشي  نظارت | ميزان بيماران مراقبت شده | سالانه | سه ماهه |
| 81 | دستيابي به مراقبت حداقل 50درصد بيماران رواني شناخته شده ،توسط پزشک (طبق دستور العمل ) | آموزش  هماهنگي درون و برون بخشي  نظارت | ميزان بيماران مراقبت شده | سالانه | سه ماهه |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **هدف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| **گروه سلامت روانی اجتماعی** | **سلامت روان** | 82 | توانمند سازي 20درصد کارکنان درزمينه مداخلات رواني اجتماعي در شرايط بحران | آموزش  هماهنگي درون و برون بخشي  نظارت | درصد کارکنان و رابطين آموزش ديده | سالانه | سالانه |
| 83 | ارتقا نظام ثبت موارد خودکشي موفق به ميزان 20درصد از وضعيت موجود | هماهنگي درون و برون بخشي  پژوهش  ساماندهي نظام آماري | درصد موارد ثبت شده به کل موارد | سالانه | سالانه |
| **سلامت اجتماعي** | 84 | توانمندي خانواده ها در زمينه فرزند پروري (از طريق آموزش مادران باردار ،رابطين ،کارکنان و...) به دو برابر وضع موجود تا پايان سال 1390 | آموزش  هماهنگي درون و برون بخشي  نظارت | 30درصد مادران باردار  درصد افراد آموزش ديده ساير گروهها | سالانه | سالانه |
| 85 | افزايش زوجين جوان آموزش ديده در زمينه مهارتهاي زندگي مشترک به ميزان 100 درصد تا پايان سال 90 | آموزش  هماهنگي درون و برون بخشي  نظارت | درصد خانواده هايو زوجين آموزش ديده | سالانه | سالانه |
| 86 | توانمندي سازي20درصد کارکنان در زمينه مهارتهاي زندگي | آموزش  هماهنگي درون و برون بخشي  نظارت | درصد افراد آموزش ديده | سالانه | سالانه |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **عنوان برنامه** | **رديف** | **هدف اختصاصي** | | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| **گروه سلامت روانی اجتماعی** | **پيشگيري از سو مصرف مواد** | 87 | | ارتقا وضعيت اجراي برنامه هاي ادغام خدمات پيشگيري و درمان سو مصرف مواد در شهرستان قوچان (طرح پايلوت )به ميزان 5 درصد نسبت به سال 89 | آموزش  هماهنگي درون و برون بخشي  نظارت و پشتيباني | امتياز چک ليست خود ارزيابي  امتياز چک ليست نظارت سطح به سطح  امتياز چک ليست پايش همتايان | فصلي | فصلي |
| 88 | | افزايش برنامه هاي آموزشي در زمينه پيشگيري از سو مصرف مواد در شهرستانهاي استان خراسان رضوي به ميزان 5درصد نسبت به سال 89 در هر شهرستان | آموزش  هماهنگي درون و برون بخشي  نظارت | افراد آموزش ديده | شش ماهه | شش ماهه |
| 89 | | ارتقاء کيفيت ارائه خدمات کاهش آسيب به ميزان 5 درصد نسبت به سال 89 | آموزش  هماهنگي درون و برون بخشي  نظارت | امتياز چک ليست پايش کيفيت ارائه خدمات مراکز گذري | فصلي | فصلي |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **هدف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| **واحد بهبود تغذیه** | **برنامه تغذيه گروههاي آسيب پذير ( مادر ، کودک ، دانش آموز )** | 90 | -کاهش  -کوتاه قدي به ميزان ............. از وضعيت موجود در کودکان 72-0 ماهه  -کم وزني به ميزان ............. از وضعيت موجود در کودکان 72-0 ماهه  -لاغري به ميزان ............. از وضعيت موجود در کودکان 72-0 ماهه  -اضافه وزن و چاقي به ميزان .......... از وضعيت موجود در کودکان 72-0 ماهه | هماهنگي بين بخشي  آموزش  نظارت  پژوهش | 1-درصد کودکان 72-0 ماهه داراي کوتاه قدي ( نسبت قد به سن کمتر يا مساوي 2- انحراف معيار از ميانگين )  2 –درصد کودکان 72-0 ماهه داراي کم وزني ( نسبت وزن به سن کمتر يا مساوي 2- انحراف معيار از ميانگين )  3 – درصد کودکان 72-0 ماهه داراي لاغري ( نسبت وزن به قد کمتر يا مساوي انحراف معيار از ميانگين )‌  4 – درصد کودکان 72-0 ماهه داراي چاقي يا اضافه وزن ( نسبت وزن به قد بيشتر يا مساوي 2 انحراف معيار از ميانگين ) | سالانه  سالانه  سالانه  سالانه | سالانه  سالانه  سالانه  سالانه |
| 91 | 2 - کاهش سوء تغذيه وزني در کودکان تحت پوشش برنامه حمايتي در 4 شهرستان ، خواف ، رشتخوار ، سرخس ، چناران به ميزان ........ از وضعيت موجود | هماهنگي بين بخشي  آموزش نظارت  پژوهش | -نسبت کودکان سوء تغذيه بهبود يافته به کل کودکان تحت پوشش برنامه حمايتي در 4 شهرستان | 6 ماهه | 2 ماهه |
| 92 | کاهش درصد مادران باردار که وزن گيري نامناسب دارندبه ميزان...از وضعيت موجود | هماهنگي بين بخشي  آموزش  نظارت  پژوهش | 1 – درصد مادران باردار با وزن گيري مناسب  2 – نسبت مادران باردار مشاوره شده به کل مادران باردار با وزن گيري نامناسب | 6 ماهه  6 ماهه | 6 ماهه  6 ماهه |
|  | 93 | افزايش درصد پوشش مکمل هاي :  -قرص آهن به ميزان ...... از وضعيت موجود در ختران راهنماي  -قطره آهن به ميزان10% از وضعيت موجود در کودکان  -قطره مولتي ويتامين به ميزان10%.. از وضعيت موجود در کودکان  -قرص آهن به ميزان 20% از وضعيت موجود در مادران باردار  -کپسول مولتي ويتامين به ميزان20%از وضعيت موجود در مادران باردار  -قرص آهن به ميزان .................. از وضعيت موجود در دختران دبيرستاني | هماهنگي بين بخشي  آموزش  نظارت  پژوهش | -درصد پوشش مکمل ياري آهن در کودکان  2-درصد پوشش مکمل ياري مولتي ويتامين و AD در کودکان  3-درصد پوشش مکمل ياري آهن در مادران باردار  4-درصد پوشش مکمل ياري مولتي ويتامين در مادران باردار 5  5 – درصد پوشش مکمل ياري آهن در دختران دبيرستاني  6 – درصد پوشش مکمل ياري آهن در دختران راهنمايي  7 – درصد مادران باردار دچار آنمي  8 – درصد مادران داراي آگاهي و عملکرد مناسب از مکمل ها | سالانه  سالانه  سالانه  سالانه  سالانه  سالانه  6 ماهه  6 ماهه | 3ماهه  3 ماهه  3 ماهه  3 ماهه  سالانه  سالانه  6 ماهه  6ماهه |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **هدف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| **واحد بهبود تغذیه** | **ارتقاء فرهنگ و بهبود عملکرد تغذيه اي جامعه** | 94 | -کاهش ميزان شيوع گواتر به ميزان 1 % از وضعيت موجود  -افزايش درصد نمک يددار مصرفي خانوار به ميزان 2% از وضعيت موجود  -کاهش درصد موارد نامطلوب يد ادرار دانش آموزان به ميزان 2% از وضعيت موجود | هماهنگي بين بخشي  آموزش  نظارت  پژوهش | 1- درصد شيوع گواتر  2 – درصد نمک يددار مصرفي خانوار  3 – درصد موارد نامطلوب يد ادرار دانش آموزان | سالانه  سالانه  سالانه | سالانه  سالانه  سالانه |
| بهبود عملکرد تغذيه اي مردم  -افزايش مصرف ميوه و سبزي به ميزان .................. از وضعيت موجود  -افزايش مصرف روغن مايع نسبت به جامد به ميزان ........... از وضعيت موجود  -افزايش BMI مطلوب به ميزان .............. از وضعيت مونجود  -افزايش بيماران ديابتي تحت مراقبت آموزش ديده در زمينه تغذيه به ميزان ........ از وضعيت موجود  -افزايش بيماران مسلول تحت مراقبت آموزش ديده در زمينه تغذيه به ميزان ........... از وضعيت موجود  -افزايش درصد سالمندان تحت مراقبت داراي رفتار نسبتا پايدار تغذيه اي به ميزان ...از وضعيت موجود | هماهنگي بين بخشي  آموزش نظارت  پژوهش | 1-درصد بار مصرف ميوه و سبزي  2-درصد مصرف روغن مايع  3-درصد BMI مطلوب  4-درصد بيماران ديابتي تحت مراقبت که آموزش تغذيه ديده اند .  5- درصد بيماران مسلول تحت مراقبت که مشاوره تغذيه شده اند .  6 – درصد سالمندان آموزش ديده در زمينه تغذيه داراي رفتار نسبتا پايدار | سالانه  سالانه  سالانه  سالانه  سالانه  سالانه | سالانه  سالانه  سالانه  سالانه  سالانه  سالانه |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **هدف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| بهداشت دهان و دندان |  | 95 | -ا فزايش مراقبت‌هاي دهان و دندان مادران باردار داراي پرونده خانوار در خانه هاي بهداشت به ميزان ....... از وضعيت موجود .  - افزايش مراقبت دهان و دندان مادران باردار داراي پرونده خانوار در پايگاههاي بهداشتي به ميزان ............ درصد از وضعيت موجود | 1- آموزش کارکنان  2- هماهنگي درون بخشي  3- جلب مشارکت داوطلبان سلامت  4- نظارت و ارزشيابي | درصد مادران باردار داراي پرونده خانوار که در طول دوران بارداري 2 بار مراقبت شده اند. | هر 6 ماه يکبار | هر سه ماه يکبار |
| 96 | افزايش مراقبت هاي دهان و دندان کودکان 2 تا 6 سال و 6 تا 12 در خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي به ميزان ......... از وضعيت موجود | 1. آموزش   2- هماهنگي درون بخشي و برون بخشي  3- جلب مشارکت داوطلبان سلامت  4- نظارت و ارزشيابي  5- تامين منابع مالي | درصد کودکان 2 تا 12 سال که يکبار در سال مراقبت  شده اند . | هر 6 ماه يکبار | هر سه ماه يکبار |
| 97 | افزايش ترميم و فيشورسيلانت دندان 6 دانش آموزان در بخش خصوصي به ميزان ....... از وضعيت موجود | 1. تامين منابع مالي 2. هماهنگي درون بخشي و برون بخشي 3. جلب مشارکت بخش خصوصي 4. آموزش | تعداد دندانهاي 6 دانش آموزان که ترميم يا فيشورسيلانت شده اند . | هر 6 ماه يکبار | هر سه ماه يکبار |
| 98 | افزايش فلورايدتراپي کودکان مهدکودکي به ميزان ............. از وضعيت موجود | 1- آموزش مربيان و مديران مهد کودکها  2- هماهنگي درون بخشي و برون بخشي  3- جلب مشارکت بخش خصوصي  4- نظارت و ارزشيابي   1. تامين وارنيش فلورايد | تعداد فلورايد تراپي با وارنيش فلورايد در طول سال تحصيلي | سالي يکبار | درطول سال تحصيلي 2بار |
| 99 | افزايش زمان مفيد کاري خدمات پيشگيري (‌ترميم ،‌فيشورسيلانت ،‌فلورايدتراپي ، جرمگيري ) به ميزان .......... از وضعيت موجود | 1. آموزش 2. تامين منابع مالي 3. اجراي طرح کارانه 4. واگذاري واحدها به همکاران شاغل در سيستم شبکه با شرايط خاص | مجموع زمان مفيد کاري روزانه خدمات ترميم‌، فيشورسيلانت،‌ جرمگيري و فلورايدتراپي | هر 6 ماه يکبار | هر سه ماه يکبار |

**برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **هدف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پایش استانی** | **دوره پایش شهرستانی** |
| بهداشت دهان و دندان |  | 100 | افزيش مهارت صحيح مسواک زدن در کودکان 12 ساله به ميزان 15 درصد از وضيت موجود | 1. آموزش   2- پژوهش  3 - هماهنگي برون بخشي | درصد کودکان 12 ساله که به روش صحيح مسواک مي زنند. | درطول سال يکبار | درطول سال يکبار |
| 101 | توانمندسازي 80 درصد کارکنان ارائه دهنده خدمات سطح يک در بحث مراقبتهاي دهان و دندان | 1. آموزش   2- تامين منابع آموزشي | درصد کارکنان ارائه دهنده خدمات سطح يک دهان و دندان که 60 درصد نمره ارزشيابي در کارگاههاي آموزشي را کسب نموده‌ اند . | درطول سال يکبار | درطول سال يکبار |
| 102 | معاينات ادواري ( هر 6 ماه يکبار ) 30 درصد کارکنان سلامت و 20 درصد داوطلبان سلامت در شبکه هاي تابعه | 1. آموزش   2- هماهنگي درون بخشي و برون بخش  3- تامين منابع مالي | درصد کارکنان سلامت در واحدهاي تابعه ( ستاد، مراکز بهداشتي درماني ، پايگاهها و خانه هاي بهداشت ) و درصد داوطلبان سلامت که 2 بار در طول سال معاينه شده اند و نتايج آن در فرم مربوطه ثبت شده است . | در طول سال يکبار | هر 6 ماه يکبار |
| 103 | استاندارد کردن فلورايد آب‌هاي آشاميدني بسته بندي شده به ميزان 50 درصد کارخانجات توليد کننده در خراسان رضوي | 1. آموزش   2- هماهنگي درون بخشي و برون بخشي | تعداد کارخانجات توليد کننده آب ‌هاي آشاميدني بسته بندي شده که از نظر فلورايد آب استاندارد شده اند . | 6 ماه دوم سال | - |
| 104 | رعايت استانداردهاي کنترل عفونت از طريق برخوردار نمودن 20 درصد از واحدهاي بهداشت دهان و دندان ( مراکز فعال ) به اتوکلاو نوع B | 1. آموزش   2- تامين منابع مالي | تعداد واحدهاي داراي اتوکلاو نوع B | 6 ماهه دوم | هر 6 ماه يکبار |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390** | | | | | | | |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **هدف اختصاص** | **استراتژي** | **شاخص و ارزشيابي** | **دوره پايش شهرستاني** | **دوره پايش استاني** |
| **آموزش و ارتقاء سلامت** | **اطلاعات** | 105 | افزايش دسترسي به منابع آموزشي مطابق استانداردهاي تعيين شده در خانه هاي بهداشت از 24% به 65%  در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و پايگاههااز29% به 65%  در ستاد شهرستانها از 71% به 85%  در ستاد استان از 89% به 95% | هماهنگي -نظارت | درصد دسترسي به منابع آموزشي استاندارد در خانه‌هاي بهداشت  درصد دسترسي به منابع آموزشي استاندارد در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و پايگاهها  درصد دسترسي به منابع آموزشي استاندارد در ستاد شهرستانهادرصد دسترسي به منابع آموزشي استاندارد در ستاد استان | هر سالي يكبار | هر سالي يكبار |
| 106 | افزايش پژوهش ها بر اساس اولويتهاي اعلام شده به ميزان 25% نسبت به وضع موجود | هماهنگي -آموزش  بسته سازي | تعداد طرح هاي پيشنهاد شده  تعداد طرح هاي تصويب شده | هر 6 ماه | هر 6 ماه |
| 107 | تحقيق و بررسي 10% از نيروهاي نظام سلامت و ساير شركاي سلامت در زمينه شيوه زندگي سالم به منظور طراحي و تدوين برنامه اجراي شيوه زندگي سالم جهت انجام مداخلات مبتني بر شواهد | هماهنگي ، تحقيق و بررسي استخراج  نتايج طراحي برنامه | درصد نيروهاي بررسي شده  درصد مداخلات طراحي شده | در طول اجراي تحقيق | در پايان سال |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390** | | | | | | | |
|  | عنوان | رديف | هدف اختصاص | استراتژي | شاخص و ارزشيابي | دوره پايش شهرستاني | دوره پايش استاني | |
| **آموزش و ارتقاء سلامت** | **آموزش** | 108 | ارتقاء مداخلات مبتني بر نياز سنجي تا ميزان 50% كليه واحدهاي سطوح ارائه خدمات حوزه معاونت بهداشتي و 100% واحدهاي آموزش و ارتقاء سلامت | آموزش – هماهنگي تحقيق و بررسي - نظارت | درصد مداخلات طراحي شده بر اساس نيازسنجي | سالي يكبار در پايان سال | سالي يكبار در ابتداي سال | |
| 109 | ارتقاء توانمنديهاي كارشناسان آموزش سلامت استان به ميزان 10% وضعيت موجود با توجه به عناوين فني اعلام شده وزارتي (جلب حمايت همه جانبه- ارزشيابي – نيازسنجي) | آموزش – هماهنگي  بررسي وضعيت موجود  نظارت | درصد كارشناساني كه در آموزشها شركت كرده اند  درصد كارشناساني آموزشها را به ديگران منتقل كرده اند  درصد كارشناساني كه فنون ياد گرفته را حداقل در يك برنامه بكار بسته اند | هر 6 ماه يكبار | هر 6 ماه يكبار | |
| 110 | توانمند سازي 20% آموزش دهندگان سلامت در زمينه عناوين فني اعلام شده وزارتي شامل آموزش سلامت محيط كار جهت پزشكان و نياز سنجي جهت كارشناسان | آموزش- هماهنگي  بررسي وضعيت موجود  نظارت- تامين منابع | درصد پزشكان شركت كننده در آموزشها  درصد پزشكاني كه اطلاعات آموخته شده را عملاً بكار بسته‌اند  درصد كارشناساني كه در دوره نياز سنجي شركت داشته اند  درصد كارشناساني كه نياز سنجي را عملاً بكار بسته اند | هر 6 ماه يكبار | هر 6 ماه يكبار | |
| 111 | ارتقاء توانمنديهاي دانشجويان رشته هاي مختلف پزشكي و حرف وابسته به ميزان 10% وضعيت موجود در فيلدهاي آموزشي | آموزش و پژوهش  هماهنگي – نظارت  تامين منابع | ميزان ارتقاء توانمنديها | حداقل ماهي يكبار | استان هر ترم دانشجويي | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390** | | | | | | | |
|  | عنوان | رديف | هدف اختصاص | استراتژي | شاخص و ارزشيابي | دوره پايش شهرستاني | دوره پايش استاني | |
| **آموزش و ارتقاء سلامت** | ا**رتباطات** | 112 | افزايش محيط هاي حمايت كننده سلامت از جمله افزايش استقرار برنامه كانونهاي فرهنگي مساجد تا ميزان 25% | جلب مشاركت-هماهنگي آموزش - نظارت | تعداد مساجدي كه داراي كانون فرهنگي مساجد مي باشد  تعداد مساجدي كه برنامه كانونهاي فرهنگي داوطلبان در آنها استقرار يافته را اجرا كرده است | ماهي يكبار | هر سه ماه يكبار و ايام عزاداري و ماه مبارك | |
| 113 | افزايش استقرار برنامه ياوران بسيجي سلامت به ميزان 5% از وضعيت موجود | هماهنگي – آموزش  تامين منابع- نظارت | درصد پايگاههاي منتخب كه برنامه را اجرا كرده اند  درصد پايگاههاي مجري برنامه | هر 6 ماه يكبار | هر 6 ماه يكبار | |
| 114 | افزايش استقرار برنامه داوطلبان سلامت طلاب علوم ديني تا ميزان 20% | هماهنگي– جلب‌مشاركت  آموزش – نظارت  تامين منابع | درصد مدارس طلاب علوم ديني كه برنامه را اجرا نموده‌اند | ماهي يكبار | هر 6 ماه يكبار | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ا**هداف اختصاصی برنامه های حوزه معاونت بهداشتی در سال 1390** | | | | | | | | | | | | | |
|  | عنوان | | رديف | | هدف اختصاص | | استراتژي | | شاخص و ارزشيابي | | دوره پايش شهرستاني | | دوره پايش استاني | | |
| **آموزش و ارتقاء سلامت** | **توليدات** | 115 | | كاهش تعداد رسانه هاي توليد و نشر شده فاقد مجوز كميته رسانه‌ها به صفر | | هماهنگي – جلب مشاركت  نظارت | | درصد رسانه هاي توليد و نشر شده داراي مجوز كميته رسانه ها | | به تعداد جلسات كميته رسانه ها | | به تعداد جلسات كميته رسانه ها | | |
| 116 | | كاهش رسانه هاي توزيع شده خارج از فرآيندهاي اعلام شده تا ميزان صفر | | همانگي – جلب مشاركت  نظارت | | درصد رسانه هاي توزيع شده مطابق فرآيندهاي اعلام شده | | هر سه ماه يكبار | | هر سه ماه يكبار | | |
| 117 | | افزايش رسانه هاي نوين توليد شده به ميزان 10% نسبت به وضعيت موجود | | هماهنگي- جلب مشاركت  آموزش- نظارت | | درصد رسانه هاي نوين توليد شده | | به تعداد جلسات كميته رسانه ها | | به تعداد جلسات كميته رسانه ها | | |
| 118 | | ارتقاء بانك اطلاعات رسانه اي استان مطابق استانداردهاي اعلام شده جهت ثبت كمي و كيفي 100% اطلاعات رسانه اي | | هماهنگي- آموزش  نظارت | | درصد ثبت كمي و كيفي اطلاعات رسانه اي در بانك اطلاعات استان | | هر 6 ماه يكبار | | هر 6 ماه يكبار | | |
| 119 | | افزايش ميزان رضايتمندي تيم سلامت (بجز بهورزان) از مجله راز بهزيستن به ميزان 10% وضعيت موجود | | هماهنگي- پژوهش و بررسي بهبود استانداردها | | درصد رضايتمندي تيم سلامت (بجز بهورزان) از مجله راز بهزيستن | | سالي يكبار | | سالي يكبار | | |

ا**هداف اختصاصی برنامه های حوزه معاونت بهداشتی در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **اهداف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **پايش استانی** | **پایش شهرستانی** | |
| **گروه توسعه شبکه و ارتقاءسلامت** | **آموزش بهورزی** | 120 | جذب بهورزان مورد نياز خانه هاي بهداشت به ميزان 0.5% از وضعيت موجود جهت پستهاي مصوب بلا تصدي و جايگزيني 2% بهورزان شاغل(در شرف بازنشستگي ) | گزينش  هماهنگي درون و برون بخشي  نظارت  تامين منابع | درصد پستهاي در تصدي | سالانه |  | |
| 121 | تربيت بهورزان مورد نياز خانه هاي بهداشت به ميزان 77 نفر در پايه اول و 111 نفر در پايه دوم | هماهنگي درون و برون بخشي  آموزش  نظارت  تامين منابع | درصد بهورزاني که هر پايه را با موفقيت طي نموده اند | سالانه |  | |
| 122 | توانمندسازي90% بهورزان شاغل در زمينه:  1-بيماريهاي شايع فصل بهار(فصلنامه بهورز)  2- بيماريهاي شايع فصل تابستان (فصلنامه بهورز)  3- سوء مصرف مواد | هماهنگي درون بخشي  آموزش  نظارت | درصد بهورزاني که در آزمون مربوطه نمره بالاتر از 60 را کسب نموده اند | فصلي |  | |
| 123 | تدوين و به روز رساني 70% محتواي آموزشي بهورزان بر اساس آيين نامه جديد (ويژه ستاد استان) | هماهنگي درون و برون بخشي  آموزش نظارت تامين منابع | درصد محتواي آموزش تدوين شده | فصلي |  | |
|  | | | | | | | |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام واحد | عنوان برنامه | ردیف | اهداف برنامه | استراتژی | شاخص های ارزشیابی | پایش شهرستانی | پايش استانی |
| **گروه توسعه شبکه و ارتقاءسلامت** | **آمار** | 124 | ارتقاء سيستم جمع آوري اطلاعات در سطح شهرستان با استفاده از نرم افزار فرابر به ميزان 10% در طي سال ( وضعيت موجود 20% ) | آموزش  هماهنگی درون بخشی و برون بخشی  نظارت | درصد فرمهاي طراحي وفعال شده (در هر شهرستان) در نرم افزار | شش ماهه |  |
| 125 | ساماندهي فرمهاي آماري حوزه معاونت بهداشتي به ميزان 40% از وضعيت موجود ( وضعيت موجود 40% ) | آموزش  هماهنگی درون بخشی و برون بخشی  نظارت  پژوهش | درصد فرمهای بازنگری شده | شش ماهه |  |
| 126 | ارتقاء وضعيت تجزيه و تحليل داده ها به ميزان 20% از وضعيت موجود ( وضعيت موجود 40% ) | برگزاري کمیته هاي مرتبط  هماهنگی درون بخشی و برون بخشی  آموزش پژوهش | درصد اطلاعات استخراج شده از کلیه فرمها و نرم افزارهای موجود در واحد که در اختیار مدیران و کارشناسان قرار می گیرد. | شش ماهه |  |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **ردیف** | **اهداف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **پايش شهرستانی** | **پایش استانی** |
| **گروه توسعه شبکه و ارتقاءسلامت**  **گروه توسعه شبکه و ارتقاءسلامت** | **داوطلبان سلامت** | 127 | افزايش داوطلبان سلامت تا پايان سال 90:  الف-در واحدهاي بهداشتي شهري به میزان 7/0% از وضعیت موجود  ب-درواحدهاي بهداشتي روستايي به میزان 2% ازوضعیت موجود | * آموزش * هماهنگي درون و برونبخشي * تامين منابع * توسعه منابع علمي نظارت * جلب مشارکت رسانه ها | 1-درصد داوطلبان سلامت در واحدها ي بهداشتي شهري  2-درصد داوطلبان سلامت در واحدهاي بهداشتي روستايي | فصلي |  |
| 128 | افزايش داوطلبان متخصص سلامت به ميزان 3% وضعيت موجود تا پايان سال90 | هماهنگي درون و برون بخشي  - جلب مشارکت مردم  - نظارت | تعداد داوطلبان متخصص | فصلي |  |
| 129 | کمیت پوشش مراقبتهاي بهداشتي در جمعيت تحت پوشش داوطلبان سلامت در خدمات تعيين شده 🟍 به ميزان 95% تا پايان سال 90 | -هماهنگي درون و برون بخشي  - نظارت  - آموزش - پژوهش | درصد پوشش مراقبتهاي بهداشتي در جمعيت تحت پوشش داوطلبان سلامت | ساليانه |  |
| 130 | افزايش داوطلبان سلامت توانمند شده درزمينه انجام مراقبتهاي اوليه بهداشتي( کمکهای اولیه – مراقبت اطفال – مراقبت مادران ) به ميزان 2% از وضعيت موجود تا پايان سال 90 | * هماهنگي درون بخشي * آموزش * نظارت | درصد داوطلبان سلامت توانمند در زمينه انجام مهارتهاي عملي (62 مهارت ) | فصلي |  |
| 131 | توانمندسازی 50%داوطلبان سلامت درزمینه تحکیم بنیان خانواده تا پایان سال 90 | هماهنگي درون و برون بخشي  - توسعه منابع علمي  - نظارت  - پژوهش | درصد داوطلبان سلامت توانمند شده در زمینه تحکیم بنیان خانواده | فصلي |  |

توضيح 1 :منظور از خدمات تعيين شده در هدف شماره 3 شامل مراقبت اطفال – مادران – تنظيم خانواده– مراقبت سالمندان در مراکز پايلوت مي باشند

توضيح 2 : هدف شماره 5 در صورت تخصيص اعتبارات اهدايي استانداري عملياتي خواهد شد.

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **اهداف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص** | **پايش استانی** | **پایش شهرستانی** |
| **گروه توسعه شبکه و ارتقاءسلامت** | بودجه و اعتبارات | 132 | افزايش درآمدهاي اختصاصي به ميزان 6% از وضعيت موجود در سال 90 | هماهنگي درون بخشي  و برون بخشي  برنامه ريزي  آموزش | درصد درآمد اختصاصي كسب شده به كل درآمدهاي اختصاصي پيشنهادي | شش ماهه |  |
| 133 | بهبود فرآيندهاي قابل سنجش به منظور بودجه بندي و هزينه كرد در شهرستانهاي تابعه به ميزان 5% از وضعيت موجود در سال 90 | هماهنگي درون بخشي  و برون بخشي  برنامه ريزي | درصد فرآيندهاي بودجه بندي و هزينه كرد قابل سنجش به كل فرآيندهاي موجود | شش ماهه |  |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **اهداف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **وضعيت موجود** | **پايش استانی** | **پایش شهرستانی** |
| **گروه توسعه شبکه و ارتقاءسلامت** | نيروي انساني | 134 | افزايش چارت سازماني مصوب ستاد شبكه هاي بهداشتي درماني فعال استان به ميزان 100% | هماهنگي بين بخشي | نسبت پست هاي سازماني(تعداد ستاد شبكه) مصوب به چارت سازماني كل شبكه ها | 77%=100\*22/17 | 6 ماهه |  |
| 135 | افزايش اشتغال نيروهاي انساني شاغل در محل پست هاي سازماني  به ميزان 10% از وضعيت موجود | هماهنگي بين بخشي و نظارت | نيروهاي شاغل در محل پست سازماني به كل نيروهاي داراي پست سازماني | 64%=100\*3858/2472 | در همان شهرستان 6 ماهه |  |
| 136 | ارتقاء كميت نيروي انساني بهداشتي به تناسب جايگاه هاي شغلي به ميزان2% از وضعيت موجود | هماهنگي بين بخشي و نظارت | تعداد كل شاغلين به تعداد نيروي مورد نياز جايگاه هاي شغلي(طرح گسترش) | 79%=100\*7308/5783 | 6 ماهه |  |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پایش شهرستانی | پایش استانی | | وضعيت موجود | | شاخص ارزشيابي | | استراتژي | | اهداف اختصاصي | | ردیف | | عنوان برنامه | | نام واحد | |
|  | ساليانه | %79 | | \*جمع كل نفرساعت دوره هاي تخصصي100  \*تعداد كل پرسنل رسته بهداشتي درماني70 | | آموزش  نيازسنجي  نظارت  هماهنگي درون بخشي | | افزايش ميزان ساعت آموزشي دوره هاي تخصصي کارکنان فنی حوزه معاونت بهداشتی از 79درصد در سال 89 به 82 درصد در سال 90 | | 137 | | آموزش و بازآموزي | | **گروه توسعه شبکه و ارتقاءسلامت** | |
|  | ساليانه | 73% | | \*جمع كل نفرساعت دوره هاي عمومي 100  \*تعداد كل پرسنل (كليه رسته ها) 30 | | آموزش  نظارت  هماهنگي درون بخشي | | افزايش ميزان ساعت آموزشي دوره هاي عمومي کارکنان حوزه معاونت بهداشتی از 73 درصد در سال 89 به 75 درصد در سال 90 | | 138 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **هدف** | **استراتژيها** | **شاخص هاي ارزشيابي** | **وضعيت موجود** | **پايش استانی** | **پایش شهرستانی** |
| **گروه توسعه شبکه و ارتقاءسلامت**  **گروه توسعه شبکه و ارتقاءسلامت** | دارو | 139 | حفظ صد درصدي دسترسي به اقلام تنظيم خانواده جمعيت تحت پوشش وتوزيع اقلام دارويي مراقبتي | هماهنگي درون بخشي وبرون بخشي  آموزش  نظارت | درصد تامين اقلام دارويي برنامه هاي هدف | 100% | شش ماهه |  |
| 140 | بهبود شرايط نگهداري استاندارد داروها در واحد هاي تحت پوشش به ميزان 10% از وضعيت موجود | هماهنگي درون بخشي و برون بخشي  آموزش  نظارت | درصد بهبود استاندارد محل نگهداري داروها | 60% | شش ماهه |  |
| 141 | واگذاري خدمات دارويي مراکز مجري پزشک خانواده به بخش غير دولتي | هماهنگي درون بخشي و برون بخشي  آموزش  نظارت | درصد واگذاري خدمات دارويي مجري پزشک خانواده به بخش غير دولتي | 41% | شش ماهه |  |

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

**اهداف اختصاصي برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در سال 1390**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **هدف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص هاي ارزشيابي** | **پايش استانی** | **پایش شهرستانی** |
| **گروه توسعه شبکه و ارتقاءسلامت** | **پزشک خانواده** | 142 | افزايش مراقبت جمعيت تحت پوشش در قالب پرونده سلامت به ميزان 5% از وضعيت موجود تا يايان سال 1390 | آموزش- نظارت  هماهنگي درون بخشي  هماهنگي برون بخشي غربالگري | درصد جمعيت مراقبت شده در قالب پرونده سلامت | 6 ماهه |  |
| 143 | افزايش جمعيت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده در شهر هاي زير 50000 نفر به ميزان 5% ازوضعيت موجود | آموزش- نظارت  هماهنگي درون بخشي  هماهنگي برون بخشي | درصد جمعيت شهرهاي زير 50 هزار نفري که برنامه پزشک خانواده در انها اجرا مي گردد. | پايان سال |  |
| 144 | کاهش کسورات اعمال شده از طرف سازمان بيمه خدمات درماني به ميزان 10 درصد از وضعيت موجود | آموزش- نظارت  هماهنگي درون بخشي  هماهنگي برون بخشي | درصد کسورات اعمال شده از طرف سازمان بيمه خدمات درماني | ساليانه |  |
| 145 | افزايش پايش و نظارت بر روند اجراي برنامه پزشک خانواده به ميزان 50 درصد از وضعيت موجود | آموزش- نظارت هماهنگي درون بخشي هماهنگي برون بخشی | تعداد پايش و نظارت انجام شده از واحدهاي تابعه | فصلي |  |

اهداف اختصاصی برنامه های حوزه معاونت بهداشتی درسال90

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **ردیف** | **اهداف اختصاصی** | **استراتژی** | **شاخص** | **پايش استانی** | **پایش شهرستانی** |
| **گروه توسعه شبکه و ارتقاءسلامت** | **گسترش شبکه** | 146 | افزایش واحدهای بهداشتی درمانی فعال به میزانهاي ذيل ازوضعیت موجود تا پایان سال90:  - خانه بهداشت 6% ( 54 واحد)  - پایگاه بهداشت6% (21واحد)  - مرکزبهداشتی درمانی شهري 5 % (7واحد)  - مرکزبهداشتی درمانی روستايي 7% (9واحد) | 1-هماهنگی درون بخشی و برون بخشی  2- نظارت | درصدواحدهاي بهداشتي درماني فعال شده | فصلي |  |
| 147 | بهينه سازي وبهسازي تجهيزات وتعميرات واحدهاي بهداشتي درماني به میزان10% ازوضعیت موجود تا پایان سال90 | 1- هماهنگی درون بخشی و برون بخشی  2 - نظارت | درصد واحدهای بهداشتی درمانی بهينه سازي وبهسازي شده تجهيزات وتعميرات | شش ماهه |  |
| 148 | افزایش ساختمان واحدهای بهداشتی درمانی به میزانهاي ذيل ازوضعیت موجود تا پایان سال 90:  - خانه بهداشت 12% ( 118 واحد)  - مرکزبهداشتی درمانی شهري 4% (6واحد)  - مرکزبهداشتی درمانی روستايي 12% (16واحد)  - مرکزبهداشت شهرستان 23% (5واحد) | 1- هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی  2- نظارت | درصد واحدهای بهداشتی درمانی دارای ساختمان دولتی | فصلي |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ردیف | هدف اختصاصی | استراتژی | شاخص | وضعيت موجود |
| **گروه توسعه شبکه و ارتقاءسلامت** | **آزمایشگاهها** | 149 | ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاههاي مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش برابر دستورالعمل 15189 به ميزان 20% از وضعيت موجود تا پايان سال 90 | 1-اموزش  2-هماهنگی بين  بخشی و درون بخشی  نظارت-3 | 1. درصد آزمايشگاههاي كسب كننده حداقل 70% امتياز چك ليست تضمين كيفيت  2. درصد پايش آزمايشگاهها حداقل 2 بار در سال | ميانگين امتياز كسب شده 50% |
| 150 | افزايش بررسي و بازبيني مجدد لامهاي سل –مالاريا-سالك ارسالي از شهرستانها به ميزان 10%لامهاي منفي و كليه موارد مثبت از وضعيت موجود( اختصاصي استان) | هماهنگی بين بخشی و درون بخشی | بازبيني مجدد لامهاي منفي ارسالي به ميزان 10% | سل = 1/6%  مالاريا =7%  سالك = 0% |
| 151 | ارتقاء خدمات آزمايشگاهي در بخش مواد مخدر مراكز بهداشتي درماني | 1-اموزش  2-هماهنگی بين  بخشی و درون بخشی  نظارت | 1-درصد انجام آزمايشات تاييدي مواد مخدر در آزمايشگاههاي استان 100%  2-درصد انجام آزمايشات شناسايي ساير مواد مخدر (آمفتامين- مت آمفتامين..) | 85%  0% |
| 152 | افزايش بهره مندي مردم از خدمات آزمايشگاهي به ميزان 3% از وضعيت موجود تا پايان سال 90 | هماهنگی بين بخشی و درون بخشی | درصد مراکز بهداشتي درماني برخوردار از خدمات آزمايشگاه | 6/67% |
| 153 | ساماندهي غربالگري نوزادان به منظور كاهش شاخص فراخوان –افزايش دريافت به موقع جواب( اختصاصي استان) | ساماندهي غربالگري نوزادان به منظور كاهش شاخص فراخوان –افزايش دريافت به موقع جواب( اختصاصي استان) | كاهش شاخص فراخوان برنامه به ميزان 1%  افزايش درصد دريافت جواب به موقع | شاخص فراخوان=7/5%  70% |

اهداف اختصاصی برنامه های حوزه معاونت بهداشتی درسال90

اهداف اختصاصی برنامه های حوزه معاونت بهداشتی درسال1390

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **اهداف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پايش استانی** | **دوره پايش شهرستانی** |
| گروه بهداشت محیط و حرفه ای | **بهسازي محيط روستاها** | **154** | افزايش خانوارهاي روستايي برخوردار از خدمات بهسازي محيط روستاها به ميزان .... از وضعيت موجود | 1. آموزش 2. مديريت منابع 3. هماهنگي درون و برون بخشي 4. نظارت | 1. درصد دسترسي خانوارهاي روستايي به توالت بهداشتي 2. درصد دسترسي خانوارهاي روستايي به روش‌هاي جمع‌آوري و دفع بهداشتي زباله 3. درصد دسترسي خانوارهاي روستايي به روشهاي دفع صحيح فضولات دامي | فصلي | فصلي |
| **بهداشت پرتوها** | **155** | ارتقاء شاخصهاي بهداشت محيط مراکز پرتوهاي يونساز:   * ارتقاء وضعيت ايمني به ميزان ........ از وضعيت موجود | 1. آموزش عمومي 2. مديريت منابع 3. جلب مشارکت مردم 4. هماهنگي درون و برون بخشي 5. نظارت | 1. درصد مراکز کاربرد پرتوهاي يون ساز داراي شرايط حفاظتي مطلوب 2. درصد وضعيت بهداشت محيط مطلوب مراکز کاربرد پرتوهاي يون ساز 3. درصد تجهيزات حفاظت فردي مطلوب مراکز کاربرد پرتوهاي يون ساز | فصلي | فصلي |
| **156** | * ارتقاء وضعيت تجهيزات حفاظت فردي به ميزان ...... از وضعيت موجود |
| **کنترل بهداشتي مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماکن عمومي** | **157** | ارتقاء شاخص مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي داراي معيار بهداشتي شهري و روستايي به ميزان . . . از وضعيت موجود | 1. آموزش 2. مديريت منابع 3. هماهنگي درون و برون بخشي 4. نظارت | 1. درصد مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي شهري و روستايي داراي معيار بهداشتي 2. درصد اماكن عمومي شهري و روستايي داراي معيار بهداشتي 3. درصد شاغلين شهري و روستايي داراي کارت معاينه پزشکي معتبر | فصلي | فصلي |
| **158** | ارتقاء شاخص اماکن عمومي داراي معيار بهداشتي شهري و روستايي به ميزان . . . از وضعيت موجود |
| **159** | ارتقاء شاخص شاغلين مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماکن عمومي داراي کارت معاينه پزشکي معتبر شهري و روستايي به ميزان . . . از وضعيت موجود |

اهداف اختصاصی برنامه های حوزه معاونت بهداشتی درسال1390

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **اهداف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پايش استانی** | **دوره پايش شهرستانی** |
| گروه بهداشت محیط و حرفه ای | **بهداشت آب** | **160** | ارتقاء شاخصهاي سلامت آب :  افزايش درصد مطلوبيت کلرسنجي آب آشاميدني شهري به ميزان .... از وضعيت موجود | 1. آموزش 2. مديريت منابع 3. جلب مشارکت 4. هماهنگي بين بخشي 5. نظارت | 1. درصد مطلوبيت کلرسنجي آب آشاميدني در مناطق شهري 2. درصد مطلوبيت کلرسنجي آب آشاميدني در مناطق روستايي 3. درصد مطلوبيت باکتريولوژيک آب آشاميدني در مناطق شهري و روستايي 4. درصد نمونه برداري کلرسنجي و باکتريولوژيک براساس استاندارد 5. درصد نمونه برداري شيميايي براساس برنامه تدوين شده 6. درصد موارد کلرسنجي از استخر هاي شنا 7. درصد PH سنجي از استخر هاي شنا 8. درصد نمونه برداري باکتريولوژيکي از استخرهاي شنا | ماهانه | ماهانه |
| **161** | افزايش درصد مطلوبيت کلرسنجي آب آشاميدني روستايي به ميزان .... از وضعيت موجود |
| **162** | افزايش درصد مطلوبيت باکتريولوژيک آب آشاميدني شهري و روستايي به ميزان ..... از وضعيت موجود |
| **163** | افزايش ميزان کلرسنجي استخر هاي شنا به ميزان ... از وضعيت موجود |
| **164** | افزايش ميزان PHسنجي استخر هاي شنا به ميزان ... از وضعيت موجود |
| **165** | افزايش ميزان موارد نمونه برداري باکتريولوژيکي از استخرهاي شنا به ميزان ... از وضعيت موجود |
| **سلامت هوا**  **(فقط شهر مشهد)** | **166** | ارتقاء نظام مراقبت آلاينده هاي هوا به ميزان 100 درصد | 1. آموزش 2. هماهنگي درون و برون بخشي 3. نظارت 4. مديريت منابع 5. هماهنگي بين بخشي | 1- درصد روزهايي از سال که اطلاعات آن از محيط زيست اخذ شده  2- درصد بيمارستانهايي که اطلاعات از آنها جمع‌آوري شده  3- درصد روزهايي از سال که آمار آن از اورژانس جمع آوري شده  4- درصد کارکنان مراکز بهداشتي که دوره آموزشي سلامت هوا را گذرانده‌اند  5- درصد گزارشات ارسالي در خصوص وضعيت هوا به  سازمانهاي مرتبط برابر دستورالعمل | ماهيانه  فصلي  فصلي  سالانه  شش ماهه |  |
| **167** | ارتقاء نظام مراقبت بيماريهاي منتسب به آلودگي هوا (قلبي و ريوي) به ميزان 100 درصد |
| **168** | افزايش ميزان آگاهي .......... درصد کارکنان بهداشتي نسبت به آلودگي هوا و اثرات آن بر سلامت |

اهداف اختصاصی برنامه های حوزه معاونت بهداشتی درسال1390

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **اهداف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پايش استانی** | **دوره پايش شهرستانی** |
| گروه بهداشت محیط و حرفه ای | بهداشت محيط مدارس | 169 | ارتقا تسهيلات بهداشتي (آبخوري بهداشتي-دستشوئي بهداشتي-توالت بهداشتي)به ميزان ....... از وضعيت موجود | 1. آموزش 2. هماهنگي درون و برون بخشي 3. نظارت | 1. درصد آبخوريهاي بهداشتي 2. درصد دستشوئي هاي بهداشتي 3. درصد توالت هاي بهداشتي 4. درصد بوفه هاي بهداشتي | شش ماهه | فصلي |
| 170 | ارتقاء بوفه بهداشتي به ميزان .........از وضعيت موجود |
| کنترل و کاهش مصرف دخانيات | 171 | ارتقاء آگاهي 100% متصديان مراکز عرضه مواد دخاني نسبت به مضرات دخانيات و دستورالعمل‌هاي مربوطه به ميزاناز وضعيت موجود | 1. آموزش 2. هماهنگي درون و برون بخشي 3. نظارت 4. مديريت منابع | 1. درصد متصديان آموزش ديده در مراکز عرضه قليان 2. درصد مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي که فروش مواد دخاني دارند. | سالانه | سالانه |
| 172 | کاهش عرضه مواد دخاني در مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي به ميزان ... از وضعيت موجود |
| بهداشت محيط بيمارستانها و مراکزبهداشتي و درماني | 173 | ارتقاء شاخص‌هاي بهداشت محيطي بيمارستانها:  حفظ وضعيت 100 درصدي آب آشاميدني سالم | 1. آموزش 2. جلب مشارکت 3. هماهنگي درون و برون بخشي 4. نظارت | 1. درصد بيمارستانهاي داراي آب آشاميدني سالم 2. درصد بيمارستانهاي داراي دفع بهداشتي زباله‌هاي بيمارستاني 3. درصد بيمارستانهاي داراي دفع بهداشتي فاضلاب 4. درصد بيمارستانهاي داراي رختشويخانه بهداشتي 5. درصد بيمارستانهاي داراي آشپزخانه بهداشتي 6. درصد مراکز بهداشتي درماني بهداشتي شده 7. درصد مراکز خصوصي تعيين وضعيت شده | شش ماهه | شش ماهه |
| 174 | درصد دفع بهداشتي زباله و فاضلاب به ميزان .. از وضعيت موجود |
| 175 | درصد بهداشت رختشويخانه به ميزان .... از وضعيت موجود |
| 176 | درصد بهداشت آشپزخانه به ميزان .... از وضعيت موجود |
| 177 | ارتقاء شاخصهاي مراکز بهداشتي درماني :  ارتقاء وضعيت بهداشتي مراکز بهداشتي درماني دولتي (کف، ديوار ، سقف، آبدارخانه و سرويسهاي بهداشتي) به ميزان.. درصد از وضعيت موجود |
| 178 | تعيين وضعيت موجود بهداشت محيط در آزمايشگاهها و کلينيکهاي خصوصي |

اهداف اختصاصی برنامه های حوزه معاونت بهداشتی درسال1390

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **اهداف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پايش استانی** | **دوره پايش شهرستانی** |
| گروه بهداشت محیط و حرفه ای | مدیریت مبارزه با حشرات و جانوران موذي | 179 | افزايش انبارهاي سموم و مواد گندزداي داراي موازين صحيح انبارداري در واحدهاي تابعه دانشگاه به ميزان ...از وضعيت موجود | 1. آموزش 2. جلب مشارکت 3. هماهنگي درون و برون بخشي 4. نظارت 5. مديريت منابع | 1. درصد انبارهاي سموم مراکز بهداشت شهرستان هاي تابعه داراي شرايط بهسازي و بهداشتي 2. درصد شرکتهاي خدماتي مبارزه با حشرات و جانوران موذي منطبق داراي مجوز | سالانه | - |
| **180** | افزايش شرکتهاي خدماتي مبارزه با حشرات و جانوران موذي داراي مجوز بهداشتي به ميزان .. از وضعيت موجود |
| **بهداشت مواد غذايي در عرضه و فروش** | **181** | افزايش کنترل مواد غذايي در واحدهاي صنفي فروشگاهي( فصلي يکبار) و توليدي( ماهي يکبار) به ميزان 100% | 1. آموزش 2. هماهنگي درون و برون بخشي 3. نظارت 4. مديريت منابع | 1. درصد مراکز تهيه ، توليد ، نگهداري ، توزيع و فروش که از نظر کنترل مواد غذايي حداقل فصلي يکبار بازديد شده اند . 2. درصد اعمال قانون در بازديد و کنترل مواد غذايي 3. درصد نمونه برداري کنترلي مواد غذايي 4. درصد يد سنجي انجام شده در اماکن هدف 5. درصد نمونه برداري از نان در واحدهاي نانوائي | فصلي | فصلي |
| **182** | افزايش نمونه‌برداري کنترلي از مواد غذائي برابر دستورالعمل (واحدهاي صنفي توليدي) به ميزان . . . از وضعيت موجود |
| **183** | حفظ وضعيت موجود يد سنجي (100%اماکن هدف در سال) |
| **184** | افزايش نمونه برداري نان (واحدهاي نانوايي) به ميزان .... از وضعيت موجود |
| **آموزشگاه بهداشت اصناف** | **185** | ارتقاء شاخص شاغلين مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماکن عمومي که دوره ويژه آموزش بهداشت عمومي را گذرانده اند به ميزان . . . از وضعيت موجود | 1. آموزش 2. هماهنگي درون و برون بخشي 3. نظارت 4. مديريت منابع | 1- درصد گواهينامه صادر شده در سال  2- درصد مدرسين آموزش ديده | سالانه | فصلي |
| **186** | ارتقاء توانمندي 100 درصد مدرسين آموزشگاه هاي صنوف در خصوص روشها و فنون تدريس |

اهداف اختصاصی برنامه های حوزه معاونت بهداشتی درسال1390

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **اهداف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پايش استانی** | **دوره پايش شهرستانی** | |
| گروه بهداشت محیط و حرفه ای | بازرسي بهداشت حرفه اي | 187 | افزايش کارگاههاي تحت پوشش :  کارگاههاي زير 20 نفر شاغل به ميزان ...از وضعيت موجود | 1. آموزش 2. مديريت منابع 3. جلب مشارکت 4. هماهنگي درون و برونبخشي 5. نظارت | 1- درصد کارگاههاي تحت پوشش زير 20 نفر شاغل  2- درصد کارگاههاي تحت پوشش بالاي 20 نفر شاغل | شش ماهه | | شش ماهه |
| 188 | کارگاههاي بالاي 20 نفر شاغل به ميزان.... از وضعيت موجود |
| تشکيلات بهداشت حرفه‌اي | 189 | افزايش تشکيلات بهداشت حرفه اي فعال در کار گاههاي مشمول:  ايستگاه بهگر به ميزان ...... از وضعيت موجود | 1. آموزش 2. مديريت منابع 3. جلب مشارکت 4. هماهنگي درون و برون بخشي 5. نظارت | 1-درصد کارگاه هاي مشمول داراي ايستگاه بهگر  2-درصد کارگاه هاي مشمول داراي خانه بهداشت کارگري  3-درصد کارگاه هاي مشمول داراي مرکز بهداشت کار  4-درصد کارگاههاي مشمول داراي کميته حفاظت فني و بهداشتکار | شش ماهه | | شش ماهه |
|  | 190 | خانه هاي بهداشت کارگري به ميزان .... از وضعيت موجود |  |  |  | |  |
|  | 191 | مرکز بهداشت کار به ميزان ....... از وضعيت موجود |  |  |  | |  |

اهداف اختصاصی برنامه های حوزه معاونت بهداشتی درسال1390

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **اهداف اختصاصي** | | **استراتژي** | | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پايش استانی** | **دوره پايش شهرستانی** | |
| گروه بهداشت محیط و حرفه ای |  | 192 | کميته حفاظت فني و بهداشتکار به ميزان...از وضعيت موجود |  | |  | |  | |  |
| بهداشت کشاورزي | 193 | افزايش ارائه خدمات بهداشت حرفه اي و سلامت کار به شاغلين بخش کشاورزي استان :   * افزايش کارگاه هاي کشاورزي شناسايي به ميزان ....از وضعيت موجود | 1. آموزش 2. مديريت منابع 3. جلب مشارکت 4. هماهنگي درون و برون بخشي   5- نظارت | | درصد کارگاه هاي کشاورزي شناسايي شده  2- درصد شاغلين معاينه شده | | شش ماهه | | شش ماهه |
|  | 194 | * انجام معاينات شغلي شاغلين بخش کشاورزي به ميزان... از وضعيت موجود |  | |  | |  | |  |
| **صدا در محيط کار** | 195 | افزايش کارگاههاي زير 20 نفر شاغل که صداي بيش ازحد درآنها کنترل شده است : به ميزان ... از وضعيت موجود | | 1. آموزش 2. مديريت منابع 3. جلب مشارکت 4. هماهنگي درون و برون بخشي 5. نظارت | | 1-درصد کارگاههاي زير بيست نفر که عامل زيان آور صدادر آنها کنترل شده  2-درصد کارگاههاي بالاي بيست نفر که عامل زيان آور صدادر آنها کنترل شده  3--درصد شاغلين در معرض که آموزشهاي مرتبط با صدا را ديده اند | شش ماهه | شش ماهه | |
|  | 196 | افزايش کارگاههاي بالاي 20 نفر شاغل که صداي بيش ازحد درآنها کنترل شده است : به ميزان... از وضعيت موجود | |  | |  |  |  | |

اهداف اختصاصی برنامه های حوزه معاونت بهداشتی درسال1390

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **اهداف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پايش استانی** | **دوره پايش شهرستانی** |
| گروه بهداشت محیط و حرفه ای |  | 197 | افزايش شاغلين در معرض صداي بيش از حد مجاز که در خصوص اثرات زيان آور صدا آموزش‌هاي مرتبط را ديده‌أاند. |  |  |  |  |
| **روشنائي در محيط کار** | **198** | افزايش کارگاههاي زير 20 نفر شاغل که عامل زيان آور روشنائي درآنها کنترل شده است : به ميزان ....... از وضعيت موجود | 1. آموزش 2. مديريت منابع 3. جلب مشارکت 4. هماهنگي درون و برون بخشي 5. نظارت | 1-درصد کار گاههاي زير 20 نفر که عامل زيان آور روشنائي در آنها کنترل شده  2--درصد کار گاههاي بالاي 20 نفر که عامل زيان آور روشنائي در آنها کنترل شده  3-درصد شاغلين در معرض که آموزشهاي مرتبط باعامل زيان آور روشنائي را ديده اند | شش ماهه | شش ماهه |
|  | **199** | افزايش کارگاههاي بالاي 20 نفر شاغل عامل زيان آور روشنائي درآنها کنترل شده است به ميزان..از وضعيت موجود |  |  |  |  |
|  | **200** | افزايش شاغلين در معرض روشنائي زيان‌آور که در خصوص اثرات زيان آور آن آموزش‌هاي مرتبط را ديده اند به ميزان... از وضعيت موجود |  |  |  |  |
| **ارگونومي** | **201** | افزايش کارگاههاي زير 20 نفر شاغل که عامل ارگونوميک(وضعيت بدن ،ابزار کار ، حمل بار ) درآنها کنترل شده است : به ميزان ... از وضعيت موجود | 1. آموزش 2. مديريت منابع 3. جلب مشارکت 4. هماهنگي درون و برون بخشي 5. نظارت | 1- درصد کارگاههاي زير بيست نفر شاغل که عامل ارگونوميک (وضعيت بدن ،ابزار کار ، حمل بار ) درآنها کنترل شده است :  2-درصد کارگاههاي بالاي بيست نفر شاغل که که عامل ارگونوميک (وضعيت بدن، ابزار کار ،حمل بار ) درآنها کنترل شده است :  3-افزايش شاغلين که در خصوص اثرات زيان آور ارگونوميک (وضعيت بدن،ابزار کار، حمل بار) آموزشهاي مرتبط را ديده‌اند. | کنترل شش ماهه دوم  آموزش شش ماهه اول | |
| **202** | افزايش کارگاههاي بالاي 20 نفر شاغل که که عامل ارگونوميک (وضعيت بدن ، ابزار کار، حمل بار) درآنها کنترل شده است : به ميزان ....... از وضعيت موجود |

اهداف اختصاصی برنامه های حوزه معاونت بهداشتی درسال1390

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام واحد** | **عنوان برنامه** | **رديف** | **اهداف اختصاصي** | **استراتژي** | **شاخص ارزشيابي** | **دوره پايش استانی** | **دوره پايش شهرستانی** |
|  |  | **203** | افزايش شاغلين که خصوص اثرات زيان‌آور ارگونوميک (وضعيت بدن ،ابزار کار نامناسب ، حمل بار) آموزشهاي مرتبط را ديده اند . |  |  |  | |
| **طرح بقا** | **204** | افزايش ارائه خدمات بهداشت حرفه‌اي و سلامت کار به شاغلين قاليباف استان :  افزايش کارگاه‌هاي بهسازي شده به ميزان... از وضعيت موجود | 1. آموزش 2. تأمين منابع 3. هماهنگي برون و درون بخشي 4. نظارت | 1-درصد کارگاه هاي قاليبافي بهسازي شده  2- درصد شاغلين معاينه شده | فصلي | فصلي |
| **205** | افزايش معاينات شغلي شاغلين قاليباف به ميزان...از وضعيت موجود |
| **معاينات شاغلين** | **206** | افزايش معاينات شغلي شاغلين کارگاه ها موجود استان:  کارگاههاي زير20 نفر شاغل به ميزان ..... از وضعيت موجود | 1. آموزش 2. هماهنگي برون و درون بخشي 3. نظارت | 1-درصد شاغلين معاينه شده  2-ميزان بروز و شيوع کاهش شنوائي و کمردرد شغلي | سالانه | سالانه |
| **207** | کارگاههاي بالاي20 نفر شاغل به ميزان...از وضعيت موجود |
| **کنترل سيليس** | **208** | افزايش کارگاههايي که گردوغبار سيليس درآنها کنترل شده به ميزان ............ درصد | 1. آموزش 2. مديريت منابع 3. جلب مشارکت 4. هماهنگي درون و برونبخشي 5. نظارت | 1. درصد کارگاههايي که گرد و غبار سيليس در آنها کنترل شده است 2. درصد شاغلين آموزش ديده | سالانه | سالانه |
| **پروفايل**  **ايمني مواد شيميايي** | **209** | درصد شهرستانهايي که نسبت به تکميل بانک اطلاعاتي ايمني مواد شيميايي اقدام نموده اند به ميزان 100 % | 1. آموزش 2. مديريت منابع 3. جلب مشارکت 4. هماهنگي درون و برونبخشي 5. نظارت | 1- درصد شهرستانهايي که بانک اطلاعاتي مواد شيميايي خود را تکميل نموده اند | سالانه | سالانه |