## جوانی جمعیت
هدف کلان | ردیف | هدف خرد | برنامه | فعالیت | نشانگر | وزن | شروع | پایان
ارتقای سلامت باروری و بارداری با تاکید بر ارتقای جوانی جمعیت | 1 | ارتقای توانمندی مربیان کشوری و دانشگاهی (دوره های هادیان زندگی) | برنامه هادیان زندگی ویژه کارکنان | برگزاري دوره هاي آموزشي و بازآموزي براي کارکنان | گزارش برگزاري دوره هاي آموزشي | 50 | 1404/11/01 | 1404/11/10
| 2 | افزایش کمی و کیفی آموزش ها و مشاوره ها زوجین و فرزندآوری | آموزش های هنگام ازدواج | برگزاري دوره آموزشي مربيان ازدواج(هاديان ازدواج) | گزارش برگزاري دوره هاي آموزشي | 20 | 1404/12/01 | 1404/12/10
| 3 | افزایش کمی و کیفی آموزش ها و مشاوره ها زوجین و فرزندآوری | آموزش های هنگام ازدواج | بررسي عملکرد موسسات مردم نهاد مجري برنامه آموزش هاي هنگام ازدواج در دانشکاه هاي منتخب | گزارش | 5 | 1404/06/01 | 1404/06/10
| 4 | افزایش کمی و کیفی آموزش ها و مشاوره ها زوجین و فرزندآوری | آموزش های هنگام ازدواج | پايش برنامه کلاس هاي آموزش هاي هنگام ازدواج | گزارش و تحليل برنامه | 5 | 1404/12/01 | 1404/12/10
| 5 | افزایش کمی و کیفی آموزش ها و مشاوره ها زوجین و فرزندآوری | آموزش های هنگام ازدواج | انجام آموزش زوجين در شرف ازدواج شش ماهه اول | گزارش | 5 | 1404/06/01 | 1404/06/10
| 6 | افزایش کمی و کیفی آموزش ها و مشاوره ها زوجین و فرزندآوری | آموزش های هنگام ازدواج | انجام آموزش زوجين در شرف ازدواج شش ماهه دوم | گزارش | 5 | 1404/12/01 | 1404/12/10
| 7 | افزایش کمی و کیفی تولیدات رسانه ای جوانی جمعیت | فرهنگسازی جوانی جمعیت | توليد، توزيع و بازنشر اخبار و رسانه هاي آموزشي جواني جمعيت در سال جاري | مکاتبات انجام شده براي توليد و توزيع رسانه ها و اخبار | 100 | 1404/12/01 | 1404/12/10
| 8 | افزایش شناسایی زوجین مشکوک به ناباروری یا نابارور | پیشگیری و تشخیص بهنگام ناباروری | برگزاري دوره هاي بازآموزي ارائه دهندگان خدمت | جدول گزارش کارگاه، جلسه، همايش و... به همراه تحليل | 10 | 1404/11/01 | 1404/11/10
| 9 | افزایش شناسایی زوجین مشکوک به ناباروری یا نابارور | پیشگیری و تشخیص بهنگام ناباروری | برگزاري دوره آموزشي گروه هدف در خصوص پيشگيري از ناباروري | جدول گزارش کارگاه، جلسه، همايش و... به همراه تحليل | 10 | 1404/11/01 | 1404/11/10
| 10 | افزایش شناسایی زوجین مشکوک به ناباروری یا نابارور | پیشگیری و تشخیص بهنگام ناباروری | شناسايي و نشاندار کردن زوجين مشکوک به ناباروري | مستندات | 30 | 1404/12/01 | 1404/12/10
| 11 | افزایش 5 درصدی تولد زنده بدنبال آموزش و مشاوره فرزندآوری نسبت به سال قبل | آموزش و مشاوره فرزند آوری | انجام مشاوره فرزندآوري در شش ماهه اول | بارگذاري فرم ارسالي | 10 | 1404/07/01 | 1404/07/10
| 12 | افزایش 5 درصدی تولد زنده بدنبال آموزش و مشاوره فرزندآوری نسبت به سال قبل | آموزش و مشاوره فرزند آوری | انجام مشاوره فرزندآوري در شش ماهه دوم | بارگذاري فرم ارسالي | 10 | 1404/12/01 | 1404/12/10
| 13 | افزایش 5 درصدی تولد زنده بدنبال آموزش و مشاوره فرزندآوری نسبت به سال قبل | آموزش و مشاوره فرزند آوری | پايش برنامه آموزش/مشاوره فرزندآوري | تکميل فرمت تعريف شده (گزارش)+ تحليل | 20 | 1404/12/01 | 1404/12/10
| 14 | افزایش 5 درصدی تولد زنده بدنبال آموزش و مشاوره فرزندآوری نسبت به سال قبل | آموزش و مشاوره فرزند آوری | پرداخت کارانه پلکاني مشاوره فرزندآوري منجر به تولد زنده (طرح رويش) | گزارش طبق فرمت ارسالي | 20 | 1404/12/01 | 1404/12/10